杭锦旗事前绩效评估实施细则（试行）

第一章　总　则

第一条 为全面实施预算绩效管理，从源头上防控财政资源配置的低效无效，合理安排预算资金，实现公共资源配置的优化，提高预算资金分配决策的科学性和精准性，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区本级财政支出事前绩效评估管理办法》（内财监规〔2021〕6号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）、《杭锦旗预算绩效管理实施细则》（杭财发〔2021〕137号）等有关法律、法规及文件要求，制定本细则。

第二条 本细则所称事前绩效评估，是指部门（单位）结合预算编审、项目审批等，拟对新增重大项目和新出台的重大政策，运用科学合理的评估方法，对项目或政策立项必要性、绩效目标合理性、项目预算科学性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观、公正的评估。

新增重大项目，是指拟列入预算的民生类、环保类、城市管理服务和城市建设类等社会关注度较高、金额在1000（含）万元以上的项目；新出台的重大政策是指出台并列入预算的经济发展类、民生与社会管理类、城市管理服务和城市建设类等社会关注度较高、金额较大的重大政策。

第三条 本细则适用于纳入财政预算管理或需财政预算资金安排的拟新增重大项目和新出台的重大政策。

第四条 事前绩效评估应当遵循的基本原则。

（一）依据充分。事前绩效评估应以相关法律、法规、规章以及中央、自治区、市有关文件等为依据。在评估过程中，应收集足够的相关文件及详实的佐证资料，为评估结论提供充分的依据支持。

（二）绩效导向。事前绩效评估以绩效导向和成本控制理念为出发点，以投入、产出和效果为评估重点，注重成本效益，对项目（政策）决策进行综合评估。

（三）科学规范。事前绩效评估应按照规范的程序，采用定性与定量相结合的评估方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，保证评估结论科学可信。

（四）精简高效。事前绩效评估的重点是评估项目、政策的必要性和预算的准确性，在实施过程中，应注意与现有审批、决策等程序的融合，简化流程和方法，提高评估工作的效率。

（五）客观公正。事前绩效评估要以事实为依据，遵循“独立、客观、公正、公平”的原则。

（六）权责对等。事前绩效评估要建立责任约束机制，明确各方职责，清晰界定权责边界，旗财政局、预算部门和单位以及其他部门对其主导开展的评估工作负有管理自主权，并对评估结果负责。

第五条 事前绩效评估的主要依据。

（一）国家相关法律、法规和规章制度；

（二）各级党委、政府制定的重大战略决策部署、国民经济与社会发展规划和方针政策等；

（三）财政部门制定的预算管理制度、资金及财务管理办法等；

（四）部门单位的职责、年度工作计划和中长期发展规划等；

（五）政府投资等行业主管部门出台的相关行业政策、行业标准及专业技术规范等；

（六）其他依据。

第二章　事前绩效评估职责分工

第六条 财政部门负责制定事前绩效评估制度办法（细则）；对部门提交的事前绩效评估报告进行审核；推进事前绩效评估工作的开展，根据旗委、政府工作部署和实际工作需要，对认为有必要直接评估和重新进行评估的重大项目（政策）可以直接组织第三方机构独立开展事前绩效评估，并按规定公开评价和评价结果应用信息；结合事前评估结果和审核意见提出预算安排和改进预算支出管理意见并督促整改落实；。

第七条 预算主管部门应积极参与财政支出事前绩效评估工作，安排预算部门（单位）收集整理事前绩效评估项目资料，向财政部门报送事前绩效评估报告，配合财政部门开展事前绩效评估工作，根据事前绩效评估结论调整有关预算；监督检查预算部门（单位）有关事前绩效评估结果的落实与应用情况。

第八条 预算部门（单位）既是项目实施的责任主体，也是实施事前绩效评估的责任主体，对部门单位职能范围内拟新增重大项目和新出台的重大政策开展事前绩效评估，向主管部门报送事前绩效评估报告；根据事前绩效评估意见完善政策制定和预算编制，提高重大项目（政策）决策水平。

第三章　事前绩效评估对象、内容和方法

第九条 事前绩效评估的对象为纳入财政预算管理或需财政预算资金安排的拟新增重大项目和新出台的重大政策。

第十条 项目支出事前绩效评估，以单个项目为评估对象，其基本内容为：

（一）立项必要性。项目申请立项依据是否充分，是否符合各级党委、政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展规划，是否与主管部门职能、规划及年度重点工作相关，是否符合“集中财力办大事”财政政策体系要求，项目内容是否存在与其他项目的重复交叉，是否有迫切的现实需求和明确的服务对象，是否属于公共财政支持范围，是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响。

（二）绩效目标合理性。评估项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，是否能够准确衡量实际工作的需要，绩效目标的产出和效益是否明确合理、细化量化，是否具有科学性、前瞻性。

（三）投入的经济性。主要评估财政预算资金投入及资源配置是否高效、经济，投入产出比是否合理；成本测算是否充分，成本控制措施是否科学有效；项目分年度财政资金投入是否与分年度实际支出需求金额相匹配；项目立项报告或实施方案中的重要经济评价指标与预期目标是否一致；基金类财政资金投入是否能达到预期的杠杆效应。

（四）实施方案可行性。主要评估项目实施方案设计是否合理可行，人员、设施、物资等基础条件是否具备，不确定因素和风险是否可控，项目是否采取有效的过程控制措施，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤，是否符合全生命周期管理的要求。

（五）筹资合规性。评估项目的筹资行为是否符合预算法、地方政府债务管理等相关法律法规的规定，筹资规模是否合理，资金来源渠道是否明确，各渠道资金到位时间、条件是否能够落实，其中财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道是否可行；按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应通过财政承受能力评估和债务风险评估。

（六）其他需评估的内容。

第十一条 政策事前绩效评估，以包含单个项目或多个项目的财政政策为评估对象，其基本内容为：

（一）政策设立必要性。主要评估政策设立依据是否充分，是否符合各级党委、政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，是否属于公共财政投入或保障范围，是否符合事权与支出责任相适应的原则，是否与其他政策重复交叉，决策过程是否科学规范等。

（二）政策目标合理性。主要评估政策是否有明确的受益范围或对象，是否具有公共属性，绩效目标是否明确，是否与预算主管部门和预算单位的职责和中长期规划目标相匹配，目标及指标设定是否合理，绩效目标是否细化、量化，预期绩效是否显著等。

（三）政策实施可持续性。主要评估政策落实是否有全面、有效的保障措施，相关资源是否能保障政策可持续实施，是否按规定开展财政可承受能力评估和债务风险评估等。

（四）政策资金合规性。主要评估筹资行为是否符合《中华人民共和国预算法》、政府债务管理等相关规定，筹资规模是否合理，资金渠道及各类资金来源是否合法合规，资金投入重点是否突出，支持方式是否科学合理等。

（五）政策时效性。主要评估政策设立是否有明确的实施期限，政策清理、退出或调整的机制是否健全，是否符合全生命周期管理的要求。

（六）其他需评估的内容。

第十二条 事前绩效评估可采取聘请专家、网络调查、电话咨询、实地调研、召开座谈会、问卷调查、人大代表和政协委员参与等方式。

（一）聘请专家，是指邀请行业技术、管理和财务等方面专家参与事前绩效评估工作，提供专业支持。

（二）网络调查，是指通过互联网及相关媒体开展调查，向评估对象利益相关方了解情况或征询意见。

（三）电话咨询，是指通过电话对专业人员、评估对象及其他相关方进行咨询。

（四）实地调研，是指通过现场调研，实地核对考证，对评估项目进行论证。

（五）召开座谈会，是指组织特定人员或专家座谈，对评估项目集中发表意见和建议。

（六）问卷调查，是指运用统一设计的问卷向评估对象利益相关方了解情况或征询意见。

（七）人大代表和政协委员参与，是指邀请人大代表和政协委员参与事前绩效评估工作，参与者可分别从预算监督和民主监督的角度提出意见和建议。

第十三条 事前绩效评估方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（一）成本效益分析法，是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估政策和项目的资金及管理效率，寻求以最小成本获取最大收益的投入方式。

（二）比较法，是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与旗区同类政策和项目安排的比较，对政策和项目进行评估。

（三）因素分析法，是指通过综合分析影响政策和项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，根据不同因素的重要程度设置相应权重并评分，通过定量的方式得出评估结论。

（四）最低成本法，是指对预期效益不易计量的政策和项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对政策和项目进行评估。

（五）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，获取相关数据，以此分析政策和项目设立的现实需求度，判断政策和项目决策的科学合理性。

（六）其他评估方法，指其他能为评估结论提供支撑的方法。

第十四条 事前绩效评估方式和方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评估对象的具体情况，可采用一种或多种方式、方法进行评估，如上级财政部门另有规定，遵照执行。

第四章　事前绩效评估程序

第十五条 事前绩效评估指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，原则上统一设置为：立项必要性指标20%，投入经济性指标20%，绩效目标合理性指标20%，实施方案有效性指标20%，筹资合规性指标20%。

第十六条 为确保事前绩效评估工作的客观公正，事前评估工作应当遵守严格、规范的工作程序。事前绩效评估一般包括事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估总结三个阶段。

第十七条 事前绩效评估准备阶段。

（一）确定评估对象。

（二）成立事前绩效评估工作组。

预算部门（单位）自行开展事前绩效评估，应成立事前绩效评估小组，确定评估工作人员和专家，明确责任和任务。

财政部门根据旗委、政府工作部署和实际工作需要，对认为有必要直接评估和重新进行评估的重大政策和新增重大项目可以直接组织第三方机构独立开展事前绩效评估，成立事前绩效评估小组，组织开展事前绩效评估各项工作。

（三）制定工作方案。根据具体评估任务，制定事前绩效评估工作方案，主要包括：事前绩效评估目的、评估对象、评估依据、评估原则、评估方式方法、评估内容及重点、评估程序及时间安排、评估人员及措施保障等。

（四）下达事前绩效评估任务。财政部门进行事前绩效评估需下达事前评估任务通知书，明确评估组织实施形式，确定评估目的、依据、内容、任务、评估时间及其他要求等。

第十八条 事前绩效评估实施阶段。

（一）组建专家组。评估工作组依据项目内容遴选评估专家，组成评估工作专家组，并报财政部门审核。专家组原则上不少于5人，包括业务专家、管理专家、财政专家和财务专家，事前绩效评估工作组应与专家签署《专家承诺书》。并适时对专家进行培训。

（二）资料收集与审核。申报单位按要求提供相关材料；事前绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外，事前绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。咨询专业人士，主要是指通过咨询行业内专业人士，了解相关背景，准确把握项目或政策特点；查阅资料，主要是指通过图书馆、电子书库、网络等多种手段，收集查阅项目或政策背景、国内外现状、同类或类似项目（政策）做法等资料，对项目（政策）进行充分了解；问卷调查、电话采访、集中座谈，主要是指通过对服务对象进行访谈，核实有关情况，了解受益对象的真实想法。

（三）进行现场调研。事前绩效评估工作组视情况开展现场调研，实地勘测、核实、了解评估对象的具体内容、申报理由和具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录申报单位对有关问题的解释和答复。现场调研工作可组织人大代表、政协委员、专家等共同参与。

（四）开展预评估。事前绩效评估工作组视情况开展预评估工作，组织人大代表、政协委员、专家组对相关数据进行摘录、汇总、分析。对于资料不全或不符合要求的，事前绩效评估工作组应明确列出需补充的资料内容，要求申报单位在5个工作日内补充上报，逾期不提供的视同资料缺失。

（五）开展正式评估。事前绩效评估工作组在充分收集分析资料、现场调研、召开预评估会的基础上，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织申报单位、人大代表、政协委员、专家组召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况；事前绩效评估工作组组织人大代表、政协委员、专家组就具体问题和申报单位进行沟通交流。在此基础上，专家组对事前评估对象进行打分，讨论形成事前绩效评估专家组评估意见。人大代表、政协委员参与评估论证需单独出具评估意见，包括对事前绩效评估工作的意见建议、对评估对象的评估意见等，形成事前绩效评估人大代表评估意见和事前绩效评估政协委员评估意见。

第十九条 事前绩效评估总结阶段。

- 撰写报告。事前绩效评估工作组整理专家组、人大代表、政协委员的评估意见，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告，整理事前绩效评估资料。

- 提交报告。事前绩效评估工作组专家评估会后10个工作日内，向财政部门提交事前绩效评估报告和相关资料。

第五章　事前绩效评估报告

第二十条 事前绩效评估报告包含正文和附件两部分。

正文包括评估对象概况、评估的基本情况、评估的内容及结论、评估的相关建议以及其他需要说明的问题。附件包括政策和项目相关申报资料、预期绩效报告、绩效目标申报表、事前绩效评估打分表、专家组评估意见、人大代表评估意见、政协委员评估意见、其他佐证材料等。

事前绩效评估报告应依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。具体格式详见附件。

第二十一条 预算部门（单位）应对事前绩效评估报告真实性、合法性、完整性负责。

- 事前绩效评估审核与结果应用

第二十二条 财政部门要加强对新增重大项目（政策）的审核，重点审核立项必要性、绩效目标合理性、项目预算科学性、实施方案可行性、筹资合规性等情况，审核事前绩效评估报告是否内容真实完整、依据充分、数据准确、分析透彻、逻辑清晰，审核评估结论是否客观可信。对论证不充分、无法有效支撑评估结论、建议调整完善后予以支持的项目（政策），出具审核意见后退回调整完善，预算部门（单位）按要求调整完善后仍不符合要求的，不再受理；对审核认定同意纳入财政项目库的项目（政策），在年度预算安排时予以统筹考虑。

第二十三条 财政部门对事前绩效评估报告审核结论分为：予以支持、部分支持和不予支持三种。事前绩效评估采取百分制，总分为90分以上的，综合评定等级为“优”；总分为80～89分，综合评定等级为“良”；总分为60～79分的，综合评定等级为“中”；总分小于60分的，综合评定等级为“差”。综合评定等级为“优”的项目（政策），应予以支持；综合评定等级为“良”的项目（政策），应予以支持或部分支持；综合评定等级为“中”的项目（政策），可予以部分支持；综合评定等级为“差”的项目（政策），应不予支持。

第二十四条 项目入库和预算申请挂钩。事前绩效评估结果是预算部门（单位）项目入库和预算申请的必要条件。事前绩效评估结果综合评定等级为“优”的，予以支持，可进入财政项目库编制部门预算；综合评定等级为“良”的，予以支持或部分支持，经调整后可进入财政项目库编制部门预算；综合评定等级为“中”的，部分支持，重新进一步整改完善后方可进入财政项目库编制部门预算；综合评定等级为“差”的，不予支持，不得进入财政项目库编制部门预算。

第二十五条 反馈和整改。财政部门将事前绩效评估报告审核结果在审核结束后5个工作日内，反馈给预算部门(单位)。预算部门(单位)自收到事前绩效评估报告审核结果反馈意见之日起5个工作日内，落实整改措施，将事前绩效评估整改报告报送本级财政部门。

第二十六条 项目批复部门批复新增重大项目（政策）时，须充分参考财政部门事前绩效评估报告审核结果，对评估结论为“不予支持”的项目，不得批复财政投资；对评估结论为“部分支持”的项目，必须安排自筹资金。

第二十七条 在事前绩效评估过程中发现的财政违法行为，可参照《内蒙古自治区本级财政支出事前绩效评估管理办法》（内财监规〔2021〕6号）文件、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行追责问责。

第七章　附　则

第二十八条 本细则自发布之日起施行。

附件：1.财政支出事前绩效评估工作方案（参考模板）

2.项目支出事前绩效评估目标申报表参考样式

3.政策绩效事前评估目标申报表参考样式

4.项目支出事前绩效评估评分指标体系参考框架

5.政策事前绩效评估评分指标体系参考框架

6.项目支出事前绩效评估报告（参考模板）

7.政策事前绩效评估报告（参考模板）

8.专家承诺书（参考模板）

9.财政支出项目事前绩效评估专家组评估意见

10.xxx项目事前绩效评估人大代表（政协委员）监督意见表参考模板

附件1

财政支出事前绩效评估工作方案（参考模板）

一、事前绩效评估目的

二、事前绩效评估对象

（明确事前绩效评估项目或政策概况，包括主管部门、实施单位、项目或政策名称、预算等基本信息。）

三、事前绩效评估依据

（列示考评依据的文件和材料。）

四、事前绩效评估原则

五、事前绩效评估方式方法

（明确拟运用的评估方式和方法。）

六、事前绩效评估内容及重点

（对评估的主要内容及评估重点进行简要描述。）

七、事前绩效评估程序及时间安排

（明确本次评估的详细进度安排。）

八、评估人员及措施保障

（明确参与评估的相关人员和职责；明确评估工作的保障措施。）

| 附件2： 项目支出事前绩效评估目标申报表参考样式 填报单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  |  |  |  |  |
| 存续类型 | 延续口新增口 | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 |  |  |  |  |
|  | 项目申报可行性 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） | 资金总额 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金预算 |  |  |  |  |
|  | 社会保障基金预算 |  |  |  |  |
|  | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 项目总体目标 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填报人： 填报日期：20xx年xx月xx日 |  |  |  |  |  |

| 附件3 政策绩效事前评估目标申报表参考样式 填报单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策名称 |  |  |  |  |  |
| 政策分类 |  |  |  |  |  |
| 存续类型 | 延续口新增口 | 政策负责人 |  | 联系电话 |  |
| 政策起止时间 |  |  |  |  |  |
| 政策概况 |  |  |  |  |  |
| 政策立项情况 | 政策立项依据 |  |  |  |  |
|  | 政策申报可行性 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） | 资金总额 |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金预算 |  |  |  |  |
|  | 社会保障基金预算 |  |  |  |  |
|  | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 政策总体目标 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填报人： 填报日期：20xx年xx月xx日 |  |  |  |  |  |

| 附件4 项目支出事前绩效评估评分指标体系参考框架. 一级指标; 二级指标; 评价要点; 分值; 得分. 立项必要性 （20分）; 政策相关性; 是否与国家、自治区、相关行业宏观政策相关。. 职能相关性; 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。. 需求相关性; ①是否具有现实需求，需求是否迫切； ②是否有可替代性； ③是否有确定的服务对象或受益对象。. 财政投入相关性; 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。. 项目预算科学性 （20分）; 投入合理性; ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配； ②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分： ③其他渠道是否有充分投入。. 成本控制措施 有效性; 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。. 绩效目标 合理性 （20分）; 目标明确性; ①绩效目标设定是否明确； ②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致； ③项目受益群体定位是否准确； ④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。. 目标合理性; ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配： ②绩效目标与现实需求是否匹配； ③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性： ④绩效指标是否细化，量化，指标值是否合理。. 实施方案 有效性 （20分）; 实施内容明确性; 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。. 项目时效性; 项目是否明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。. 实施方案可行性; ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配； ②项目组织、进度安排是否合理； ③与项目有关的基础设施条件是否能够得到有效保障。. 过程控制有效性; ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范； ②项目组织机构是否健全，职责分工是明确，项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障； ③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施； ④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。. 筹资合规性 （20分）; 筹资合规性; ①资金来源渠道是否符合相关规定； ②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全； ③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。. 财政投入能力; ①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理； ②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入； ③财政资金支持方式是否科学合理。. 筹资风险可控性; ①对筹资风险认识是否全面； ②是否针对预期风险设定应对措施； ③应对措施是否可行、有效。. 附件5 政策事前绩效评估评分指标体系参考框架 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 分值 | 得分 |
| 政策设立必要性（30分） | 依据充分性 | ①政策设立是否具有现实需求、需求是否迫切，与政策所要解决的问题是否相对应； ②与国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、国家行业规划及经济和社会发展规划、行业发展规划等是否相符； ③与政策主体（制定／执行）部门职能是否相符； ④是否属于公共财政支持范围； ⑤是否符合事权与支出责任相适应原则； ⑥是否与其他政策存在交叉、重复。 |  |  |
|  | 决策科学性 | ①政策社会现实需求的明确是否经过了充分调研： ②政策文件的拟定是否经过评审、专家咨询、询问、问讯或公众听证等； ③调研报告、可行性研究报告、评审、批示等相关资料是否齐全； ④政策制定主体或牵头主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯； ⑤是否属于因绩效不高等已经退出的政策重新安排。 |  |  |
| 政策目标合理性（30分） | 目标明确性 | ①是否有明确的受益范围和受益对象，是否具有公共性、无差异性、非排他性； ②绩效目标是否明确，是否设定总体性目标和阶段性目标，内容是否具体，表述是否准确： ③绩效目标是否清晰，能否反映政策的主要内容，是否通过细化、量化、可衡量的绩效指标充分体现了预期产出和效果； ④是否将绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，各任务之间是否交叉重复、执行主体是否明确、与其职能是否相符。 |  |  |
|  | 目标合理性 | ①政策目标是否具有前瞻性、系统性及引导性： ②政策目标是否体现了政策的稳定性和持续性，如政策总体执行期限、政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出等； ③预期绩效是否显著，能否体现政策所需解决问题的明显改善； ④是否选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了指标值，指标值是否符合行业正常水平或事业发展规律； ⑤与其他地区同类项目对比，是否存在预期绩效较大差异等。 |  |  |
| 政策资金合规性（15分） | 财政投入 可行性 | ①财政支持方式是否合理； ②是否符合预算法、政府债务管理等相关规定： ③筹资规模是否合理； ④是否属于财政资金支持范围，政府与市场边界界定是否清晰； ⑤事权与财权是否对应。 |  |  |
|  | 资金分配 合理性 | ①资金分配依据是否合理，是否具有或符合相关政策、测算标准或定额标准； ②资金分配结果是否与政策目标，政策内容相匹配。 |  |  |
| 政策保障充分性（15分） | 保障措施得当性 | ①是否明确了政策组织构架、运行机制以及制度保障； ②技术路线是否可行、先进，是否有技术经济性的优化比较； ③是否订立明确、合理的计划进度安排； ④分析风险是否全面深入、是否有应对措施及应急预案等。 |  |  |
|  | 政策资源可持续性 | ①政策实施是否有可持续的组织、政策等环境： ②政策实施是否具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力； ③是否按要求开展财政可承受能力评估和债务风险评估。 |  |  |
| 政策时效性 （10分） | 政策管理时效性 | ①是否明确政策实施期限； ②政策清理、退出和调整的制度安排是否明确可行； ③是否按要求实行全生命周期管理。 |  |  |

附件6

项目支出事前绩效评估报告（参考模板）

一、项目支出事前绩效评估对象

（一）项目名称

xx项目。

（二）项目绩效目标

1.产出指标

……

2.质量指标

……

3.时效指标

……

4.成本指标

……

（三）项目资金构成

xx年xx项目资金xx万元，全部为xx。

（四）项目概况（包括项目建设内容、完成时限等）

为xx，推进xx，推动xx，xx局开展了xx项目。

二、项目支出事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

（二）评估方式

事前绩效评估坚持xx原则，主要采取xx、xx、xx等方式。

（三）评估方法

本次xx项目事前绩效评估综合运用xx法、xx法、xx法等多种方法。

（四）评估人员

三、项目支出事前绩效评估的内容和结论

（一）立项必要性

（二）绩效目标合理性

（三）投入经济性

（四）实施方案可行性

（五）筹资合规性

（六）总体结论

xx年xx支出绩效目标量化具体、合理，管理制度健全，综合效明显，总体绩效评价良好，评估得分：xx分，评估等级：xx。

| xxxx项目绩效评估汇总得分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值（分） | 得分（分） |
| 立项必要性 | 20 |  |
| 绩效目标合理性 | 20 |  |
| 投入经济性 | 20 |  |
| 实施方案可行性 | 20 |  |
| 筹资合规性 | 20 |  |
| 汇总得分 | 100 |  |

四、项目支出事前绩效评估的相关建议

结合实际情况提出改进建议。

五、其他需要说明的问题

阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等。

附件7

政策事前绩效评估报告（参考模板）

一、政策事前绩效评估对象

（一）政策名称

（二）政策绩效目标

（三）政策资金构成

（四）政策概况

二、政策事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序（包括时间安排、具体进度等详细评估程序）

（二）评估方式（采用的主要评估方式及采用原因）

（三）评估方法（采用的主要评估方法、论证思路和支撑该方法需要的资料和数据）

（四）评估人员（参与评估的所有相关人员和职责，包括第三方人员）

三、政策评估内容和结论

（一）政策设立必要性

（二）政策目标合理性

（三）政策时效性

（四）政策实施可持续性

（五）政策资金合规性

（六）总体结论

四、政策评估的相关建议

结合实际情况提出改进建议。

五、其他需要说明的问题

阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等。

附件8

专家承诺书（参考模板）

根据事前绩效评估工作安排，依据聘请专家的条件，经xx单位审核同意，本人作为聘请的xx年度事前绩效评估专家，对xx项目或政策进行事前绩效评估。本人已经了解事前绩效评估的工作流程，并承诺遵守以下保密条款：

1.在事前绩效评估过程中及评估结束后，应保守被评估单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评估单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评估工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2.在事前绩效评估过程中及评估结束后，本人不得向事前绩效评估工作组以外的人员透露有关评估工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评估结果等内容。

3.评估期间对获悉的被评估单位所有资料妥善保管，评估结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

……

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：

年   月    日

附件9

财政支出项目事前绩效评估专家组评估意见

| 评估指标及分值 |  | 专家评估计分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 立项必要性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 职能相关性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入相关性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 投入合理性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 目标明确性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 目标合理性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案有效性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 实施内容明确性 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 过程控制有效性 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 资金筹措合规性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入能力 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 评估得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估结论 | 予以支持口 部分支持口 不予支持口 |  |  |  |  |  |  |

| 分项意见： 1．立项必要性 2．投入经济性 3．绩效目标合理性 4．实施方案有效性 5．资金筹措合规性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体意见： |  |  |  |  |  |
| 其他问题和建议： 专家组组长签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 支出经费项目 | 项目单位名称 | 区办事处 | 中介机构名称 | 会计师事务所 |
| 对项目的 评估意见 |  |  |  |  |  |
| 对事前绩效 评估工作的 监督意见 | 是否符合国家法律、法规和《xx市xx区区级项目支出事前绩效评 估管理暂行办法》 是口 否口 |  |  |  |  |
|  | 是否采用了科学合理的绩效考核指标和评估方法 是口 否口 |  |  |  |  |
|  | 是否按照专家评估会流程开展 是口 否口 |  |  |  |  |
|  | 是否对项目相关资料进行了客观评估 是口 否口 |  |  |  |  |
| 对于专家 评估工作组 的监督意见 | 是否对项目进行了深入了解和核实 是口 否口 |  |  |  |  |
|  | 是否提出客观、公正的意见和建议 是口 否口 |  |  |  |  |
| 对事前绩效 评估工作的 其他建议 |  |  |  |  |  |
| 监督人 （签名）： |  |  | 填写 时间： |  |  |

附件10

xxx项目事前绩效评估

人大代表（政协委员）监督意见表参考模板

| 项目名称 | 支出经费项目 | 项目单位名称 | 区办事处 | 中介机构名称 | 会计师事务所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对项目的 评估意见 |  |  |  |  |  |
| 对事前绩效 评估工作的 监督意见 | 是否符合国家法律、法规和《杭锦旗事前绩效评估实施细则》 是口 否口 |  |  |  |  |
|  | 是否采用了科学合理的绩效考核指标和评估方法 是口 否口 |  |  |  |  |
|  | 是否按照专家评估会流程开展 是口 否口 |  |  |  |  |
|  | 是否对项目相关资料进行了客观评估 是口 否口 |  |  |  |  |
| 对于专家 评估工作组 的监督意见 | 是否对项目进行了深入了解和核实 是口 否口 |  |  |  |  |
|  | 是否提出客观、公正的意见和建议 是口 否 |  |  |  |  |
| 对事前绩效 评估工作的 其他建议 |  |  |  |  |  |
| 监督人 （签名）： |  |  | 填写 时间： |  |  |