杭锦旗预算绩效运行监控管理办法（试行）

第一章　总　则

第一条 为了进一步提高预算绩效管理水平，便于财政部门和预算部门（单位）动态了解项目预算执行及实施情况，促使实施方案落地，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）、《鄂尔多斯市本级财政支出绩效监控管理办法》（鄂财绩规发〔2021〕6号）、《杭锦旗预算绩效管理实施细则》（杭财发〔2021〕137号）等有关法律、法规及文件要求，制定本办法。

第二条 预算绩效运行监控（以下简称绩效监控）是指在预算执行过程中，财政部门、预算部门（单位）依照职责，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动。

第三条 基本原则

（一）“双监控”原则。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对发现的问题及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现。

（二）权责统一原则。绩效监控作为预算执行环节的重要绩效管理活动，要按“谁支出，谁负责”原则开展绩效监控活动。预算部门（单位）是绩效监控的责任主体，承担具体的监控工作。财政部门发挥财政监督作用，同时会同各部门（单位）做好绩效监控结果的运用。

（三）突出重点原则。坚持全面论和重点论的统一，预算部门和单位将绩效监控覆盖所有项目（政策），财政部门在全面覆盖的基础上对重大项目（政策）建立全过程绩效跟踪机制。

第二章  职责分工

第四条 财政部门制定绩效监控管理办法，为预算部门（单位）开展绩效监控提供基本框架和指导原则；组织、指导和监督部门（单位）开展绩效监控；根据工作需要开展重点绩效监控；对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实；对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于急需支持的领域；应当履行的其他绩效监控职责。

第五条 预算主管部门负责建立健全本部门本单位绩效监控管理制度，细化明确内部绩效监控职责分工；具体组织实施本部门绩效监控工作，指导、督促和检查所属单位的绩效监控工作；配合财政部门开展重点绩效监控工作，根据监控结果落实整改措施，加强本部门预算管理；按要求向财政部门报送绩效监控结果。

第六条 预算单位组织实施本单位的绩效监控工作，并配合财政部门及主管部门开展绩效监控工作，根据监控结果落实整改措施，加强本单位预算管理；按要求向财政部门及主管部门报送绩效监控结果。部门报送绩效监控结果。

第三章  绩效监控范围、内容和方式

第七条 预算部门（单位）绩效监控范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有项目支出。

预算部门（单位）应对重点政策和重大项目，以及巡视、巡察、审计、有关监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控，并逐步开展预算部门（单位）及其所属单位整体预算绩效监控。

第八条 绩效监控内容主要包括：

（一）项目实施进度。项目是否按照计划实施、能否按期保质完成，项目实施进度是否与预算执行情况相匹配。

（二）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、实际支出情况以及预计结转结余情况。

（三）绩效目标完成情况。绩效目标是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符、是否与项目实施进度相匹配。

（四）重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。具体内容包括：政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

（五）其他需绩效监控的事项。

第九条 绩效监控方式。通过日常跟踪和定期总结分析等方式，采用数据核查、实地查验、系统监测、解释说明等方法，跟踪项目实施进度、预算执行情况和绩效目标实现程度，通过警示、调整、限制和完善等措施进行纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，采用数据核查、实地查验、解释说明等方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

第十条 绩效运行监控包括及时性、合规性和有效性监控。及时性监控重点关注上年结转资金较大、当年新增预算且前期准备不充分，以及预算执行环境发生重大变化等情况；合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

第四章  绩效监控组织实施

第十一条 绩效监控分为部门自行监控和财政部门重点监控。

部门自行监控是指预算部门(单位)在预算执行过程中，对预算执行情况和绩效目标情况进行的监督、检查和审查活动。财政部门重点监控是指财政部门在部门自行监控的基础上，根据工作需要选取重点项目，主要是将重点领域的重大政策和重点项目列为定期监控对象，实施针对性的重点监控。

第十二条 部门自行监控。预算部门（单位）对本年度1-6月预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，7月10日前向财政局归口业务股室、绩效管理和监督股报送《项目支出绩效监控情况表》和报告，7-12月绩效运行监控情况并入次年绩效自评报告一同报送。财政部门要对报送的绩效监控结果进行审核分析，对偏离目标较大、效果实现程度不好的项目开展重点跟踪监控，督促相关部门、单位采取有效措施予以纠正。特殊情况下财政部门将对预算部门（单位）绩效监控分析时间进行调整，具体时间另行通知。

具体工作程序如下：

(一)收集绩效监控信息。预算执行单位对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

(二)分析绩效监控信息。预算执行单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

(三)填报绩效监控情况表。预算执行单位在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

(四)报送绩效监控报告。预算部门（单位）年度集中绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告。

第十三条 财政部门重点监控。财政部门于第二季度终了前将确定年度重点监控项目，并由预算部门（单位）及时填报《项目支出绩效监控情况表》，上报财政部门。对出现预警的项目，要认真分析研究，并对存在问题、原因及整改措施作出说明，并将《绩效运行监控目标纠偏表》、《绩效运行监控目标调整表》及《××支出绩效监控报告》报送财政部门。

第五章  绩效监控结果应用

第十四条 绩效监控结果作为完善项目管理、资金拨付和以后年度预算安排和政策制定的依据，绩效监控工作情况列入部门（单位）预算绩效管理工作考核内容。

第十五条 预算部门（单位）通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,应及时采取分类处置措施予以纠正：

（一）因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（二）对部分指标设置不合理、主要绩效目标设置过低或与资金不匹配，导致目标超额完成或预期资金结余较大等情况，相应调整预算或绩效目标并上报财政部门审批，并于下一年度完善绩效目标和预算编报。

（三）对项目进度或预算执行进度缓慢、管理上存在较大漏洞、部分绩效指标可能无法完成、全年绩效目标的完成存在不确定性等情况，应分析原因，及时采取针对性措施予以纠正，加快项目实施进度，避免资金沉淀。对项目管理中存在的问题，提出改进意见，完善资金管理办法，及时进行纠偏。

（四）对绩效监控中发现存在严重问题或预期低效无效的，如预算执行与绩效目标偏离较大、主要绩效目标完成情况达不到预期要求，以及已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。已开始执行的政府采购项目按照有关程序办理。

第十六条 财政部门要加强绩效监控结果应用。对预算部门(单位)绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门（单位）改进管理，确保预算资金安全有效。

对绩效监控过程中发现的财政违法行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行追责问责。

第六章  附  则

第十七条 本办法自发布之日起施行。

附件：1.项目支出绩效监控情况表

2.绩效运行监控目标纠偏表

3.绩效运行监控目标调整表

4.xx项目支出绩效监控报告（参考模板）

| 附件1 |
| --- |
| 项目支出绩效监控情况表 |
| 填报单位（章）： （ 年度） |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率 | 全年预计执行数 |
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  |
|  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 改进措施 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，可以从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 |
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 |
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件2 绩效运行监控目标纠偏表 （ 年 季度） 填报单位（盖章）： 项目（政策）名称： |
| --- |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级 目标 | 项目（政策） 完成时的 指标值 | 本季度应完成的 绩效指标值 | 实际完成目 标百分比或 情况描述 | 执行偏差（可量 化的尽量用 数值表示） |
| 产出目标 | 数量目标 |  |  |  |  |  |
|  | 质量目标 |  |  |  |  |  |
|  | 时效目标 |  |  |  |  |  |
|  | 成本目标 |  |  |  |  |  |
| 效果目标 | 经济效益目标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益目标 |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益目标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续目标 |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象 满意度目标 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要问题 （分条描述清楚） |  |
| 改进措施和有关建议 （分条描述清楚） |  |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 填报单位负责人： 填报人： 填报日期： 年 月 日 |

| 附件3 绩效运行监控目标调整表 （ 年度） 填报单位（盖章）： |
| --- |
| 项目（政策） 名称 |  |
| 调整原因 及依据 |  |
| 调整后 预期目标 | 项目（政策）产出 |  |
|  | 项目（政策）预期成效 |  |
| 目标完成度 | 预算资金拟调整情况 （万元） | 具体工作任务／工作量 | 原先申 请资金 | 计划调 整后资金 | 计划时间安排 （起止时间） |
| 绩效指标 调整情况 | 指标名称 | 原指标 | 调整后指标 | 指标标准解释 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填报人： 填报日期： 年 月 日 |

附件4

xx项目支出绩效监控报告（参考模板）

一、绩效监控工作组织实施情况

（包括绩效监控工作组织机构设置、职责分工、工作计划、计划实施情况等。）

二、项目基本情况

（一）项目名称

（二）项目起止日期

（三）项目主要内容、涉及范围

（四）项目实施计划进度

（五）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况

三、年度预算执行情况

（年度预算的执行情况及分析。）

四、绩效目标情况及分析

（说明部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度。）

（一）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标情况。

xx年度目标值为xx，1-x月执行情况为xx，完成年度目标值的x%，偏差率为x%。

（2）质量指标情况。

（3）时效指标情况。

（4）成本指标情况。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标情况。

（2）社会效益指标情况。

（3）生态效益指标情况。

（4）可持续影响指标情况。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标情况

（二）原因分析

（对绩效监控过程中发现的问题进行原因分析。包括绩效监控工作组织管理中存在的问题及原因分析；预算执行绩效与绩效目标偏离的原因分析等。）

1.产出指标偏差原因分析

（1）数量指标偏差原因。

偏差率为x%，其原因一是……；二是……

（2）质量指标偏差原因。

（3）时效指标偏差原因。

（4）成本指标偏差原因。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标偏差原因。

（2）社会效益指标偏差原因。

（3）生态效益指标偏差原因。

（4）可持续影响指标偏差原因。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标偏差原因

五、意见和建议

（包括对绩效监控过程中发现的问题提出整改措施，完成目标可能性，下一步改进本部门的绩效监控组织、管理、实施方式等的思路。）

（一）主要问题

（二）改进措施

1.对预算执行进度方面的建议

2.对预算绩效管理及实施方面的建议

3.对调整项目预算的建议

4.对修订绩效目标的建议

（三）纠偏情况（针对改进措施是否及时进行纠偏，或预计最晚于什么时间纠偏，纠偏率达x%及完成目标可能性。）

（四）有关建议

六、其他需要说明的问题