杭锦旗人民政府办公室关于印发2023年5·19中国旅游日“相约草原·恋上暖城”鄂尔多斯主题活动暨第十二届“爱在弓弦·爱在库布奇”沙漠群英会活动方案的通知

杭锦经济开发区管委会，各苏木镇人民政府，旗人民政府各部门，各直属单位，各企事业单位：

现将《2023年5·19中国旅游日“相约草原·恋上暖城”鄂尔多斯主题活动暨第十二届“爱在弓弦·爱在库布奇”沙漠群英会活动方案》印发给你们，请认真组织实施。

杭锦旗人民政府办公室

2023年4月27日

2023年5·19中国旅游日“相约草原·恋上暖城”鄂尔多斯主题活动暨第十二届“爱在弓弦·爱在库布奇”沙漠群英会活动方案

为深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，扩大杭锦旗沙漠旅游品牌影响力和吸引力，更好引导和促进我旗旅游业恢复发展，推动文旅深度融合，进一步激发消费活力，按照《文化和旅游部办公厅关于组织开展2023年“中国旅游日”活动的通知》（办市场发〔2023〕58号）精神，经鄂尔多斯市文化和旅游局、杭锦旗人民政府同意，决定共同举办2023年5·19中国旅游日“相约草原恋上暖城”鄂尔多斯主题活动暨第十二届“爱在弓弦·爱在库布奇”沙漠群英会，特制定本活动方案。

一、活动主题

按照“政府引导、企业主导、市场运作、群众参与”的原则，以“相约草原·恋上暖城”为主题，以打造文旅品牌和促进消费为目标，带动旅游、文化、体育、招商及现代服务业发展，建设国际沙漠越野旅游基地、沙漠文化体验基地和全国沙漠文旅示范基地。

二、活动名称

2023年5·19中国旅游日“相约草原·恋上暖城”鄂尔多斯主题活动暨第十二届“爱在弓弦·爱在库布奇”沙漠群英会

三、活动时间

2023年5月3日至5月5日，共3天。

- 活动地点

- 主会场：库布齐沙漠金沙岭旅游景区

- 分会场：七星湖、鄂尔多斯草原等各大景区

五、组织单位

（一）主办方

鄂尔多斯市文化和旅游局

杭锦旗人民政府

（二）协办方

杭锦旗文化和旅游局

杭锦旗文化旅游发展有限责任公司

（三）承办方

爱在弓弦（北京）体育赛事有限公司

越野e族北京大队

北京七零牧狼科技有限公司

库布齐沙漠金沙岭旅游开发有限责任公司

六、活动内容

（一）开幕式

时间：5月4日9:00

地点：金沙岭旅游景区广场

内容：1.热场文艺演出；2.主持人介绍参加开幕式的领导和嘉宾；3.领导致辞、活动承办方致辞、裁判长宣誓、参赛车手宣誓；4.宣布活动开幕，燃放礼花，超模互动，嘉宾合影，举行发车仪式。

责任单位：旗政府办、文旅局、金沙岭旅游景区、越野 e 族北京大队

（二）专业组预赛

时间：5月4日9:30—16:00

地点：金沙岭旅游景区24公里处预赛场地

内容：场地T3（单车的形式）、UTV组预赛（先发UTV组）。组织参赛人员及现场观众开展竞赛，3车为一组，选其一代表车组参加预赛，按照组委会划定的路线，沿标志旗右侧竞速，以比赛用时核定预赛成

绩。

责任单位：金沙岭旅游景区、越野e族北京大队

（三）全国少儿组、少年组、美丽妈咪UTV沙漠场地娱乐赛

时间：5月4日14:00—17:00

地点：金沙岭旅游景区专属娱乐赛区

内容：组织报名人员在场地分组开展 UTV 沙漠场地娱乐赛，通过直线竞速加弯道冲刺的方式，以比赛用时核定成绩。

责任单位：金沙岭旅游景区、越野e族北京大队

（四）超级改装车展

时间：5月4日至5日全天

地点：金沙岭旅游景区广场（中心活动区舞台前专属车位）

内容：设立不少于10个参展车位，参展车型包括牧马人、皮卡、坦克300等。在库布齐沙漠为每一位机车人提供展示机车的平台，为每一个改装商家提供展示产品的机会。依托赛事活动，在众多越野人群面前进行改装展示交流，打造属于广大越野爱好者和互动体验者的打卡场景。

责任单位：金沙岭旅游景区、越野e族北京大队

（五）中国超模沙漠机车盛典

时间：5月4日20:00—20:20

地点：金沙岭旅游景区广场舞台

内容：邀请世界职业超级模特大赛全球总冠军团队30余人现场走秀互动，让机车和超模相融合、相衬托，为本次越野赛事活动增添风采与活力，让活动氛围更加时尚丰富、绚丽多彩。

责任单位：金沙岭旅游景区、越野e族北京大队

（六）沙漠越野电音狂欢节

时间：5月4日20:20—22:00

地点：金沙岭旅游景区广场舞台

内容：邀请蓝野乐队和杭盖乐队现场演出，打造半包围沉浸式体验舞台，增强 DJ、表演者与现场电音爱好者的热情互动，在视觉和听觉上带领游客进入狂欢趴。

责任单位：金沙岭旅游景区、越野e族北京大队

（七）沙漠挑战赛决赛

时间：5月5日8:30—17:00

地点：金沙岭旅游景区24公里处至运良1号营地以东封闭赛区

内容：T3组、UTV组决赛。根据预赛情况，进入决赛选手3车为一组，选其一代表车组参加预赛，按照组委会划定的路线，沿标志旗右侧竞速，以比赛用时核定成绩。

责任单位：金沙岭旅游景区、越野e族北京大队、康恒保障（中安特勤）

（八）巴哈飞车表演

时间：5月5日15:00

地点：金沙岭旅游景区24公里处预赛赛道

内容：特邀巴哈特技车手现场表演，向观众近距离展示顶级赛车悬挂的越野安全性，充分展示越野车的超强性能，体验越野的魅力、机车的魅力。

责任单位：金沙岭旅游景区、越野e族北京大队

（九）农特产品及地方美食展销活动

时间：5月3日至5日全天

地点：金沙岭旅游景区展洽区

内容：在主会场设立农特产品展区，组织龙头企业、村集体经济企业、地方特色餐饮企业展销各苏木镇农特产品，展示大锅炖羊肉、阿门其炖鸡肉、黄河鱼、荞面、杀猪菜、烧土豆、煮玉米、烧烤等地方特色美食。邀请网红达人直播带货，为企业搭建宣传与销售平台，展示旅游服务行业整体形象。

责任单位：旗包联办、文旅公司、同圆投资控股集团

（十）景区联合活动

时间：5月3日至5日

地点：各大景区系列活动

内容：各景区同期推出“相约草原恋上暖城”分会场主题活动，举办篝火晚会、野外烧烤、帐篷露营等活动。赛事组委会将参赛选手引流至各大景区和锡尼镇，扩大“吃住行游购娱”消费辐射范围。文旅局组织文旅企业对张贴活动车贴的游客给予政策性优惠。同时启动超模景区打卡活动，通过网络发布打卡视频，

提升各大景区流量。

责任单位：旗文旅局、金沙岭旅游景区、越野e族北京大队

（十一）闭幕式

时间：5月5日19:30

地点：金沙岭旅游景区广场（中心活动区舞台）

内容：公布所有参赛组别比赛成绩并颁发奖品奖金，颁发特殊贡献单位及个人奖项。

责任单位：金沙岭旅游景区、越野e族北京大队

七、组织机构及工作职责

为切实加强对活动的组织领导，确保各项活动顺利开展，成立活动领导小组，全面负责活动的组织实施工作，具体如下：

组长：刘玉飞 市文旅局副局长

何永岗 旗人民政府副旗长

副组长：杨旭平 市文旅局资源科负责人

杨欣 旗政府办负责人

杭增云 旗政府办副主任

王炳耀 旗文旅局局长

赵亮明 旗文旅公司董事长

王虎 旗教体局局长

成员：刘飞 旗委组织部常务副部长、包联办主任

余东梅 旗委宣传部副部长

李勇 旗工科局局长

希木 旗公安局副局长

李文奇 旗财政局局长

刘文天 旗交通运输局局长

纪丽妮 旗文旅局副局长

刘晓荣 旗卫健委主任

王秀俊 旗市场监管局局长

哈斯毕力格 独贵塔拉镇镇长

张垒 团旗委副书记

郝占清 旗融媒体中心主任

乔小平 旗公用事业服务中心主任

侯海波 旗合作交流中心主任

郑科平 旗气象局局长

聂崟杰 旗消防救援大队大队长

白 祝 旗交管大队大队长

李晓东 市公安局交通管理支队沿黄高速大队大队长

何平 杭锦供电公司经理

李旭 旗文旅公司副总经理

李锋 同圆投资控股集团副总经理

张婧 移动公司总经理

鲁恩雄 联通公司总经理

李娟 电信公司总经理

王晓亮 北京七零牧狼科技有限公司CEO，越野e族北京大队版主

代爱平 库布齐沙漠金沙岭旅游开发有限责任公司总经理

领导小组下设综合协调组、新闻宣传组、医疗保障组、安全保卫组、后勤保障组、文旅活动组6个专项工作组，具体负责各环节筹备工作。

（一）综合协调组

组长：杨欣 旗政府办负责人

副组长：杭增云 旗政府办副主任

纪丽妮 旗文旅局副局长

成员：王晓峰 旗政府办工作人员

郝子依 旗政府办工作人员

石建雄 旗文旅局工作人员

乔晨 旗文旅局工作人员

联系人：王晓峰（15149459889）

工作职责：

1.负责活动的总体协调调度，制定活动总体工作方案；

2.负责领导讲话文稿起草、审核以及会议通知和会序册的印发等工作；

3.负责指导大会主席台布置；

4.负责指导做好巡展路线安排、引领和讲解等工作；

5.负责做好大会期间工作证件的需求汇总、制作、分配、登记发放等工作；

6.负责来宾邀请和各级领导乘车安排；

7.负责完成领导交办的其他事项。

（二）新闻宣传组

组长：余东梅 旗委宣传部副部长

副组长：郝志芬 旗文旅局党组成员

纳钦 旗网络安全应急指挥中心负责人

柳立银 旗融媒体中心副主任

成员：曹敦美 旗委宣传部工作人员

蒋瑞 旗文旅局工作人员

李欢倪 旗融媒体中心工作人员

武亚迪 旗融媒体中心工作人员

张诗佳 旗融媒体中心工作人员

联系人：曹敦美（18047744742）

工作职责：

1.负责制定活动宣传报道工作方案；

2.负责活动前、中、后期和新媒体线上线下宣传推广工作，并向上级推送宣传稿件；

3.负责新闻媒体宣传报道各项工作，审核新闻内容及重大稿件；

4.负责网络舆情管控和应对、处置等工作；

5.负责活动全程的影像资料采集等工作。

6.负责完成领导交办的其他事项。

（三）医疗保障组

组长：刘晓荣 旗卫健委主任

副组长：王学峰 独贵塔拉镇人大主席

李和平 旗卫健委副主任

成员：杨国栋 旗人民医院院长

杨金山 旗蒙医综合医院院长

王贵良 独贵塔拉中心卫生院院长

苏园才 杭锦淖尔中心卫生院院长

郝婷 旗卫健委医政医管股负责人

张国庆 旗卫健委中医药管理股（应急办）负责人

联络员：郝婷 （15149757277）

工作职责：

1.负责制定医疗保障工作方案和救护应急预案。

2.负责活动期间医疗保障、卫生监督工作，全程做好医疗救治及救援工作，在活动现场、重点接待酒店安排救护车辆和医护人员。

3.负责指导做好新冠疫情、鼠疫等疫情防控工作。

4.负责完成领导交办的其他事项。

（四）安全保卫组

组长：希木 旗公安局副局长

副组长：刘拥诚 旗公安局治安大队大队长

聂崟杰 旗消防救援大队大队长

白祝 旗交管大队大队长

李晓东 市公安局交通管理支队沿黄高速大队大队长

成员：贾普超 旗公安局治安大队副大队长

李伟 旗公安局警务支援大队大队长

李强 旗公安局警务保障室主任

张恒源 独贵塔拉派出所所长

联系人：贾普超（15047368008）

工作职责：

1.负责制定安全保卫工作方案和应急救援预案；

2.负责活动期间会场秩序维护工作，组织、部署、检查、落实各项安全保卫工作，对重点部位开展治安隐患排查整治，做好信访接待及矛盾纠纷排查调处等工作；

3.负责活动期间车辆通行证的制发、出入线路安排、车辆调配、乘降点设置和车辆停放疏导以及人员分流、摆渡等工作；

4.负责活动期间道路交通安全保障，做好交通指挥、停车场设置等工作；

5.负责各类重要活动场地的消防安全检查和保障等工作；

6.负责完成领导交办的其他事项。

（五）后勤保障组

组长：杭增云 旗政府办副主任

副组长：郭浩林 旗工科局副局长

党嘉伟 旗财政局副局长

赵天军 旗市场监管局副局长

张垒 团旗委副书记

李彪 旗公用事业服务中心副主任

侯海波 旗合作交流中心负责人

裴建宇 旗气象局副局长

闫轶栋 杭锦供电公司副经理

刘禹宏 旗文旅公司副总经理

张婧 移动公司总经理

鲁恩雄 联通公司总经理

李娟 电信公司总经理

成员：王晓峰 旗政府办工作人员

高原 独贵塔拉市场监管所所长

王强 独贵塔拉供电所所长

李慧 旗工科局工作人员

赵伟 旗财政局工作人员

付娟 团旗委工作人员

韩海东 旗公用事业服务中心工作人员

赵伟 旗合作交流中心工作人员

李国庆 旗气象局工作人员

杨东 旗文旅公司工作人员

联系人：王晓峰（15149459889）

工作职责：

1.负责做好活动经费预算、审批、调配、核算及拨付等工作；

2.负责活动期间各级领导、来宾、记者和其他工作人员的食宿安排等接待工作；

3.负责活动期间食品安全监督管理工作，在接待酒店和餐饮服务场所配备食品安全监管人员，做好活动期间的食品药品、特种设备的安全监管工作；

4.负责活动期间的电力、通信保障工作，在现场配备电力保障车和通信保障车；

5.在活动期间提供往返摆渡车，方便游客出行；

6.组织志愿者进行现场指引，并做好志愿者的管理工作；

7.负责活动期间流动卫生间、垃圾桶配备和环境卫生清理等保障工作；

8.负责活动期间的气象预报和气象灾害预警提示等工作；

9.负责完成领导交办的其他事项。

（六）文旅活动组

组长：王炳耀 旗文旅局局长

副组长：李连杰 旗文旅局副局长

纪丽妮 旗文旅局副局长

樊慧 旗文化市场综合行政执法局局长

李旭 旗文旅公司副总经理

王晓亮 北京七零牧狼科技有限公司CEO，越野e族北京大队版主

代爱平 库布齐沙漠金沙岭旅游开发有限责任公司总经理

成员：石建雄 旗文旅局工作人员

乔晨 旗文旅局工作人员

杜金和 旗文旅局工作人员

张鹏 旗文旅局工作人员

乌丽汗 旗文旅局工作人员

孙磊 旗文化市场综合行政执法局工作人员

徐飞荣 旗文旅公司工作人员

黄云 库布齐沙漠金沙岭旅游开发有限责任

公司副总经理

联系人：乔晨（15049411655）

工作职责：

1.负责制定文旅活动工作方案；

2.负责制定活动场地布局图，做好活动场地的功能区划、布置及巡展路线安排、引领、讲解等工作；

3.负责大会现场布置各项工作（包括主席台搭建，会场桌椅摆放，屏幕、音箱、电子设备的安装调试等）；

4.负责指导文旅企业完善旅游产品和营销计划；

5.负责做好旅游行业企业的协调联络工作；

6.负责做好景区的安全检查监督工作；

7.负责完成领导交办的其他事项。

八、工作要求

（一）高度重视，精心组织。本次活动既能够展示杭锦旗地方形象，拉动城市消费，又能激发市场活力，赋能产业发展，各成员要提高政治站位，加强组织领导，提早部署、认真研究，将各项工作做细做实，切实履行好各自职责，确保活动取得圆满成功。

（二）形成合力，狠抓落实。各成员单位要根据本方案，制定详尽的执行方案和应急预案，进一步明确和细化工作任务，统筹工作力量，强化工作措施，加强协调配合。综合协调组将及时跟进活动筹备情况，发现问题督办改进，确保活动高效有序开展。

（三）广泛宣传，营造氛围。新闻宣传组要加强与各类新闻媒体的沟通合作，各成员单位要充分利用自有渠道和优势，开展形式多样的宣传活动，切实营造起良好的社会氛围，掀起文旅关注新热点。

（四）底线思维，确保安全。各成员单位要牢固树立安全意识，强化底线思维，时刻绷紧公共安全这根弦，从场地设置、活动规模、应急预案、责任归属等方面进行科学系统的评估，综合考虑交通、天气、疫情等多方面因素，坚决排除活动安全隐患，强化风险防范，确保万无一失。

附件：赛事布局平面图

抄送：中共杭锦旗委员会办公室。

杭锦旗人民政府办公室

2023年4月27日印发