- 杭锦旗人民政府办公室关于印发《杭锦旗2025年春节元宵节活动方案》的通知

杭政发〔2025〕4号

杭锦经济开发区管委会，各苏木镇人民政府，旗人民政府各部门，各直属单位，各企事业单位：

现将《杭锦旗2025年春节元宵节活动方案》印发给你们，请各部门结合实际，认真组织实施。

杭锦旗人民政府办公室

2025年1月13日

杭锦旗2025年春节和元宵节活动方案

为深入贯彻落实文化惠民政策，传承与弘扬中华优秀传统文化，进一步丰富广大人民群众在新春佳节期间的文化生活，营造和谐、文明、热闹非凡的节日氛围，杭锦旗将于2025年春节、元宵节期间举办系列文化活动，具体方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻落实党的二十大、党的二十届二中全会、三中全会精神，秉承“文化惠民”的活动宗旨，以“蛇舞新春 文化暖城”为主题，通过开展内容丰富、形式多样、群众积极参与的系列文化活动，营造出喜庆热烈、文明祥和、安全有序的节日氛围，展现独具特色的杭锦文化魅力。

二、组织单位

主办：中共杭锦旗委员会  杭锦旗人民政府

承办：杭锦旗文化和旅游局

三、活动安排

（一）“金蛇送福 墨香迎春”送春联活动

活动时间：2025年1月23日至24日（农历腊月二十四至二十五）

组织单位：旗文旅局

活动地点：杭锦旗图书馆、团结社区、影剧院、夭斯图嘎查

活动内容：由旗文旅局负责，邀请书法家协会知名书法家和书法爱好者在活动现场书写春联，赠送给广大市民群众，传递新春祝福和温暖。

（二）“金蛇贺岁 童心闪耀”杭锦旗少儿春晚

活动时间：2025年1月18日（农历腊月十九）

活动地点：旗影剧院

组织单位：旗文旅局

活动内容：由旗文旅局负责，汇集全旗优秀少儿文艺节目，为少儿文艺演出爱好者搭建展演才艺的平台，丰富全旗少儿假期文化生活，为春节和元宵节营造浓厚节日氛围。

（三）“蛇舞新春 春暖杭锦”杭锦旗2025年春节联欢晚会

活动时间：2025年1月24日（农历腊月二十五）

活动地点：旗影剧院

组织单位：旗文旅局

活动内容：由旗文旅局负责，以深入贯彻落实党的二十大精神为指导，铸牢中华民族共同体意识为主线，推进“北疆文化”品牌，助力“暖城”品牌打造，以不同艺术表现形式，讴歌引领新时代征程的党和祖国，颂扬杭锦旗励精图治、创业兴乡所取得的新成果，呈现“大漠绿洲、锦绣杭锦”独有的魅力，展示杭锦儿女坚定信心，团结奋进，埋头苦干的精神风貌。

（四）“纹屏论道 乐在其中”象棋比赛

活动时间：2025年2月10日（农历正月十三）初赛，2月11日（农历正月十四）决赛。

活动地点：旗文化馆

组织单位：旗文旅局

活动内容：旗文旅局负责，组织全旗象棋爱好者进行比赛，为象棋爱好者搭建切磋棋艺、展现棋艺的平台，旗象棋协会专业人士担任评委。分设老年（66岁以上）、中年（41—65岁）、青年（18—40岁）三组进行比赛。不足10人取消比赛活动。

（五）“扑克风云 谁与争锋”万人扑克比赛

活动时间：2025年2月10日（农历正月十三）初赛，2月11日（农历正月十四）决赛

活动地点：旗文化馆

组织单位：旗文旅局、锡尼镇各社区

活动内容：由锡尼镇组织全旗扑克爱好者参加比赛。比赛分两种玩法进行。一种为对家赛，即不分年龄、男女，每组3人，由锡尼镇各社区取前2名进行决赛。参赛组必须在10组以上，不足10组取消比赛；另一种为“掼蛋”赛，视报名人数将每个组定为3-5人，通过循环赛取前3名进行决赛。

- （六）“欢乐门球 畅享运动”门球赛

- 活动时间：2025年2月10日（农历正月十三）初赛，2月11日（农历正月十四）决赛

- 活动地点：体育中心门球馆

- 组织单位：旗文旅局

- 活动内容：由旗文旅局与门球协会联合组织广大门球爱好者参加比赛。比赛不分年龄，依据报名人数将每组定为5－7人，通过循环赛选取前3名。

- （七）“灯谜闹元宵 书香伴月圆”2025年元宵节猜灯谜活动

- 活动时间：2025年2月12日（农历正月十五）

活动地点：锡尼广场

组织单位：旗文旅局

活动内容：由旗文旅局组织，旗图书馆具体负责，精选以汉字、历史、自然、科学、廉政建设、学习强国以及党的二十大精神等为内容的蒙汉文谜语5000条，在锡尼广场设置谜语竞猜区进行有奖竞猜。

- （八）“欢天喜地闹元宵”春节元宵节民俗文艺展演

- 活动时间：2025年2月12日（农历正月十五）

- 活动地点：杭锦大街、锡尼广场

- 组织单位：旗文旅局

- 活动内容：由文化馆整合全旗民间文艺团队，编排百人古如歌、百人秧歌舞（踢鼓秧歌）、舞龙舞狮、非遗火壶等民间艺术表演节目，在元宵节当日分别在杭锦大街和锡尼广场进行表演。同时增设国风机甲组合秀、高跷秧歌等内容，外邀团队助阵展演活动。

（九）“传递文化之美 共享花灯魅力”元宵灯游会

活动时间：2025年1月22日至3月1日（农历腊月二十三-农历二月初二）

活动地点：锡尼广场

组织单位：旗文旅局

活动内容：由旗文旅局牵头，依托元宵节晚会在锡尼广场设置花灯展览区，观灯猜谜供群众游览赏玩，营造节日喜庆氛围，丰富群众节日文化生活。

（十）“趣享运动 欢乐你我”户外趣味活动

活动时间：2025年2月12日（农历正月十五）

活动地点：锡尼广场

组织单位：旗文旅局

活动内容：由旗文旅局组织，旗博物馆、文保中心具体负责，设置拔河、夹气球、套圈、丑小鸭赛跑、珠行万里等户外趣味性文化活动，由群众自发组队参加，获胜者可得精美奖品。

- “品传统美食·悟优秀文化”非遗美食展

- 活动时间：2025年2月12日（农历正月十五）

活动地点：锡尼广场

组织单位：旗文旅局

活动内容：由旗文旅局组织，设置传统美食展区，为群众免费提供炖羊肉、汤圆、糖葫芦、米酒、达希玛格、章撒、沙米等传统特色美食，让群众在品尝美食的同时感受到浓浓年味。

（十二）“千灯万福 喜乐元宵—歌游内蒙古 蛇年行大运”元宵晚会

活动时间：2025年2月12日（农历正月十五）

活动地点：锡尼广场

组织单位：旗文旅局

活动内容：由旗文旅局组织，旗乌兰牧骑具体负责，编排欢乐喜庆、独具特色的专场文艺晚会，同时穿插“灯光秀”，有效丰富群众节日文化生活，营造浓厚节日文化氛围。

（十三）“火树银花 魅力杭锦”焰火燃放

活动时间：2025年2月12日（农历正月十五）

活动地点：锡尼广场

活动内容：在元宵晚会文艺演出结束后进行燃放，让群众在观赏缤纷绚丽的焰火的同时，感受到浓浓的节日喜庆气息。

四、组织领导

为保障春节元宵节期间文化活动顺利进行，决定成立杭锦旗2025年春节元宵节期间文化活动领导小组，组成人员如下：

组  长：王广平      旗委常委、政府副旗长

副组长：马  军      杭锦经济开发区发展和招商局副局长

郝  博      旗文化和旅游局局长

成  员：余东梅      旗委宣传部常务副部长

李文奇      旗财政局局长

王  虎      旗教育体育局局长

乔小平      旗住房和城乡规划建设局局长

赵  婧      旗卫生健康委员会主任

柴国芸      锡尼镇镇长

杜  剑      旗公安局副局长

郝占清      旗融媒体中心主任

路建光      旗新时代文明实践中心主任

白  祝      旗交警大队大队长

聂崟杰      旗消防大队大队长

何  平      杭锦供电分公司经理

领导小组下设办公室，办公室设在旗文化和旅游局，办公室主任由郝博同志兼任，工作人员从旗文化和旅游局抽调。

五、工作要求

（一）强化组织领导。各级领导干部主动担当作为，各部门之间紧密配合，形成工作合力，以严谨细致的态度精心组织实施每一项活动。要把动员群众广泛参与作为关键着力点，通过多元化的宣传推广渠道，激发群众的参与热情，让广大群众真正成为活动的主角。同时，始终将文明、节俭、安全、有序的理念贯穿活动全过程，严格落实各项保障措施，对活动的各个环节进行精细化管理，全力防范各类风险隐患，确保各项活动取得圆满成功。

（二）压实各方责任。各相关部门要协同作战，提前对所有活动场地进行安全隐患排查，重点检查电气设备、消防设施、疏散通道等是否符合安全标准。制定详细的安全应急预案，针对可能出现的火灾、拥挤踩踏等突发事件，明确各部门应急处置职责、流程与措施。活动期间，合理安排安保人员值守，维持现场秩序，及时疏导人群，防止意外事故发生。

（三）加强宣传动员。构建全方位、多层次的宣传网络，利用社交媒体平台的传播优势，开设活动专属话题标签，鼓励群众自发分享活动预告、精彩瞬间、个人参与感受等内容，借助用户口碑裂变式传播，提升春节元宵活动热度；

2025年杭锦旗春节和元宵节活动一览表

| 序号 | 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “金蛇送福 墨香迎春”送春联活动 | 2025年1月23日－24日（腊月二十三至二十四） | 旗图书馆、团结社区、影剧院 | 旗文旅局、图书馆 |
| 2 | “金蛇贺岁 同心闪耀”杭锦旗少儿春晚 | 2024年1月18日（腊月十九） | 旗影剧院 | 旗文旅局、文化馆 |
| 3 | “蛇舞新春 春暖杭锦”杭锦旗2025年春节联欢晚会 | 2025年1月24日（腊月二十五） | 旗影剧院 | 旗文旅局、乌兰牧骑 |
| 4 | “纹屏论道 乐在其中”象棋比赛 | 2025年2月10日－11日（正月十三初赛、正月十四决赛） | 旗文化馆 | 旗文旅局 |
| 5 | “扑克风云 谁与争锋”万人扑克赛 | 2025年2月10日－11日（正月十三初赛、正月十四决赛） | 旗文化馆局 | 旗文旅局、锡尼镇各社区 |
| 6 | “欢乐门球 畅享运动”门球赛 | 2025年2月10日－11日（正月十三初赛、正月十四决赛） | 体育中心门球馆 | 旗文旅局、门球协会 |
| 7 | “灯谜闹元宵 书香伴月圆”2025年元宵节猜灯谜活动 | 2025年2月12日（正月十五） | 锡尼广场 | 旗文旅局 |
| 8 | “欢天喜地闹元宵”春节元宵节民俗文艺展演 | 2025年2月12日（正月十五） | 锡尼广场 | 旗文旅局、文化馆 |
| 9 | “传递文化之美 共享花灯魅力”元宵灯游会 | 2025年1月22日-3月1日（腊月二十三至二月初二） | 锡尼广场 | 旗文旅局 |
| 10 | “趣享运动 欢乐你我”户外趣味活动 | 2024年2月12日（正月十五） | 锡尼广场 | 旗文旅局 |
| 11 | “品传统美食·悟优秀文化”非遗美食展 | 2024年2月12日（正月十五） | 锡尼广场 | 旗文旅局 |
| 12 | “千灯万福 喜乐元宵——歌游内蒙古 蛇年行大运”元宵晚会 | 2024年2月12日（正月十五） | 锡尼广场 | 旗文旅局 |
| 13 | “火树银花 魅力杭锦”焰火燃放 | 2024年2月12日（正月十五） | 锡尼广场 | 旗文旅局 |