## 自治区衔接资金拟实施项目
杭锦旗2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设内容 | 投资规模（万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 项目完工情况（项目是否完工） | 绩效目标 | 绩效目标实现情况 | 联农带农机制构建情况（项目运行模式，如订单收购，委托经营，入股分红，吸纳就业、土地流转等） | 利益联结机制实现情况
[10 empty] | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 | 市级财政衔接资金 | 旗级财政衔接资金 | 其他
1 | 锡尼镇 | 杭锦旗锡尼镇乡村振兴牧光互补奶牛繁育肉牛养殖建设项目（二期、三期） | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 阿拉腾图布希嘎查 | 2023年3月—11月 | 1、肉牛舍占地40581㎡。2、干草料房占地4000㎡。3、精料房占地2000㎡。4、精料加工间占地720㎡。5、器材库占地360㎡。6、青贮区占地3060㎡。7、隔离牛舍占地218.42㎡。8、沼液池占地5000㎡。9、有机肥暂堆区占地1200㎡。10、门房及消毒间占地104.3㎡。11、地下泵房占地177.89㎡。12、细分业务室二占地326.01㎡。13、细分业务室三占地174.38㎡。14、细分业务室四占地158.42㎡。15、水、电、外网等配套设施设备。16、挤奶厅设备1套。 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 是 | 项目按照“企业+村集体+农牧户”产业发展模式运行，项目采取“政府+企业+村集体”的模式运行。项目实施后可增加村集体经济175万元，每户每年可增加30000元收入，并且带动10户18人就业。产生的利润分两块运行，20%用于增加阿拉腾图布希嘎查集体经济收入，80%用于壮大嘎查村集体经济和全镇乡村振兴产业发展。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目按照“企业+村集体+农牧户”产业发展模式运行，项目建成后将实现一地两用，既能发展肉牛养殖也能发展光伏产业，生态效益、社会效益和经济效益实现了统筹兼顾，预计村集体收益增加175万元，每户每年增收30000元，从而提高农牧户养殖积极性，保证农牧户根本利益。产生的利润分两块运行，一是80%收益用于壮大嘎查村集体经济和全镇乡村振兴产业发展，二是20%收益用于脱贫户防返贫救助及应急救助。且可带动10户18人就业。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
2 | 锡尼镇 | 杭锦旗锡尼镇40MW分散式清洁能源建设项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 道劳呼都格嘎查、夭斯图嘎查 | 2023年6月-12月 | 按照“企业+村集体”的运行模式，通过“入股分红、折股量化、保底收益”的合作方式投入资金1500万元，由村集体、工业园区及投资单位建成的公司负责经营。 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 是 | 一、经济效益：项目建成后可壮大嘎查集体经济，每年可带动嘎查集体经济增收360万元。项目收益农户可达到58户。二、社会效益：该项目实施后，可为锡尼镇清洁能源发展发展模式提供经验及利用模式，带动全镇经济可持续发展，改善民生生活指标，促进全镇人民共同富裕、提高全旗收入作出贡献。三、生态效益：该项目实施后，可减少一次性能源的使用，减少污染物质、污染气体的产生排放，为实现绿色高质量发展提供动力、为探索绿色发展为导向的高质量发展新路子提供新脚步。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 按照“企业+村集体+农牧户”的利益联结模式，按投入资金的24%取得收益。项目建成后由村集体、工业园区及投资单位建成的公司负责经营，预计产生收益360万元，同时可提供就业岗位5个。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
3 | 锡尼镇 | 锡尼镇阿拉腾图布希嘎查良种肉牛养殖项目 | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 阿拉腾图布希嘎查 | 2023年6月-12月 | 依托嘎查境内的内蒙古蒙发能源控股集团实施的蒙发田园综合体肉牛养殖项目，采取村企合作发展模式，利用125万元中央扶持发展新型农村集体经济项目资金购买40头左右良种肉牛，发展肉牛养殖产业。 | 125 | 70 | 30 | 12.5 | 12.5 |  | 是 | 项目建成后，由企业合作经营管理，村集体年预计收益10万元左右，辐射带动周边农牧户200余户，户均增收300元左右。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目建成后，能有效解决嘎查剩余劳动力的就业问题，进一步增加村民收入。嘎查集体经济收入的40%用于做好困难党员、群众扶贫帮困、改善人居环境、建设美丽乡村等公益事业；40%用于肉牛养殖项目正常生产运营维护、扩大再生产等；10%用于补充村级组织和合作社运转经费；10%用于为困难户分红。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
4 | 伊和乌素苏木 | 杭锦旗桃日木红土地商贸有限责任公司年加工10000吨玉米压片配套玉米烘干项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工建设项目 | 新建 | 桃日木嘎查 | 2023年4月—11月 | 项目总占地面积为13400平米，项目分两期建设，主要用于建设标准化仓储库房、生产厂房、生产车间、生产设备及配套设施。本方案主要用于建设一期中的标准化储粮仓储库房2800平方米、晾晒场3176.06平方米、购买玉米烘干压片生产设备、生产厂房及配套设施建设。 | 720 |  |  | 439.7063 |  | 280.2937 | 是 | 项目建成后，当地农牧民在公司可直接增加就业10人，带动运输、商贸等第三产业间接就业50人；可为伊和乌素苏木10户养殖企业，50户农牧养殖大户发展规模化肉牛、肉羊养殖产业约5000只肉羊、500头肉牛提供饲草饲料保障，有利于养殖企业因外购饲草料节约运输费用100万元。每年为当地农牧户以低于市场价格5%的价格为每户提供平价玉米压片2吨。在当地及周边农牧户以高于市场价格2%的价格订单收购玉米10000吨。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 按照“党支部+企业+低收入户+农牧户”的生产模式组织生产。1、项目投产后，公司从2024年1月1日至2026年12月31日，3年期限内每年按嘎查投入500万元资金的5%给乙方支付固定分红；2027年1月1日至2044年12月31日的分红比例双方根据项目经营情况协商确定，不得低于5％。 2、公司每年为当地农牧户以低于市场价格5%的价格为每户提供平价玉米压片2吨。 3、公司以高于市场价格2%的价格订单收购当地及周边农牧户玉米10000吨。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
5 | 伊和乌素苏木 | 杭锦旗伊和乌素苏木希日摩仁2023年小型公益过河路面项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 希日摩仁嘎查 | 2023年4月—8月 | 项目总投资185万元，新建249.1米*6.5米过水路面及20.9*4.5米混凝土路面。 | 175.2212 |  |  | 175.2212 |  |  | 是 | 为进一步夯实嘎查村基础设施建设，有效推进乡村振兴工作，为广大低收入人口提供稳定和可持续的经济收入，进一步巩固脱贫成果，项目投资184万元建设小型公益性生产生活建设项目，新建100米*6.5米过水路面及180米混凝土路面。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目建成后，将有效地改善我嘎查农牧民和哈夏图嘎查农牧民出行难问题，将进一步拓宽项目区的信息和商品流通渠道，加速农村农副产品进入流通领域，从而增加农牧民收入，提高农牧民生产生活水平。项目覆盖农牧户226户583人。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
6 | 伊和乌素苏木 | 伊和乌素苏木桃日木嘎查优质肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 桃日木嘎查 | 2023年7月—12月 | 依托鄂尔多斯市懿峰农牧业开发有限责任公司在桃日木嘎查投资建设的肉牛养殖场，采取“党支部+公司+村集体+农牧户”的产业发展模式，在90亩集体土地入股的基础上，利用125万元拟购买优质肉牛50头左右，以村企共建方式发展壮大嘎查集体经济。 | 125 |  | 70 | 35 | 20 |  | 是 | 项目主要依托鄂尔多斯市懿峰农牧业开发有限责任公司在桃日木嘎查投资建设的肉牛养殖场，采取“党支部+公司+村集体+农牧户的产业发展模式”产业发展模式，发展壮大村集体经济，按照财政衔接推进乡村振兴补助资金年收益不低于8%进行保本分红，村集体可实现年收益10万元，同时嘎查与该公司以集体土地入股的形式进行固定分红，每年可收入4万元，该项目实施后嘎查集体经济收入可达到14万元。同时项目建成后，一是可以示范带动嘎查农牧民进行产业结构调整，大力发展肉牛养殖。二是通过该公司收购当地农户种植饲料玉米和优质牧草，每年收购200余户农户的饲料玉米和优质牧草进行加工，解决当地饲草料卖难问题，使种植户每户年增加收入3000元。三是通过该公司生产加工的膨化饲料进行肉牛肉羊养殖，降低农牧民养殖成本，提高养殖产出率。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 按照“党支部+公司+村集体+农牧户的产业发展模式”产业发展模式，该项目的实施转变了农牧户和低收入户的发展观念，创新发展思维，从而提高农牧户及低收入户的经济收入，杜绝返贫现象，从而夯实了嘎查村整体发展基础。村集体产生收益后，拿出收益的15%全部用于改善低收入农牧民生产生活条件，收益的85%继续巩固发展壮大村集体经济和公益事业，主要用于村内小油路维护和人居环境整治等公益性事业支出。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
7 | 巴拉贡镇 | 杭锦旗巴拉贡镇山湾村公益性排洪渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 续建 | 山湾村 | 2023年3月—7月 | 项目总投资566万元，主要修建排洪渠1.059公里、钢渡槽1座、涵洞1座及自来水管道800米。 | 566 |  | 305 |  |  | 261 | 是 | 该项目的实施将彻底消除防汛安全隐患，进一步保障山湾村人民群众的生命财产安全，通过修建排洪渠道，将洪水送入黄河南岸总干渠。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | ：项目建成后，有利于农业生产向高标准、规模化经营方向发展，带动畜牧业和地方经济的快速发展。项目覆盖农牧户280户574人，其中脱贫户5户14人，边缘易致贫户1户1人。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
8 | 巴拉贡镇 | 杭锦旗巴拉贡镇巴音恩格尔嘎查2023年小型公益沉砂池建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 巴音恩格尔嘎 | 2023年4月—11月 | 项目总投资459.6356万元，主要新建沉砂池1座，投资285万元、新建地下管网一套，投资130万元、变压器1台，投资20万、配电柜、电线一套，投资15万、配套泵房1座（220平米），投资20万元、水泵、过滤器6套，投资22万。 | 459.6356 |  | 459.6356 |  |  |  | 是 | 该项目的实施，将实现耕地有效灌溉面积达2600亩，为一般农牧户和低收入人口的产业发展夯实基础，为增收致富提供有力保障。可实现户均节约种植成本500元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目建成后，将解决巴音恩格尔嘎查农牧民2600亩耕地灌溉难、现有灌溉设施不能满足现状需求的问题，同时还可节约水资源，进一步提升村民生活质量。项目受益农牧户140户513人，脱贫户39户85人。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
9 | 巴拉贡镇 | 杭锦旗巴拉贡镇2023年六村联建分散式清洁能源（风电）建设项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 相关苏木镇 | 2023年4月-11月 | 按照“企业+村集体”的运行模式，通过“入股分红、折股量化、保底收益”的合作方式，入股鄂尔多斯市杭盖能源工程有限公司，六村联建的公司占股24%。 | 1500 |  | 1000 |  |  | 500 | 是 | 按照“企业+政府+村集体”的运行模式，通过“资产租赁、保底分红”的合作方式，项目年净利润为1800万元左右，六村年分红为180万元左右，平均每村为30万元左右。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 本项目实施后，能够有效改善当地居民生产生活条件，增加村集体收入，有效带动农牧民增收致富。同时可实现清洁供暖，夏季用电不足等问题，减少燃煤环境污染，对当地经济社会发展和生态环境的保护十分有益，为实现碳达峰、碳中和贡献力量。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
10 | 巴拉贡镇 | 巴拉贡镇兴建村2023年沉砂池护坡建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 兴建村 | 2023年8月-2023年10月 | 计划总投资122.1458万元，新建1条沉沙池护坡。 1.315米长护岸，投资73.06万元； 2.2座丁坝，投资16.18万元。 | 122.1458 |  | 32.4301 | 89.7157 |  |  | 是 | 本项目计划投资89.24万元，有效保障兴建村集体1500亩耕地所建20000立方沉沙池不被山洪冲刷、冲毁。保障村集体土地连年收益，群众连年受益。建设一条沉沙池护坡，准备用格宾石笼护坡315米，并建设2座6米长的丁坝。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目建成后，可有效保障3000亩集体土地连年收益，村民收益连年增加。实现年村集体经济收入在100万元以上。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
11 | 巴拉贡镇 | 巴拉贡镇巴音恩格尔嘎2023年小型公益沉砂池二期输水管道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 巴音恩格尔嘎查 | 2023年10月初至2024年4月 | 新建输水管道1条，投资160万元。 | 152 |  | 152 |  |  |  | 是 | 通过该项目的实施解决全村村民灌溉问题，帮助农牧民实现增收。受益农牧户140户513人，覆盖低收入脱贫户39户，85人。每亩土地增收800元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，实现耕地灌溉面积2600亩，从而解决陈旧水泵，有保证的农业灌溉，改善项目区生产条件，为一般农牧户和低收入人口的产业发展打下了基础，为增收致富增加了有力保障。项目受益农牧户140户513人，脱贫户39户，85人。可实现户均节约成本50元。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
12 | 呼和木独镇 | 东红柳村2023年小型公益沉砂池建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 东红柳村 | 2023年4月—11月 | 项目总投资850.3568万元，新建水源工程1处，包括建设配水渠1条，沉砂池1座，配套泵房1座以及相关配套设施。 | 850.3568 |  |  | 850.3568 |  |  | 是 | 项目建成后，将有效改善我村416户农户5000亩耕地的农田灌溉条件，进一步提升农牧民农业生产经营状况，农户可实现每亩增收300元以上，节约种植成本每亩200元，实现灌溉效益为189万元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目的实施将对该片区的产业结构调整、生态保护、新农村建设发挥重要作用，新增粮食生产能力为315万公斤，新增粮食作物产值为756万元。项目覆盖农牧户416户926人。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
13 | 吉日嘎朗图镇 | 牧光互补万头肉牛养殖项目（二期） | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 吉日嘎朗图镇 | 2023年4月—11月 | 项目总投资1913.9293万元，主要用于建设5 栋牛舍，每栋面积 1331.5 平方米，面积共计：6657.5 平方米；干草棚面积 1824.1 平方米；青储窖面积 7248 平方米；业务用房面积1406.6 平方米；购买肉牛饲喂设备一套100万元，并配套水、电、路，建设附属设施及养殖围墙 1400 米。 | 1913.9293 |  | 1913.9293 |  |  |  | 是 | 项目为全镇12个嘎查村统筹联建项目，按照“企业+政府+农牧户”的产业发展模式，以建立企业集中化养殖，实施全程统一化管理方式保障产品品质，打造建成生态绿色的养殖产业园为目标，项目建成后，可实现养殖肉牛10000头，年产优质牛肉300万斤，村集体经济实现收益70万元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，实现了“党支部+企业+村集体+农户”的利益联结机制，解决了农户养殖的销售问题，同时实现养殖户现代化养殖。项目覆盖农牧户2388户5860人，其中脱贫户、易致贫返贫户120户297人。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
14 | 吉日嘎朗图镇 | 库布其沙漠生态治理及土地利用“沙漠土壤化”项目的产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 吉日嘎朗图镇 | 2023年4月—11月 | 项目总投资295.3682万元，建设路线全长1.55km的小油路，涉及速度采用60km/h，采用沥青混凝土路面，路基宽度12m,油面宽度6m。 | 295.3682 |  | 295.3682 |  |  |  | 是 | 项目建成后，进一步优化了科技示范园的“园区+合作社+党支部+农户”的发展模式，完善了沙漠土壤化治理区域配套设施，能够吸引更多的企业投资，不断引导一批龙头企业向科技示范区聚集。围绕园区融合发展，延伸产业链，推进园区建设和龙头企业提质增效，有效带动产业发展，搭建起脱贫致富的“快车道”，实现农牧民增收。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目可带动12个嘎查村、2388户普通农牧户、65户脱贫户和55户低收入人口发展生产，可优先为低收入人口提供就业岗位25个。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
15 | 吉日嘎朗图镇 | 杭锦旗生态有机牧业基地产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 吉日嘎朗图镇 | 2023年4月—11月 | 项目总投资203.1176万元，建设路线全长7.8km的产业路，路基宽度采用4.5m，路拱采用双向路拱坡度，坡度为1.5%。 | 203.1176 |  | 203.1176 |  |  |  | 是 | 项目建成后，进一步优化了科技示范园的“园区+合作社+党支部+农户”的发展模式，完善了沙漠土壤化治理区域配套设施，能够吸引更多的企业投资，不断引导一批龙头企业向科技示范区聚集。围绕园区融合发展，延伸产业链，推进园区建设和龙头企业提质增效，有效带动产业发展，搭建起脱贫致富的“快车道”，实现农牧民增收。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目可带动12个嘎查村、2388户普通农牧户、65户脱贫户和55户低收入人口的发展，可优先为低收入人口提供就业岗位25个。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
16 | 吉日嘎朗图镇 | 光茂村南美对虾养殖项目 | 产业发展 | 水产养殖业发展 | 新建 | 光茂村 | 2023年4月—11月 | 项目总投资356万元，新开挖精养虾池110亩，新建精养殖大棚28栋2600平米；新建给排水工程；电器安装工程。 | 356 |  | 39 |  | 317（（盘活吉日嘎朗图镇2021年度肉牛养殖产业园区建设项目资金） |  | 是 | 按照“企业+村集体”的发展模式，项目建成后，可实现南美对虾养殖面积达110亩，一年养两茬，亩产值4万元，实现总产值约440万元，扣除养殖成本约275万元，盈利165万元。通过“资产租赁、保底分红”的合作方式，村集体经济年收益可达20万元以上。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 通过构建“党支部+企业+村集体+农户”的利益联结机制，项目建成后可实现直接稳定就业12人，农户季节性务工65人。为进一步激发村内脱贫人口、易致贫返贫人口的内生动力，村集体经济收益按照“缺什么、补什么”的原则，为8户脱贫人口、易致贫返贫人口每户提供产业发展资金3000元，进一步巩固脱贫成果，同时村集体将收益额的10%用于村内因突发大病、意外等困难家庭的救助，防止返贫。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
17 | 吉日嘎朗图镇 | 苏布日格村小型公益沉沙池项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 苏布日格村 | 2023年4月—11月 | 新建输水管道1条投资40万元，沉砂池1座投资305万元，配套泵房1座投资15万元，其他配套设施投资30万元。 | 376.7885 |  | 376.7885 |  |  |  | 是 | 该项目的实施，实现5000亩耕地有效灌溉，将进一步改善项目区生产条件，为一般农牧户和低收入人口的产业发展打下了基础，为农牧民增收致富增加了有力保障。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目可带动12个嘎查村，2753户普通农牧户、66户脱贫户和49户边缘易致贫人口发展生产。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
18 | 吉日嘎朗图镇 | 吉日嘎朗图镇五苗树村数字化智能日光温室项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 库布齐现代农牧业低碳循环产业园 | 2023年6月—10月 | 项目总投资125万元，建设数字化智能日光温室大棚，占地面积1920平方米，用于种植经济效益高的有机瓜果蔬菜，与产业园现有的温室项目统筹经营，形成规模效应，示范引领发展高效设施农业。 | 125 | 70 | 30 | 12.5 | 12.5 |  | 是 | 加快种植业结构调整，引领促进地区经济持续健康发展。项目建成达产后，预计可增加村集体经济收入7万元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，实现了“党支部+企业+村集体+农户”的利益联结机制，实现种植户现代化种植，可带动491户1062人生产生活。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
19 | 独贵塔拉镇 | 芒哈图村农村基础设施新修排干渠项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 芒哈图村 | 2023年3月-8月 | 项目总投资139.518万元，新修排干渠14公里，配套桥涵20处、闸门5处。 | 139.518 |  | 139.518 |  |  |  | 是 | 该项目的实施将解决全村1.4万亩耕地的排涝问题，解决全村966户2169人的农作物田间排水问题，从而提高粮食产量，增加农民收入。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目建成后，将解决涉及芒哈图村966户2169人，其中脱贫户3户9人的农作物田间排水问题。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
20 | 独贵塔拉镇 | 独贵塔拉镇编织袋生产厂建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工建设项目 | 新建 | 独贵塔拉镇 | 2023年4月-2023年11月 | 1.使用财政衔接资金400万元用于新建4000平米厂房、240万元用于购买相关设备、43万元用于消防蓄水池及水电配套设施。 2.企业投资217万元用于项目其他配套设施及前期原材料采购。 | 900 |  |  |  | 683（盘活吉日嘎朗图镇2021年度肉牛养殖产业园区建设项目资金） | 217 | 是 | 尿素编织袋1674万条/年，市场价格2.2元，年收入达3682.8万元；吨包装袋5万条/年，市场价格41元/条，年收入达205万元；辐射带动巴彦淖尔及周边农业编织袋500万袋/年，市场价格0.8元/条，年收入达400万元。合计年收入约4287.8万元。按照现有行业周转率，每3-4个月周转一次，前期所需要的启动的流动资金需求至少需要1000万元，固定资产投入500万元，合计1500万元。经估算，全年投入成本3800万元，包括原料购入，工人工资发放，设备维修，供水供电供暖等，全年利润预计可达487.8万元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，可提供就业岗位50个，在实现农牧民群众就地就业增收的同时，可推动集体经济提速增量。编织袋厂项目通过多个嘎查村联建，雇用当地农牧民群众为操作工，利益联结15个嘎查村，每个嘎查村年可实现收益10万元。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
21 | 独贵塔拉镇 | 2023年乌兰木独村—独贵塔拉镇敖楞乌素嘎查汽车物流综合服务区10栋民宿项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 敖楞乌素嘎查 | 2023年8月-2023年11月 | 在敖楞乌素嘎查汽车物流综合服务区内建设民宿10栋，每栋民宿的建筑面积约45平方米，建设房屋按照敖楞乌素嘎查汽车物流综合服务区整体规划确定。 | 125 |  | 70 | 35 | 20 |  | 是 | 根据汽车物流园区过往车辆司机住宿需求以及园区企业职工生活租房需求，10栋民宿预计年经营收入15万元，改善乌兰木独村村集体经济微薄的现状，收入资金可用于村内产业发展、基础设施建设和困难群众生活保障等。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入增加15万元，一是解决了乌兰木独村可用资源的瓶颈，“飞地”模式增加村集体经济收入；二是合作建设有利于扩大园区建设规模，增强物流园区的服务能力；三是项目后期运营可雇佣村内闲置劳动力。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
22 | 塔然高勒管委会 | 巴音布拉格嘎查饲草料基地开发配套设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地建设项目 | 新建 | 巴音布拉格嘎查 | 2023年4月—10月 | 主要用于建设优质牧草换茬耕种325亩，每亩1800元，投资58.5万，抽水配套设备更换1套投资12万、新购喷灌设备、管道及安装投资15万元、新增变压器增容电力配套设施设备投资14.5万元。 | 78.92 |  | 78.92 |  |  |  | 是 | 通过项目的实施建设成奶山羊产业园区，使全嘎查村集体经济实力明显增强，经济积累逐年增加，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，有效改善饲草料短缺问题。项目带动承包企业，企业托管代养农牧民奶山羊20户42人，每只羊每年托管代养600元，共托管代养344只，合计20.64万元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 主要发展思路：“三位一体”运行管理模式，即村集体资产投资、龙头企业运营管理、养殖户托管。相关利益方各展所长、辖区养殖户普遍受益。该项目的实施能起到示范引领作用，从而转变了农牧户的产业发展观念，创新发展思维，调整产业结构，提高农牧民扩大设施养殖积极性。带动设施养殖、便于实施禁牧，实现金山银山战略，生态效益显著，通过科学种植模式，改变农牧民传统的养殖观念，实现草牧场高质量发展的目标。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
23 | 林草局 | 杭锦旗2023年欠发达国有林场巩固提升项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 呼和木独镇查干淖尔嘎查 | 2023年3月-2024年12月 | 1.梭梭林下接种肉苁蓉1500亩；2.建设库房、晾晒棚各1处；3.建设生产道路2.5公里。 | 232 | 232 |  |  |  |  | 是 | 本项目的实施，有效地改善国有林场产业发展，当年带动当地30户农牧民增收90万元。另外项目建成后，1-3年为生长期间，4-10年间效益增收，按照每亩每年采挖肉苁蓉100公斤计算，7年共产出肉苁蓉2100吨，同时为周边农牧民提供采挖42000次/人用工量。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目建成后，将主要承担保障性和公益性社会职能，直接参与支持全旗“乡村振兴”、林业生态和城乡绿化美化建设工作，三年可提供1800人次的劳动就业，提供劳务费用90余万元，为全旗“乡村振兴”和巩固脱贫攻坚起带动作用。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
24 | 农牧局 | 杭锦旗农牧局2023年低收入人口牲畜出栏补贴 | 产业发展 | 庭院特色养殖 | 新建 | 全旗各苏木镇 | 2023年5月-11月 | 按照育成羊出栏补贴100元/只，每户补贴数量不超过20只，且存栏量与出栏量比例达到1:1；肉牛出栏补贴1000元/头，每户补贴数量不超过2头；生猪补贴500元/口，每户补贴数量不超过4口。 | 148 |  | 140 |  | 8 |  | 是 | 通过实施牲畜出栏补贴项目，可调动全旗有产业发展的低收入及易返贫致贫人口的养殖积极性和养殖意愿，同时，可进一步刺激各地区发展养殖业的内生动力。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，项目覆盖低收入人口566户1034人，易致贫返贫户163户390人，户均增收1000元以上。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
25 | 水利局 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇苏布日格村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 苏布日格村 | 2023年4月-11月 | 项目总投资332.2927万元，主要用于工字砖拆除及恢复984m，预制混凝土阀门井21座，泄水井2座，排气井2座，铺设输水管道38474m,入户管道6754m。 | 332.2927 |  | 332.2927 |  |  |  | 是 | 该项目的实施将进一步巩固脱贫成果，进一步提升该地区饮水安全保障，项目建成后将解决264户660人供水需求。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施将进一步巩固脱贫成果，进一步巩固提升该地区饮水安全保障，项目建成后将解决264户660人供水需求。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
26 | 水利局 | 杭锦旗独贵塔拉镇供水保障工程（管网改造） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 杭锦淖尔村、乌兰木独村、芒哈图嘎查、永兴村和二圪旦湾村 | 2023年6月-11月 | 铺设配水管网88816m，其中DN16OPE管(06MPa)332m、DN125PE(0.6MPa)6253m、DN110PE管(06MPa)5361m、DN90PE管(06MPa)3419m，DN75PE(06MPa)14860m、DN50PE管(0.6MPa)16379m、DN32P管(1.0MPa)42212m;入户DN25PE30757m,配置IC卡智能水表380块。新建阀门井52座，排气井2座，排水井2座。 | 805 |  | 805 |  |  |  | 是 | 通过工程措施进一步巩固提升该地区1253户3670人，其中脱贫户33户75人，边缘易致贫户4户19人供水保障。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 保障当地居民安全饮水，通过投工投劳方式带动当地脱贫户增加收入 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
27 | 水利局 | 国家水土保持重点工程杭锦旗霍吉太、卜尔斯太沟（库计沟段）小流域综合治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 杭锦旗独贵塔拉镇乌点补拉村 | 2023年4月-11月 | 新增小流域综合治理40平方公里。其中综合治理植物措施1963.72公顷，封禁治理2036.28公顷。 | 600 |  | 600 |  |  |  | 是 | 项目实施后，水土流失基本得到控制，项目区各项治理措施面积达 4000 hm2，水土流失治理度由现状的 29.02%提高到 96.88%，水土流失得到基本控制；农业生产条件明显改善，减轻了土壤有机质的流失，为农业生产创造了良好条件；项目的实施，增加了林草覆盖率，改善了生态环境，林草覆盖率将由 58.90%增加到92.75%，提高乡村土地的保水、保土、保肥能力。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 以党支部为引领、村社为单位、企业为支撑、农户为建设主体的“村党支+企业+农户”的以奖代补运作模式” | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
28 | 水利局 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇碱柜村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 碱柜村 | 2023年5月-11月 | 400m³蓄水池1座，预制混凝土阀门井28座，泄水井3座，排气井3座，工字砖拆除及恢复800m，潜水泵（200QJ-48/1）2套，变频控制柜（15kw）2台，铺设输水管道60393m,入户管道13315m。 | 300 |  |  | 300 |  |  | 是 | 通过工程措施进一步巩固提升该地区241户603人，其中边缘易致贫户8户19人供水保障。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 保障当地居民安全饮水，通过投工投劳方式带动当地脱贫户增加收入 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
29 | 乡村振兴局 | 2023年度低收入人口到户产业扶持项目 | 产业发展 | 庭院特色养殖 | 新建 | 全旗各苏木镇 | 2023年3月—11月 | 按照“缺什么、补什么”的原则，安排专项资金160万元，以提升内生动力为重点，充分发挥好补贴政策的激励作用，鼓励和引导低收入人口持续壮大产业发展规模，增强内生脱贫动力，实施到户产业补贴政策，每户按照1.5万元的补贴标准，实施到户产业项目107户。 | 159.5 |  |  |  | 159.5 |  | 是 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。项目直接受益低收入人口107户245人。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，以提升内生动力为重点，充分体现“扶上马，送一程”防返贫举措，鼓励和引导低收入人口持续壮大产业发展规模，增强内生脱贫动力，户均增收5000元。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
30 | 乡村振兴局 | 2023年度低收入人口危房改造项目 | 巩固三保障成果 | 住房 | 新建 | 全旗各苏木镇 | 2023年3月—11月 | 按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体安排部署，以“补短板、强弱项”为目的，安排财政衔接资金75万元，实施低收入人口危房改造15户。 | 75 |  |  |  | 75 |  | 是 | ：以“补短板、强弱项”，防止因安全住房问题返贫为目的，实施该项目，项目直接受益低收入人口30户，每户补贴建房补助资金5万元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，项目覆盖低收入人口15户38人。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
31 | 乡村振兴局 | 2023年度农村牧区低收入人口城乡居民基本医疗保险补助项目 | 巩固三保障成果 | 健康 | 新建 | 全旗 | 2023年3月—5月 | 为1272人脱贫享受政策户、监测户代缴新农合保险50.2万元，每人330元。 | 50.2 |  |  |  | 50.2 |  | 是 | 该项目的实施确保了低收入人口在患病后能得到及时医治，减轻了低收入人口的就医支出负担，将进一步提高低收入人口的风险抵御能力，防止因病返贫。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施确保了低收入人口在患病后能得到及时医治，减轻了低收入人口的就医支出负担，将进一步提高低收入人口的风险抵御能力，防止因病返贫。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
32 | 乡村振兴局 | 杭锦旗2022年低收入人口公益性岗位开发项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 全旗各苏木镇 | 2023年7月—12月 | 按照巩固拓展脱贫攻坚成果任务安排，按照“按需设岗、适度开发、人岗相适、一人一岗”的原则，2022年计划开发公益性岗位90个，按照990元/月的补助标准，投入资金50万元，实施低收入人口公益性岗位开发项目。 | 50 |  |  |  | 50 |  | 是 | 该项目将实现“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的低收入人口就地就近就业，将进一步提高低收入人口的风险抵御能力，为巩固拓展脱贫攻坚成果，低收入人口实现增收、稳定脱贫、防止返贫打下夯实基础。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，项目覆盖低收入人口90户。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
33 | 乡村振兴局 | 2022年财政衔接资金项目管理费 | 项目管理费 | 经费类 | 新建 | 全旗 | 2023年5月—12月 | 按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的安排部署，安排项目管理费53万元，用于规划编制、项目库建设、项目评估、检查验收、成效考核、业务培训、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理、系统维护及设备购置等方面的经费开支。 | 114 |  | 84 | 30 |  |  | 是 | 项目管理费的安排解决了由于前期工作经费不足，导致项目的前期工作深度不够、可行性不高、成熟度不高、质量不高的问题，同时是提升项目质量的关键所在，是完成高质量项目储备、争取项目资金的必要保障，也是加强资金使用、项目管理、后续管护的有力支撑。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目管理费的安排解决了由于前期工作经费不足，导致项目的前期工作深度不够、可行性不高、成熟度不高、质量不高的问题，同时是提升项目质量的关键所在，是完成高质量项目储备、争取项目资金的必要保障，也是加强资金使用、项目管理、后续管护的有力支撑。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
34 | 乡村振兴局 | 2023年度杭锦旗脱贫劳动力务工就业促增收项目 | 产业发展 | 庭院特色种养殖 | 新建 | 全旗 | 2023年5月—12月 | 通过“以奖代补”的形式，挖掘脱贫群众就业潜力，保障脱贫群众通过务工就业实现稳定增收，进一步巩固脱贫成果，安排专项资金105万元，重点支持监测对象、脱贫户发展生产增收和就业增收，确保2023年底收入增长实现“两高于”目标。增收模式包括旗内转移就业、组织省际输出就业、鼓励自主创业就业、技能培训奖励补贴政策、务工交通补贴政策、小额贷款贴息政策、公益性岗位政策、帮扶车间吸纳就业奖励补助政策、灵活就业务工奖励补贴政策。 | 105 |  |  | 105 |  |  | 是 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。保障脱贫群众通过务工就业实现稳定增收，确保2023年底收入增长实现“两高于”目标。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。保障脱贫群众通过务工就业实现稳定增收，确保2023年底收入增长实现“两高于”目标。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
35 | 乡村振兴局 | 2023年杭锦旗“天牧朔方”品牌推广补助项目 | 产业发展 | 品牌打造 | 新建 | 鄂尔多斯市同圆农牧业服务有限责任公司 | 2023年5月—12月 | 为进一步实现我旗农产品产、供、销一体化、品牌化、产业化、规范化，实现产销对接，根本解决我旗农产品销售难价格低等困境，打造杭锦旗农产品自主品牌创建“天牧朔方”品牌，在销售额、仓储物流、冷链运输、专馆（专柜）建设、区域公用品牌打造及认证、产品宣传推广、产品包装设计检测、参加农博会、展销会、农畜产品集采会等“品牌”建设方面给予一定额度的补贴，申请财政资金补贴294.71万元。 | 294.71 |  |  |  | 294.71 |  | 是 | 该项目的实施，力争培育基于杭锦旗地方特色和优势的区域公共品牌，创建培育1个杭锦旗区域公共品牌，培育3个特色电商村，着力打造完成5款具备当地特色的农、牧、畜特色产品，开发区域农产品、手工艺品、旅游、民俗等特色产品的电商化开发，每年至少开展1次农产品直播盛典活动；录制不低于20条当地农特产品短视频，利用微信、微博、公众号、抖音、快手及其他社区性、内容性平台推广具有杭锦旗特色和优势的农产品区域品牌。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，通过整合现有分散货源渠道，向消费者、渠道商、大型超市等提供优质的农特优产品，为传统商贸流通企业、合作社等新型农业经营主体及农牧民提供农特产品、民俗产品、乡村旅游等农牧区特色产品提供品牌策划、包装设计、视频拍摄、代运营、运营推广、第三方平台对接、分销体系建设等服务（政策扶持阶段为免费服务），实现农特产品存得住、运得出、卖得掉、赚得到。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
36 | 乡村振兴局 | 杭锦旗2023年度农村牧区厕改项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 全旗 | 2023年5月—年11月 | 坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“小厕所、大民生”理念，充分尊重群众意愿，按照“愿改尽改、能改尽改”的总目标，2023年，全旗计划完成农村牧区户厕改建208户、公厕26座。项目总投资583.96万元，其中户厕改建投资128.96万元，每户投资6200元；公厕建设投资455万元，每座投资17.5万元。 | 583.96 |  | 68.64 | 414.96 | 89.96 | 10.4 | 是 | 经济效益。通过实施农村无害化卫生户厕和行政村村委会所在地公厕改建项目，降低了农村疾病发生率，节约了农村因病支出的医疗费，经济效益显著。社会效益。通过实施农村无害化卫生户厕和行政村村委会所在地公侧改建项目，提升了项目区无害化厕所覆盖率和卫生厕所普及率，有效改善项目区农村人居环境，提升了项目区群众获得感和幸福感。同时，通过实施项目广泛开展培训，提高了项目区群众素质，密切了党群干群关系，有利于推进项目区各项社会事业发展。生态效益。通过实施农村无害化卫生户侧和行政村村委会所在地公侧改建项目，减少了粪便对土壤、水质等的污染，保护了生态环境。同时通过粪污资源化利用，促进了循环农业的发展，生态效益明显。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 依托农村农村“厕所革命”户厕改造和整村推进财政奖补工作，逐步提高农户改厕意愿，提升农村卫生厕所普及率，建立健全长效管护机制，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
37 | 杭锦旗革命老区建设促进会 | 2023年度全旗草牧场改良项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 全旗各苏木镇 | 2023年5月-11月 | 按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体安排部署，实施草牧场改良30000亩，每亩补贴70元，投资210万元。 | 210 |  |  |  | 210 |  | 是 | 实施草牧场改良30000亩，每亩补贴70元，项目覆盖农牧户100户。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 贯彻绿色发展理念，借鉴革命老区促进会草牧场改良的先进经验，持续实施草牧场改良项目，引导低收入人口种植羊柴、柠条、甘草等沙地植物，在重点解决饲草料供给问题的同时逐步改善生态环境，实现“绿富同兴”。项目覆盖户实现年增收2000元。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
38 | 教育体育局 | 杭锦旗2023年低收入人口教育帮扶项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 全旗各苏木镇 | 2023年5—12月 | 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“扶上马，送一程”的原则，安排专项资金25.8万元实施低收入人口教育扶持项目，为上学存在一定困难的学生给予一定补贴，补贴标准为幼儿园阶段每生每年补助3750元；小学阶段每生每年补助2500元；初中阶段每生每年补助2800元；高中阶段（含职高）每生每年补助3000元；大学专科、本科、研究生阶段每生每年补助4000元。 | 80.0925 |  |  |  | 80.0925 |  | 是 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。有力解决已脱贫享受政策及脱贫不稳定户、边缘户、突发严重困难户上学困难问题，防止“因学”返贫。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。有力解决已脱贫享受政策及脱贫不稳定户、边缘户、突发严重困难户上学困难问题，防止“因学”返贫。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
39 | 民委 | 杭锦旗塔然高勒管委会巴音布拉格嘎查2023年打造奶山羊种羊场，购置优质奶山羊项目 | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 巴音布拉格嘎查 | 2023年3月—6月 | 购买奶山羊种羊268只。 | 134 | 134 |  |  |  |  | 是 | 采取“三位一体”的运行管理模式，即村集体资产投资，内蒙古农业大学赛科星科研成果支持，龙头企业运营管理。相关利益方各展所长、利益均治、辖区养殖户普遍受益模式。一是可稳定提供就业岗位3人以上；二是每只奶山羊按年产奶420公斤，每只产奶羊按保守利润1000元计算，年收入达26.8万元；年可提供良种母羔羊536只（按每只1000元计算）、可实现收入53.6万元，嘎查村集体经济收预计收益达80万元。受益户达到34户77人，每户增收1000元以上，其中脱贫户、边缘户11户30人，一般农牧户23户47人。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 村集体采取“三位一体”的运行管理模式，即村集体资产投资，内蒙古农业大学赛科星科研成果支持，龙头企业运营管理。相关利益方各展所长、利益均治、辖区养殖户普遍受益模式。该项目的实施能起到示范引领作用，从而转变了农牧户的产业发展观念，创新发展思维，调整产业结构，提高农牧民扩大设施养殖积极性。一是与农牧户签订“托管代养协议”，二是带动农牧户设施养殖、便于实施禁牧，实现金山银山战略，生态效益显著，通过科学种植模式，改变农牧民传统的养殖观念，实现草牧场高质量发展的目标。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
40 | 民委 | 杭锦旗呼和木独镇巴音温都尔嘎查2023年奶牛托管代养项目 | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 巴音温都尔嘎查 | 2023年3月—6月 | 购买奶牛50头。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 是 | “企业+党支部+农牧户”的模式实施，向养殖规模企业和有饲养经验户发放基础母畜，每头奶牛每年收取1600元，三年一个承包期，三年合同到期，嘎查村收回基础母畜或者投入资金，保障国有资金保值增值，每年增加村集体经济收入8万元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 其中，村集体经济收益的60%全部用于脱贫和边缘易致贫人口生产生活条件改善，40%继续巩固发展壮大村集体经济建设。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
41 | 民委 | 杭锦旗锡尼镇赛音台格嘎查扩大饲草料加工规模项目 | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 赛音台格嘎查 | 2023年3月—12月 | 购置580型颗粒生产线一套设备、9LQD120B型立式多刀粉碎打浆机功率90KW时产25吨、立式圆盘粉碎柔丝机，新建900平米大型草库。 | 170 | 170 |  |  |  |  | 是 | 该项目在原理的项目基础上，补充的实施，形成一条产业流水线，还有全嘎查经济实力明显增强，产业发展带动，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“党支部+村集体+合作社”的产业发展模式，一是降低养殖成本，二是恢复生态。三是可稳定提供就业岗位35人以上；四是嘎查村集体经济收益预计达到20万元，受益户达到150户370人，每户增收1000元以上，其中脱贫户9户18人，一般农牧户150户370人。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+牧民合作社”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入达到20万元，嘎查集体经济项目委托专业养殖合作社经营运行，养殖专业合作社从牧户收草加工，同时带动农牧草牧场改良，生态建设保护，通过草牧改良提高土地价值，减少养殖成本，给本地农牧家门前服务。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
42 | 民委 | 杭锦旗锡尼镇锡尼布拉格嘎查奶食品加工设施设备建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工建设项目 | 新建 | 锡尼布拉格嘎查 | 2023年3月—12月 | 改建100平米挤奶厅，购买12个挤奶位整套挤奶设备，新建200平米奶制品生产车间（含室内装修），购买8套奶皮生产线，购买1套酸奶生产线，新建50平米库房，安装38平米冷库。 | 103 | 103 |  |  |  |  | 是 | 该项目的实施，使全嘎查经济实力明显增强，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“村集体+农牧户+合作社”的产业发展模式，一是可稳定提供就业岗位6人以上；二是本项目增加嘎查集体经济收入10万元，通过产业扶持，受益户达到30户83人，每户年增收1000元以上，其中脱贫户10户30人。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入增加10万元，更激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶，一是与农牧户签订“订单收购协议”，以高于市场价0.2元/斤收购鲜奶，二是解决我嘎查剩余劳动力6人务工就业。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
43 | 民委 | 杭锦旗困难群众饮用低氟边销茶送茶入户项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 全旗各苏木镇 | 2023年6月—12月 | 全旗脱贫享受政策户1304人，2022年未消除风险易返贫致贫户443人及其它困难户253人，每人按100元标准发放符合国家标准的低氟边销茶。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 是 | 该项目符合《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》及《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。项目建成后，可使全旗2000名脱贫享受政策户、未消除风险易返贫致贫户及其它困难户人员喝得到低氟边销茶。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目推广后，减少人体摄入氟的含量，预防氟斑牙和氟骨症等疾病，有利引导各族群众形成健康科学的饮茶消费习惯，满足人民群众日益增长的健康需求，其社会效益十分显著。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
44 | 民委 | 独贵塔拉镇2023年民族风情园建设项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 独贵塔拉镇 | 2023年6月—12月 | 购置6米蒙古包8座并配套底座、硬化等；购置9米蒙古包1座并配套底座、硬化等；购置5套餐桌桌椅和100套餐具、4套民宿家具、2套集装箱式厨房、3套厨房设备、拱形门及院墙围栏等配套设施。 | 81 | 81 |  |  |  |  | 是 | 项目建成后，按照各场所设施市场定价，分析该项目经济效益，民宿蒙古包收益4万元/年，餐饮蒙古包收益4万元/年，全年预计可达8万元。民族风情园将主要雇用当地农牧民群众为经营人员，在实现农牧民群众就地就业增收的同时，可推动社会经济提速增量。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，可提供就业岗位60余个，在实现农牧民群众就地就业增收，推动社会经济提速增量。同时，将为我镇三产发展注入鲜活动力，进一步扩大知名度，推动旅游业发展向上向好。项目获得收益后40%用于嘎查村集体经济薄弱地区的低收入家庭的产业扶持，60%用于镇区公共基础设施建设维护及公益性事业，坚持共建共享、共同富裕，建设“乡村旅游、乡村振兴、共同富裕”的标杆样板。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
45 | 民委 | 伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查2023年村集体经济肉牛养殖棚圈建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 敖楞布拉格嘎查 | 2023年6月—12月 | 半封闭式饲喂棚面积750㎡，砖混彩钢封闭式牛棚面积325㎡，青贮窖面积400m³，遮阳棚800㎡。 | 59 | 59 |  |  |  |  | 是 | 通过该项目的实施，以养殖肉牛为特色，积极有效推进乡村振兴工作，更好的提升养殖规模，为嘎查村集体提供稳定和可持续的经济收入，进一步巩固和深化村集体经济的成果，打造“短期能增收、长期能致富”的产业发展长效机制。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 村集体经济年增收不少于5万元，带动周边农牧民发展种养殖业，并从村集体经济收益中抽出1万元构建利益联结机制为脱贫户及大病户、生活困难户每年每户发放产业扶持资金，增加其年收入，并为贫困户后续的产业发展提供可靠支撑；村集体经济收益剩余部分继续用来巩固发展壮大村集体经济建设。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
46 | 民委 |  | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 敖楞乌素嘎查 | 2023年6月—12月 | 项目规划占地面积约1300平方米，其中：新建400平方米储草棚1处，新建573平方米暖棚1处，新建300平方米软棚1处。 | 98 |  | 98 |  |  |  | 是 | 该项目的实施，使全村经济实力明显增强，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“村集体+农牧户”的产业发展模式，一是可稳定提供就业岗位5人以上；二是嘎查村集体经济收预计收益达8万元以上，受益户达到217户498人，每户增收1000元以上，其中脱贫户、边缘户8户18人，一般农牧户217户498人。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入增加8-10万元，更激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶，依靠大企业生产经营管理和产业发展支撑体系，提高肉牛肉羊生产效率，促进产业升级，走良种化、规模化、产业化的道路，向安全、高产、优质、高效的方向转化养殖销售。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
47 | 民委 | 杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查2023年甘草种植项目 | 产业发展 | 种植业基地建设项目 | 新建 | 巴音乌素嘎查 | 2023年6月—12月 | 集体土地种植400亩甘草及配套设施。 | 96 |  |  | 96 |  |  | 是 | 充分发挥“西北沟”甘草特色优势，积极有效推进乡村振兴战略，更好的提升甘草种植规模和品牌效应，选用基源纯正乌拉尔甘草苗，种植成活率80%以上。第4年亩产达到400公斤，总产量160000公斤，每公斤13元计算并核减项目成本，实现收益1120000元，年均收益280000元。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 根据项目的实施收益，集体经济收益扶持农牧户种植甘草，以订单种植、订单收购等方式促使农牧户实现增收，构建了稳定的利益联结共同体。村集体经济收入的15%用于产业扶持，带动农牧民发展甘草种植；15%用于保障和改善农牧户的生产生活条件；70%用于继续发展壮大村集体经济。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
48 | 民委 | 杭锦旗独贵塔拉镇图古日格嘎查购置自动化饲喂设备项目 | 产业发展 | 养殖业基地建设项目 | 新建 | 图古日格嘎查 | 2023年6月—12月 | 购置自动化饲喂设备。 | 55 |  |  | 55 |  |  | 是 | 该项目的实施，使全村经济实力明显增强，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“嘎查集体+农牧户+企业”的产业发展模式，一是可稳定提供就业岗位2人以上；二是本项目集体经济收益达10万元，通过4-4-2的分配方式，受益户达到11户23人，每户增收900元以上，其中脱贫户、边缘户9户19人，一般农牧户170户410人。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，实现了“党支部+嘎查集体+农牧户+企业”的利益联结机制，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入增加10万元，更激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶，一是实现数字化、可视化、规模化养殖。二是使用自动化智慧养殖，实现精准饲喂，不仅降低了料肉比，还减少了大量的人工开支，并且全程数字化在疫病防控方面有着无可比拟的优势。三是解决我嘎查剩余劳动力2人务工就业。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
49 | 民委 | 杭锦旗塔然高勒管委会巴音布拉格嘎查砂石路养护项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴音布拉格嘎查 | 2023年6月—12月 | 养护14公里砂石路。 | 49 |  |  | 49 |  |  | 是 | 项目的实施，使两个嘎查牲畜买卖出入难问题及饲草料输送难问题，便利的交通条件能够及时改善农牧民的生产生活条件，提高农牧产业产品即使走出村进入市场奠定良好的基础。1是实现当地3名农牧民就业务工；2是.5户农牧户参与项目后期管护。 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目建成后，可解决塔然高勒管委会巴音布拉格嘎查第一、第三、56户126人，巴音庆格利嘎查15户、31人，约2.5万头只牲畜出入难问题及饲草料输送难问题，便利的交通条件能够及时改善农牧民的生产生活条件，提高农牧产业产品即使走出村进入市场奠定良好的基础，能够及能够抵制饲草料市场价位的波动，降低饲草料成本，保障养殖增收、提高效益，项目的建设有利于增加当地农牧民的收入，有利于当地种植、养殖产业的合理有效发展，其示范带动作用明显。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
合计： | [8 empty] | 18913.7562 | 1039 | 10323.64 | 4199.96 | 2082.4625 | 1268.6937