## 2025年度财政衔接资金项目计划
杭锦旗2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划清单
序号 | 苏木镇 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 建设任务 | 投资规模及筹资方式（万元） |  |  | 补助标准 | 绩效目标（项目取得预期收益情况，包括可带动村集体、农牧户、脱贫户及边缘易致贫户增收情况等） | 利益联结机制构建情况（填项目运行模式，如订单收购、委托经营、入股分红、吸纳就业、土地流转等）
[11 empty] | 总投资 | 其中申请财政衔接资金 | 其他资金
1 | 锡尼镇 | 杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查基础设施产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 产业路 | 新建 | 锡尼镇 | 2025年3月--10月 | 锡尼镇人民政府 | 孟春亮 | 修建长11.2公里、宽4.5米的水泥路及配套排水管网、排水井。 | 805 | 805 |  | —— | 一、经济效益：道路状况改善，可以降低牛场运输成本，促进牛场产品销售额增长。二、社会效益：在产业路修建过程中，可提供一定的就业岗位。同时，产业路建成后，牛场预计可带动约8人就业。三、生态效益：产业路建成后采取路面硬化、排水设施完善等措施，可有效减少运输过程中的土壤侵蚀和水污染，减少水土流失面积。四、可持续影响指标：根据牛场的发展规划、市场需求趋势以及产业路的建设质量和维护情况，综合评估后认为该产业路可在未来10年内持续为牛场产业发展提供有力支持，包括稳定的运输通道、吸引投资等方面。 | 通过实施锡尼镇阿拉腾图布希嘎查村级产业路建设项目，一是改善了项目区招商引资环境。二是降低了牛的运输成本，促进牲畜产品销售额增长。三是为农民致富创造良好的基础设施条件，更好地为区域经济发展服务。四是扩大就业机会，增加农民收入。覆盖32户农牧户及19户脱贫户。
2 | 锡尼镇 | 杭锦旗锡尼镇陶赖高勒村平菇及菌菇生产项目 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 陶赖高勒村 | 2025年3月-2025年12月 | 陶赖高勒村委员会 | 孙凤亮 | 项目采取“政府+企业+村集体”的模式运行，启动陶赖高勒村120栋闲置大棚发展食用菌产业带动养殖业形成年产1000吨平菇的基地，项目投资200万元，其中升级改造大棚120万元，新增机械设备80万元。 | 200 | 100 | 100 | —— | 1.经济效益：项目建成后，由企业经营管理，村民年预计收益60万元左右。同时让农牧户在一定程度上实现自我发展自我就业。2.社会效益：项目建设，将持续壮大设施农业规模，形成平菇专业基地，解决了农产品销售难的问题。还响应了旗委政府优化产业结构调整的政策，因地制宜符合本村立地条件，产业引领，让更多的村民奔小康。3.生态效益：启动闲置设施农业可把房前屋后的闲置土地都能利用起来，有规划地组织实施，不仅美化环境，更能有效改良土壤结构，高效节约利用土地，实现多茬种植，改良空气，防风固沙。 | 项目采取“政府+企业+村集体”的模式运行，村集体年预计年收益30万元左右，村民租金收入大于24万元。项目的建设可直接提供就业岗位20个，间接带动剩余劳动力就业，经济效益、社会效益、生态效益明显。
3 | 伊和乌素苏木 | 杭锦旗伊和乌素苏木2025年屠宰及肉联精细加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 锡尼其日格嘎查 | 2025年5月至2025年12月 | 伊和乌素苏木人民政府 | 阿拉腾嘎如迪 | 项目规划占地7150平方米，财政衔接资金700万元主要建设内容包括：主要建设内容包括：肉牛屠宰车间400平方米、肉羊屠宰车间500平方米、牛羊肉精细分割车间300平方米、排酸冷库200立方米、保鲜库50立方米、冷冻库200立方米、肉品品质检验检疫试验用房50平方米、精品牛羊肉产品展示厅100平方米、待宰牛羊厩600平方米、熟食品生产加工车间及配套设备1项、购置先进的自动化肉牛、肉羊屠宰机械及加工分割设备各1套，配套建设废弃物无害化环保处理系统2项、消防、水电、道路、绿化等配套设施1项。公司自筹资金200万元主要用于：土地购置及前期项目审批及环保手续办理费用等。 | 900 | 700 | 200 | —— | 项目建成后将有效解决杭锦旗无标准化、现代化肉牛羊屠宰精细加工产业的空白，有效解决杭锦旗地区肉牛、肉羊屠宰精深加工及产品流通的制约，有效推动伊和乌素苏木及周边地区肉牛肉羊规模化、产业化发展进程。项目由苏木政府与本地企业共同投资建设，由企业运营管理，与全苏木12个嘎查村及所有养殖户形成紧密型利益联接，有效带动当地及周边农牧民增收致富。 | 上级财政资金每投资100万元，公司为地方村集体经济年分红2万元；公司净利润超过200万元，上级财政资金每投资100万元，年给村集体经济返还利润4万元。农牧民在公司屠宰1只羊，公司每只羊在市场价格的基础上让利屠宰费5元；收购羊肉时每斤高于市场价1元，年让利320万元（羊年屠宰量按8万只计算）；屠宰1头牛，公司每头牛在市场价格的基础上让利屠宰费50元，收购牛肉时每斤高于市场价1元，年让利250万元（牛年屠宰量按0.5万头计算）。收益的50%用来继续巩固壮大集体经济、乡村振兴产业发展；30%用于做好嘎查村内公益事业，主要用于人居环境提升、乡村建设、改善民生、困难群众帮扶以及公共设施维护等公益事业；20%主要用于村级组织运转经费，提升基层治理能力和治理水平。
4 | 伊和乌素苏木 | 伊和乌素苏木锡尼其日格嘎查乡村振兴产业2025年分布式光伏项目 | 产业发展 | 光伏电站建设 | 新建 | 锡尼其日格 | 2025年5月-10月 | 锡尼其日格嘎查委员会 | 敖特根诺日布 | 拟利用滴管厂屋顶建设分布式光伏降幅，装机容量0.3MW，采用自发自用余电上网，预计村集体收益10万余元。 | 125 | 125 |  | —— | 项目实施后，可有效降低企业运行成本，集体经济收益增长10约万元，同时将发电利润15%用于享受政策脱贫户利益链接。 | 按照“党支部+公司+村集体+农牧户”产业发展模式”降低企业运行成本，增加村集体收益，促进就业。可有效转变农牧民的发展理念，创新发展思维，提高低收入户经济收入，将利润的15%用于低收入户产业发展及生活条件改善。
5 | 伊和乌素苏木 | 杭锦旗伊和乌素苏木希日摩仁嘎查2025年乡村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 希日摩仁嘎查 | 2025年5月至2025年10月完成 | 伊和乌素苏木希日摩仁嘎查委员会 | 苏雅拉 | 乡村道路硬化约9.5公里，需投资315.97万元。（1）砂砾功能层：9500m×3.5m×0.2m×60元/m³=39.9万元；（2）软基换填砂砾：500m×4.5m×0.5m×60元/m³=6.75万元；（3）混凝土路面：9500m×3.5m×0.18m×450元/m³=269.325万元。 | 315.97 | 315.97 |  | —— | 本项目计划投资315.97万元，硬化乡村道路长度约9500米，宽度为3.5米，厚度为18厘米。选用C25混凝土（系数1.02），每公里预算为33.26万元。计划在2025年5月动工建设，2025年10月前竣工。 | 道路硬化后，农产品运输成本降低，运输效率提高，能够促进农业产业的发展。同时，也有利于吸引外部投资，发展乡村旅游、特色产业等，增加农民收入，为项目的成本回收和可持续发展提供经济保障。
6 | 巴拉贡镇 | 2025年山湾村集体经济朝天椒晾晒场项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 山湾村 | 2025年5月—12月 | 巴拉贡镇人民政府 | 杨志 | 新建高标准朝天椒晾晒场12000立方米，配套朝天椒分级、包装、防尘网、地泵流水线及输变电线路等。投资400万元。 | 400 | 400 |  | —— | 一是发展壮大村集体经济；二是调整优化果蔬产业结构，延长果蔬产业链条，提升果蔬产业附加值。建成的高标准朝天椒晾晒场12000立方米将纳入山湾村股份经济合作社经营资产，由村集体开展运营。 二是高标准朝天椒晾晒场为山湾村普通农户和困难户提供朝天椒晾晒，每亩能节省烘干费用2000元左右。 三是高标准朝天椒晾晒场为全国各地的朝天椒客商提供现场交易提供方便。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也能使每户村民经济收入增加2000元左右，更激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶。
7 | 巴拉贡镇 | 2025年山湾村集体经济朝天椒深加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 山湾村 | 2025年3月—12月 | 巴拉贡镇人民政府 | 杨志 | 新建朝天椒辣椒酱厂房5600平方米、辣椒酱流水线生产、辣椒酱包装、输变电线路等。 | 1500 | 500 | 1000 | —— | 一是发展壮大村集体经济；二是调整优化果蔬产业结构，延长朝天椒产业链条，提升果朝天椒产业附加值。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农户+企业”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒作用，更能激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶。
8 | 巴拉贡镇 | 2025年朝凯村制种玉米深加工建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 朝凯村 | 2025年1月—12月 | 朝凯村村民委员会 | 崔凤喜 | 1000吨果穗烘干设备，投资800万元。 | 1515 | 800 | 715 | —— | 该项目的实施，使全村经济实力明显增强，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足村集体基层建设、服务和管理的支出需要。按照“党支部+村集体经济股份合作社+公司+农户”的产业发展模式，一是可稳定提供就业岗位30人以上；二是村集体经济收入预计每年增收（按照财政资金投入的5%）达40万元，通过发展玉米制种，受益户达到286户722人，每户增收3000元以上，其中脱贫户、监测户51户125人，一般农牧户235户597人。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体经济股份合作社+公司+农户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入预计每年增加40万元，通过发展玉米制种产业，激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶，一是与农户签订“玉米制种订单协议”，由种植大田玉米每亩收入1500元增加到3000元，提高和保障农民收入，二是集体经济股份合作社按照财政资金投资800万元的5%收取收益，使全村经济实力明显增强，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足村集体基层建设、服务和管理的支出需要。三是解决我村剩余劳动力30人务工就业问题。
9 | 巴拉贡镇 | 杭锦旗巴拉贡镇乌吉尔嘎查 2025年粮食储备中心建设 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 巴拉贡镇 | 2025年6月—2025年12月 | 乌吉尔嘎查委员会 | 哈斯其劳 | 项目总投资2266万元，新建高大平房仓5栋，总仓容2.5万吨，占地面积5670m2（单仓54m×21m，单仓仓容0.5万吨）。购销系统及相关设备。 | 2266 | 2266 |  | —— | 按照“村集体+农牧户”的产业发展模式，一是可稳定提供就业岗位20人以上；二是嘎查村集体经济收入预计收益达123.68万元，通过4-4-2的分配方式，受益户达到20户，每户增收1500元以上，其中脱贫户12户20人、监测户5户12人，一般农牧户372户1160人。 | 1.增加农民收入。减损方面：以项目地巴拉贡镇及辐射周边地区玉米种植10万亩，产后服务中心按30%开展服务（3万亩），年服务量2.4万吨（每亩平均800kg计算），可减少农民损失158.40万元（平均减损按3%，玉米平均2200元/吨计算），服务农户亩均增收52.8元。优质优价方面：农户的粮食收货后及时清理烘干，按市场需求分等定级、分仓储存，提高了粮食质量标准，实现了优质优价，可带动农民增收120万元（平均每吨按50元计算），亩均增收40元。同时可为普通农户和困难户提供就业岗位，带动20户。
10 | 呼和木独镇 | 高效设施农业大棚建设项目 | 产业发展 | 种植 | 新建 | 巴拉亥村 | 2025年3月—5月 | 巴拉亥村村民委员会 | 王金平 | 本项目计划投资500万元建设高效设施农业大棚项目，新建高效设施农业大棚15栋、配套砂石路1.5公里。计划在2025年3月动工建设，2025年5月前竣工。 | 500 | 500 |  | —— | 本项目实施后，每年4月份至5月份培育水稻幼苗，15栋高效设施农业大棚（15亩）可以培育水稻幼苗4.5万盘，种植1300余亩水稻；5月份至6月份培育向日葵幼苗，15栋高效设施农业大棚（15亩）可以培育向日葵幼苗180万株，种植600亩向日葵；其他季节种植苦菜等蔬菜。项目建成后，主要向周边乡镇及巴彦淖尔市等地出售幼苗，有效改善当地村民种植向日葵、水稻采购幼苗的难题，可以解决呼和木独镇1000亩盐碱地小麦复种向日葵问题，进一步促进农牧民增收，村集体经济出租大棚给种植大户，每栋大棚1万元，共计15万元。后期由村委会种植蔬菜销售，可获得纯收益10万元，总计获得收益25万元。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入增加25万元，更激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶，一是与农牧户签订“订单收购协议”，以低于市场价0.1元/斤出售幼苗，解决我村剩余劳动力5人务工就业。
11 | 吉日嘎朗图镇 | 吉日嘎朗图镇小型公益乡村建设行动项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 哈拉淖尔农场、黄芥壕嘎查 | 2025年4月—6月 | 吉日嘎朗图镇人民政府 | 朱亮 | 新修哈淖尔农场标准化水泥路9公里；新修产业发展砂石路13公里。 | 683 | 683 |  | —— | 该项目的实施彻底解决了二十年来基础设施破旧、环境脏乱差的问题，有效提高人居环境整治工作成效。同时，改善了生产生活条件，提升交通便利性，方便农牧民的出行和产业发展。 | 该项目建成后由嘎查村进行管护，该项目的实施关系到380户950人的生活环境的改善和生产条件的提升。同时，可以完善基础设施条件，吸引更多的投资和资源流入哈拉淖尔农场和黄芥壕嘎查，保障了农畜产品销售渠道畅通。
12 | 独贵塔拉镇 | 2025年永兴村零碳智慧水产养殖园项目 | 产业发展 | 水产养殖业发展 | 新建 | 永兴村 | 2025年3月—2025年11月 | 永兴村村民委员会 | 乔静 | 一期建设占地70亩，项目总投资1500万元，建设3栋现代化苗种繁育大棚，总建设面积约4500平方米，配置2个户外成品鱼养殖池，占地面积约5000平方米，并配套相应的辅助用房（包括封闭式库房、实验室等）。 | 1500 | 1500 |  | —— | 该项目的实施，依托杭锦旗现有南美白对虾产业发展基础，建设现代化养殖大棚，外塘养殖池，以海鱼陆养苗种培育为主，开展海鱼陆养，该项目建成后，单座养殖大棚养殖水体640立方，3座共计1920立方，一年可养殖南美白对虾4个周期，根据目前我公司养殖情况，南美白对虾产量一个周期总产量约3万斤，年产量约12万斤。投产后，预计苗种年生产产值可达1240万元。从而使全村经济实力明显增强，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“企业+村集体+农牧户”的产业发展模式，嘎查村集体经济收入预计收益达75万元。 | 该项目的实施，实现了“企业+村集体+农户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入增加75万元，解决部分困难群众就业问题，激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶，使村民的经济富裕起来，生活过得更加美好。受益农户覆盖全村，其中脱贫户及监测户33户84人，一般农牧户781户1880人。
13 | 独贵塔拉镇（塔然高勒） | 巴音庆格利嘎查村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 巴音庆格利嘎查 | 2025.6-2025.12 | 巴音庆格利嘎查委员会 | 吕晓龙 | 巴音庆格利嘎查境内修建砂石路24公里，每公里5.8万元。 | 139.2 | 139.2 |  | —— | 建设砂石路对巴音庆格利社和亚希拉图社92户193人出入和牲畜交易带来方便，保障广大农牧户及贫困户的出行安全的同时，解决他们日后的生产生活采购、销售农畜产品带来便捷。 | 项目建成后，可解决巴音庆格利嘎查常住人口、牲畜出入、饲草料运输难等问题，便利的交通条件能够及时改善农牧民的生产生活条件，提高农牧产业产品及时走出村进入市场奠定良好的基础，能够抵制饲草料市场价位的波动，降低饲草料成本，保障养殖增收、提高效益，项目的建设有利于增加当地农牧民的收入，有利于当地种植、养殖产业的合理有效发展，其示范带动作用明显。
14 | 农牧局 | 杭锦旗农牧局2025年低收入人口牲畜出栏补贴 | 巩固三保障成果 | 到户类 | 新建 | 全旗 | 2025年3月—12月 | 农牧局 | 萨如拉 | 为有产业发展的牲畜出栏脱贫人口及边缘易致贫人口给予一定补贴，提高贫困户产业收入。具体补贴标准为：贫困户育成羊出栏补贴100元/只，每户补贴数量不超过20只，且存栏量与出栏量比例达到1:1；每户贫困户肉牛出栏补贴1000元/头，每户补贴数量不超过2头；每户贫困户生猪补贴500元/口，每户补贴数量不超过4口。 | 335 | 335 |  | —— | 通过实施牲畜出栏补贴项目，可调动全旗有产业发展的脱贫人口及易返贫致贫人口的养殖积极性及养殖意愿，同时，可进一步刺激各地区发展养殖业的内生动力。并增加脱贫户及易返贫致贫户家庭收入在1000元左右。 | 项目资金以到户补贴形式兑付，覆盖凡符合该项目扶持范围的脱贫人口及易返贫致贫人口。
15 | 农牧局 | 2025年度杭锦旗脱贫劳动力务工就业促增收项目 | 就业项目 | 就业 | 新建 | 全旗各个嘎查村 | 2023年-2025年 | 农牧局 | 萨如拉 | 通过“以奖代补”的形式，挖掘脱贫群众就业潜力，保障脱贫群众通过务工就业实现稳定增收，进一步巩固脱贫攻坚成果。增收模式包括旗内转移就业、组织省际输出就业、鼓励自主创业就业、技能培训奖励补贴政策、务工交通补贴政策、小额贷款贴息政策、公益性岗位政策、帮扶车间吸纳就业奖励补助政策、灵活就业务工奖励补贴政策。 | 90 | 90 |  | —— | 1.技能培训激励补贴政策。对脱贫劳动力在培训期间按规定给予每日50元培训激励补贴，培训时长最多不能超过20天，激励补贴最多不超过1000元。2.务工交通补贴政策。对当年跨省务工的，且稳定务工时间达到3个月以上的，给予最高不超过300元的一次性交通补贴。3.小额贷款贴息政策。对于自主创业符合条件的脱贫劳动力，提供小额信贷支持，给予全额贴息。 | 杭锦旗所有未消除风险监测对象和脱贫享受政策户家庭经济收入显著提高。
16 | 农牧局 | 杭锦旗2025年低收入人口到户产业扶持项目 | 巩固三保障成果 | 到户类 | 新建 | 全旗 | 2025年4月—12月 | 农牧局 | 萨如拉 | 按照“缺什么、补什么”的原则，安排财政衔接资金400万元，以提升内生动力为重点，充分发挥好补贴政策的激励作用，鼓励和引导低收入人口持续壮大产业发展规模，增强内生动力，实施到户产业补贴政策。 | 400 | 400 |  | —— | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。
17 | 农牧局 | 2025年低收入人口危房改造项目 | 巩固三保障成果 | 危房 | 新建 | 全旗 | 2025年4月—12月 | 农牧局 | 萨如拉 | 按照巩固脱贫攻坚成果任务安排，以补短板、强弱项为目的，安排财政衔接资金85万元，实施低收入人口危房改造项目，进一步激发低收入人口的内生动力，防止返贫。 | 85 | 85 |  | —— | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。
18 | 农牧局 | 杭锦旗2025年乡村公益性岗位补发补贴项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 全旗各个嘎查村 | 2025年1月-12月 | 农牧局 | 萨如拉 | 按照巩固脱贫攻坚成果任务安排，按照“按需设岗、适度开发、人岗相适、一人一岗”的原则，2025年计划开发乡村公益性岗位130个，按照990元/月的补助标准，安排财政衔接推进乡村振兴补发补助资金160万元。 | 160 | 160 |  | —— | 该项目将实现“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的脱贫人口和监测人口就地就近就业，将进一步提高脱贫人口和监测户的风险抵御能力，为巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫人口和监测人口实现增收、稳定脱贫、防止返贫打下夯实基础。 | 脱贫人口和监测对象就地就业，家庭经济收入显著提高。
19 | 农牧局 | 2025年低收入人口代缴城乡居民医疗保险项目 | 巩固三保障成果 | 健康 | 新建 | 全旗 | 2025年1月—12月 | 农牧局 | 萨如拉 | 为低收入人口553户1252人、易致贫返贫人口323户749人代缴新农合保险，投入财政衔接资金50万元。 | 50 | 50 |  | —— | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。
20 | 农牧局 | 2025年项目管理费 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 全旗 | 2024年4月—11月 | 农牧局 | 萨如拉 | 按照财政衔接资金管理办法相关要求，为进一步做好财政衔接资金项目管理，提升资金使用效益，按照1%标准安排项目管理费115万元，用于项目前期设计、评审、招标、监理、培训及验收等与项目管理相关的支出。 | 115 | 115 |  | —— | 该项目的实施将全力推进衔接项目建设“加速跑”，确保项目早落地、早完工，如期发挥效益。同时将进一步提高资金使用效益，进一步凸显财政衔接资金使用效率和综合效果。 | 该项目的实施将全力推进衔接项目建设“加速跑”，确保项目早落地、早完工，如期发挥效益。同时将进一步提高资金使用效益，进一步凸显财政衔接资金使用效率和综合效果。
21 | 农牧局 | 杭锦旗脱贫人口小额信贷贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息项目 | 新建 | 全旗 | 2025年1月—12月 | 农牧局 | 萨如拉 | 项目总投资100万元，全部申请财政衔接资金，进一步做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫，对符合条件且获得小额信贷的脱贫（享受政策）户和易返贫致贫户按照“5万元（含）以下，市场报价利率（LPR）”财政全额全程贴息的标准给予小额信贷贷款贴息。 | 100 | 100 |  | —— | 该项目的实施，将进一步巩固脱贫攻坚成果，在解决脱贫人口融资难、融资贵问题的同时，促使脱贫人口发展生产稳定增收，同时在支持地区产业发展和改善乡村基层治理方面发挥了积极作用，为全面推进乡村振兴夯实基础。 | 该项目的实施，将进一步巩固脱贫攻坚成果，在解决脱贫人口融资难、融资贵问题的同时，促使脱贫人口发展生产稳定增收，同时在支持地区产业发展和改善乡村基层治理方面发挥了积极作用，为全面推进乡村振兴夯实基础。项目覆盖脱贫人口553户1252人，监测对象323户749人。
22 | 杭锦旗农投联合经济开发有限责任公司 | 杭锦旗零碳产业园区马铃薯深加工仓储配套建设项目（1号库） | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查 | 2025年1月—12月 | 农牧局 | 白帆 | 项目总投资3554万元；项目总用地面积约为30亩，总建筑面积为 10000㎡的仓储库一处，该库房内部将划分为8个独立的存储间，并配备相关的给排水、消防、暖通和电气等配套工程。此外，还将安装液压翻转平台、接收料斗、单层皮带输送机、双层皮带输送机、堆垛机及出仓机等出入库设备。 | 3554 | 3554 |  | —— | 项目采取“企业+村集体+农牧户”模式，企业负责具体实施、经营项目。可存储约2.2万吨生产原材料，匹配种植面积7000亩，按照5000元/亩计算，预计可实现产值3500万元人民币，该项目实施可有效为生产原材料降低损耗，带动村集体经济年收入177万元以上。 | 1.土地收益方面：合资公司通过流转格更召嘎查村约30亩土地，按照每亩5378.8元计算可实现村集体及农牧民一次性收益161364元。2.资产收益方面：以资产租赁固定分红的模式，按照项目总投资不低于6.5%的固定收益作为全旗76个嘎查村集体的收入。以上村集体分红所得收益的60%用于村集体后续产业、基础设施、人居环境综合治理等，剩余40%用于利益联结全旗脱贫户和消除风险监测对象。3.联农带农方面：项目实施后，可创造10人的就业岗位，包括气调库系统的运维人员、值守人员等。按照杭锦旗长期工工资水平，人均月收入6000元计算，10人工作岗位工资收益72万元/年。按照杭锦旗临时工薪资标准（300元人/天）雇佣期限为6个月计算，临时工平均年收入可达到5万元以上。同时优先雇佣当地农牧民，增加就业，有效缓解当地就业压力，提高农牧民以及易返贫群体收入。
23 | 杭锦旗农投联合经济开发有限责任公司 | 杭锦旗零碳产业园区马铃薯深加工仓储配套建设项目（3号库） | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查 | 2025年1月—12月 | 农牧局 | 白帆 | 项目总投资3554万元；项目总用地面积约为30亩，总建筑面积为 10000㎡的仓储库一处，该库房内部将划分为8个独立的存储间，并配备相关的给排水、消防、暖通和电气等配套工程。此外，还将安装液压翻转平台、接收料斗、单层皮带输送机、双层皮带输送机、堆垛机及出仓机等出入库设备。 | 3554 | 3554 |  | —— | 项目采取“企业+村集体+农牧户”模式，企业负责具体实施、经营项目。可存储约2.2万吨生产原材料，匹配种植面积7000亩，按照5000元/亩计算，预计可实现产值3500万元人民币，该项目实施可有效为生产原材料降低损耗，带动村集体经济年收入177万元以上。 | 1.土地收益方面：合资公司通过流转格更召嘎查村约30亩土地，按照每亩5378.8元计算可实现村集体及农牧民一次性收益161364元。2.资产收益方面：以资产租赁固定分红的模式，按照项目总投资不低于6.5%的固定收益作为全旗76个嘎查村集体的收入。以上村集体分红所得收益的60%用于村集体后续产业、基础设施、人居环境综合治理等，剩余40%用于利益联结全旗脱贫户和消除风险监测对象。3.联农带农方面：项目实施后，可创造10人的就业岗位，包括气调库系统的运维人员、值守人员等。按照杭锦旗长期工工资水平，人均月收入6000元计算，10人工作岗位工资收益72万元/年。按照杭锦旗临时工薪资标准（300元人/天）雇佣期限为6个月计算，临时工平均年收入可达到5万元以上。同时优先雇佣当地农牧民，增加就业，有效缓解当地就业压力，提高农牧民以及易返贫群体收入。
24 | 杭锦旗农投联合经济开发有限责任公司 | 杭锦旗零碳产业园区马铃薯深加工配套仓储库设备安装工程 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查 | 2025年1月—12月 | 农牧局 | 白帆 | 项目总投资715万元，在总建筑面积为9920㎡的仓储库内8个存储间（56*20M/存储间）安装通风及制冷相关设备。 | 715 | 715 |  | —— | 该项目实施可有效为2.2万吨生产原材料降低损耗，带动村集体经济年收入46万元以上。 | 1.资产收益方面：以资产租赁固定分红的模式，按照项目总投资不低于6.5%的固定收益作为全旗76个嘎查村集体的收入。以上村集体分红所得收益的60%用于村集体后续产业、基础设施、人居环境综合治理等，剩余40%用于利益联结全旗脱贫户和消除风险监测对象。2.联农带农方面：项目实施后，可创造10人的就业岗位，包括气调库系统的运维人员、值守人员等。按照杭锦旗长期工工资水平，人均月收入6000元计算，10人工作岗位工资收益72万元/年。按照杭锦旗临时工薪资标准（300元人/天）雇佣期限为6个月计算，临时工平均年收入可达到5万元以上。有效缓解当地就业压力，提高农牧民以及易返贫群体收入。
25 | 鄂尔多斯市桥头粮食储备有限公司 | 鄂尔多斯市桥头粮食储备有限公司粮食加工厂功能提升项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 杭锦旗锡尼镇锡尼粮库 | 2025年5月--2025年12月 | 鄂尔多斯市桥头粮食储备有限公司 | 白帆 | 项目建设投资240万元。其中：面粉加工机组提升56.14万元、大米加工机组提升77.05万元、生产车间墙面封闭78万元、生产车间地面铺设金钢砂仿石材28.8万元。 | 240 | 240 |  | —— | 项目建成后，公司年收购加工小麦和水稻各1600吨，年新增加工销售收入1744万元，年实现利润360.7万元。发展粮食订单8000亩，直接带动农户400户、辐射带动农户2000户进行规模化种植，户均增收5000元。种植订单8000亩，合同订单粮食高于市场价平均0.2元/Kg收购，农民直接收入增加80元/亩（粮食平均亩产按800斤计算）；企业由原粮进行加工成成品粮油后平均净利润按1元/斤计算，可实现净收益约448万元。发展的8000亩订单，按照80%的履约率计算，企业及时地提供产后服务进行收购，降低粮食损失按5%计算，可增加农民收入近60元/亩（粮食平均亩产按800斤计算，每斤粮食均价1.5元计算），年增加农民收入48万元。 | 一是通过构建“企业+村集体+农牧户”的联农带农机制，打造集种植、加工、销售于一体的产业链条，构建“一村一品”产业发展格局，形成“共富粮仓”“共富农场”等共富联合体，为农村经济的发展注入新的活力，村集体经济实现固定收益56万元；二是依托村企联建粮油加工厂，推广“订单式”农业，订单种植优质小麦、玉米和油葵等，企业高出市场价格收购联建村粮油等农产品，提高农民的组织化程度和市场竞争力。同时企业可以提供粮食储存、保鲜、加工等一站式服务，进一步延长产业链条，最大限度提升粮食产品附加值。三是带活就业创业。企业根据自身粮食秋冬收购、加工实际和村内劳动力冬季季节性闲置特点，通过培训提供临时就业岗位，最大限度地吸纳群众就地就近就业，增加群众收，预计带动农牧户125。
26 | 老促会 | 2025年度杭锦旗革命老区建设促进会草牧场改良项目 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 全旗范围 | 2025年3月—11月 | 杭锦旗革命老区建设促进会 | 袁树民 | 2025年度计划改良草牧场3万亩，对草牧场改良项目实施户采取以奖代投的形式予以补贴，每亩补贴70元，共计210万元 | 210 | 210 |  | —— | 通过项目实施改善生态环境、提升草原质量、促进畜牧业可持续发展，有效增加农牧民收入，增强农牧户发展后劲的目标，以奖代补的形式鼓励农牧民改良草场，以牧户自愿的基础上改良草场种植优质牧草（多数以柠条为主），改良草场面积不低于200亩为一个项目，验收合格后每亩补贴70元（也可以依据牧户改良草场项目进度分次补贴），计划改良草场项目户达到120户以上。 | 全面推进乡村振兴、建设现代化，为切实推进我旗草原生态建设，不断提高我旗草原生态质量；增强我旗畜牧业抵御自然灾害风险能力，推进畜牧业提质增效，加快农牧民增收步伐，助力我旗乡村振兴，改善生态环境，增强农牧民抵御自然灾害风险能力，加快农牧民增收步伐，务实种植户的产业发展基础，极大地改善项目户的草牧场质量，重点解决低收入、边缘户、无饲草料地户饲草料供给问题。
27 | 教体局 | 杭锦旗2025年低收入人口教育帮扶项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 全旗 | 2025年1月—12月 | 杭锦旗教体局 | 王虎 | 按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的安排，以补短板、强弱项为目的，为低收入人口给予一定补贴，有力解决学生上学的经济困难，投资90万元，实施教育帮扶项目，其中幼儿园阶段每生每年补助3750元、小学阶段每生每年补助2500元；初中阶段每生每年补助2800元；高中阶段（含职高）每生每年补助3000元、大学专科、本科、研究生阶段每生每年补助4000元。 | 90 | 90 |  | —— | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。有力解决已脱贫享受政策及脱贫不稳定户、边缘户、突发严重困难户上学困难问题，防止“因学”返贫。 | 该项目的实施将进一步激发低收入人口的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫以及低收入人口增收致富打下夯实基础。有力解决已脱贫享受政策及脱贫不稳定户、边缘户、突发严重困难户上学困难问题，防止“因学”返贫。
28 | 民委 | 杭锦旗塔然高勒巴音布拉格嘎查砂石路养护项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 巴音布拉格嘎查 | 2025年1月—10月 | 民委 | 斯庆朝格图 | 养护8公里砂石路、每公里4万元，桥涵一座9万元。 | 41 | 41 |  | —— | 项目的实施，使嘎查牲畜买卖出入难问题及饲草料输送难问题，便利的交通条件能够及时改善农牧民的生产生活条件，提高农牧产业产品及时走出村进入市场奠定良好的基础。一是实现当地3名农牧民就业务工；二是2户农牧户参与项目后期管护。 | 项目建成后，可解决塔然高勒管委会巴音布拉格嘎查第五24户57人，约5千头只牲畜出入难问题及饲草料输送难问题，便利的交通条件能够及时改善农牧民的生产生活条件，提高农牧产业产品及时走出村进入市场奠定良好的基础，能够及能够抵制饲草料市场价位的波动，降低饲草料成本，保障养殖增收、提高效益，项目的建设有利于增加当地农牧民的收入，有利于当地种植、养殖产业的合理有效发展，其示范带动作用明显。
29 | 民委 | 杭锦旗困难群众饮用低氟边销茶送茶入户项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 杭锦旗 | 2025年1月-10月 | 民委 | 斯庆朝格图 | 全旗脱贫户、监测户总计866户，1985人。每户按200元标准发放符合国家标准的低氟边销茶。 | 17.32 | 17.32 |  | —— | 该项目符合《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》及《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。项目建成后，可使全旗866名脱贫户、监测户人员喝得到低氟边销茶。 | 项目推广后，减少人体摄入氟的含量，预防氟斑牙和氟骨症等疾病，有利于引导各族群众形成健康科学的饮茶消费习惯，满足人民群众日益增长的健康需求，其社会效益十分显著。
30 | 民委 | 吉日嘎朗图镇格更召嘎查采购特色肉食品加工设备项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 格更召嘎查 | 2025年1月-10月 | 格更召嘎查委员会 | 斯庆朝格图 | 购置特色肉食品冻干加工设备、饺子加工生产线、食药监管部门规定的其它标准化设施设备。 | 36.5 | 36.5 |  | —— | 该项目的实施，使全村经济实力明显增强，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“村集体+农牧户”的产业发展模式，一是可稳定提供就业岗位3人以上；二是嘎查村集体经济收入预计收益达1.8万元，通过订单收购的方式，受益户达到180户358人，每户增收1000元以上，其中脱贫户、边缘户8户20人，一般农牧户172户338人。 | 该项目的实施，实现了“党支部+公司+农户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入增加5万元，更激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶，一是与农牧户签订“订单收购协议”，解决养殖户牛肉羊肉销售问题，二是解决剩余劳动力3人务工就业。
31 | 民委 | 巴拉贡镇巴音恩格尔修建过水路面项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 巴音恩格尔嘎查 | 2025年1月-10月 | 巴音恩格尔嘎查委员会 | 斯庆朝格图 | 巴音恩格尔嘎查三小队修建一处260米长、4.5米宽的过水路面。 | 65 | 65 |  | —— | 该项目的实施，为巴音恩格尔嘎查430余户常住户生产生活提供交通保障，为嘎查牧户拉运饲草料、就医、生产建设、交通出行和今后的乡村振兴建设提供服务，也能减少绕路新占农牧民土地纠纷。 | 该项目的实施，直接关系到全村农牧民出行、拉运饲草料、就医等利益，既能方便大家出行，也能降低绕路成本，有效提升群众的幸福感和满意度。
32 | 民委 | 沙日召嘎查旅游度假民宿项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 沙日召嘎查 | 2025年1月-10月 | 沙日召嘎查委员会 | 斯庆朝格图 | 1.新建沙漠民宿房7栋28间（每栋4间）；2.新建500㎡一体化厨房餐厅1个。 | 535 | 535 |  | —— | 该项目的实施，为沙日召嘎查306余户常住户生产生活增加经济收入，项目获得收益后20%用于嘎查低收入家庭的产业扶持，80%用于该项目后续扩大再生产及运营维护，形成共建共享、共同富裕、多方共赢的标杆样板。为嘎查打造乡村旅游示范基地打下基础。 | 该项目的实施，建立经营共抓机制，村集体和企业之间签订合同，共同参与项目经营管理、决策和监督，明确利益分配中的权利和义务，推行村集体出场地，企业付租金等利益分配方式，预计每年为村集体经济保底分红26.78万元以上，并提供就业岗位20余个，实现农牧民群众就地就业增收，并为嘎查发展注入鲜活动力，推动村集体经济发展向上向好。
33 | 民委 | 2025年道图嘎查甘草良种繁育和可追溯标准化基地建设 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 道图嘎查 | 2025年1月—2025年10月 | 道图嘎查委员会 | 斯庆朝格图 | 全程可追溯的标准化甘草种植基地300亩，甘草良种繁育基地100亩。 | 210.18 | 210.18 |  | —— | 通过打造甘草标准化种植基地来进行草牧场改良。盐碱地改造。低秆作物种植区耕地倒茬轮茬的示范带动效应从而使生态效益和经济效益得以兼顾。做好农牧民赖以生存的存量土地资源高效利用。基地建设结合国家中医药发展方向以及行业发展趋势，引进国内知名院校或研究机构，建立技术服务支持，形成科学化管理、数字化管控、全程可追溯的标准化基地，通过“党支部+企业+专家”三方联动，以此来整合资源打造甘草从采种、育苗、移栽、加工、销售、种植标准制定、品牌建设等的产业化发展格局。从而使全村经济实力明显增强，形成较强的经济发展后劲，建立充满活力的集体经济，使嘎查村集体经济收入预计年收益达20万元。 | 该项目的实施，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入年增加20万元，解决部分困难群众就业问题，激发低收入农牧户的内生动力，由“输血”式帮扶变为“造血”式帮扶，使村民的经济富裕起来，生活过得更加美好。受益农户覆盖广，其中脱贫户及监测户25人，一般农牧户20户48人。
34 | 民委 | 杭锦旗伊和乌素苏木巴音嘎查砂石路养护项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 巴音嘎查 | 2025年1月—2025年12月 | 巴音嘎查委员会 |  | 养护10公里砂石路、每公里5万元，桥涵两座5万元，排水沟200米2.5万元， 总投资57.5万元。 | 57.5 | 57.5 |  | —— | 项目的实施，使嘎查牲畜买卖出入难问题及饲草料输送难问题，便利的交通条件能够及时改善农牧民的生产生活条件，提高农牧产业产品及时走出村进入市场奠定良好的基础。一是实现当地3名农牧民就业务工；二是2户农牧户参与项目后期管护。 | 项目建成后，可解决巴音嘎查36户108人，约9千头只牲畜出入难问题及饲草料输送难问题，便利的交通条件能够及时改善农牧民的生产生活条件，提高农牧产业产品及时走出村进入市场奠定良好的基础，能够及能够抵制饲草料市场价位的波动，降低饲草料成本，保障养殖增收、提高效益，项目的建设有利于增加当地农牧民的收入，有利于当地种植、养殖产业的合理有效发展，其示范带动作用明显。
35 | 民委 | 杭锦旗独贵塔拉镇敖楞乌素嘎查综合服务区续建项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 新建 | 敖楞乌素嘎查 | 2025年1月—2025年12月 | 敖楞乌素嘎查委员会 |  | 民宿客房24间，餐厅5间、附属配套设施。 | 350 | 350 |  | —— | 项目实施后，嘎查集体经济收益预计增收30万元，嘎查脱贫户、边缘户7户17人，一般农牧户253户493人受益，使嘎查农牧民满意度达到96%。 | 通过规划建设配备住宿客栈、民宿、餐厅等附属设施，为辖区驻地企业提供优质、高效的综合服务，满足群众餐饮、住宿等一站式需求。同时，为嘎查集体经济发展注入鲜活动力，进一步扩大知名度，推动三产有序发展。项目获得收益后40%用于嘎查低收入家庭的产业扶持，60%用于嘎查公共基础设施建设维护及公益性事业，坚持共建共享、共同富裕，建设“乡村旅游、乡村振兴、共同富裕”的标杆样板。
杭锦旗2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划清单 序号: 合计： | 21859.67 | 19844.67 | 2015