## 规范格式 (hidden)
杭锦旗2024年重点项目清单
序号 | 项目名称 | 报送地区（统一为鄂尔多斯市） | 项目在线审批监管平台代码（无代码填写无） | 项目责任单位 | 项目业主单位 | 产业类型（一产、二产、三产） | 是否为制造业项目 （是/否） | 是否为基础设施项目 （是/否） | 是否为新基建项目（是/否） | 是否为现代服务业（是/否） | 是否为黄河生态保护项目（是/否） | 是否为招商引资项目 （是/否） | 投资方来源地（省份） | 所属 行业 （参考附件2：行业分类表） | 所属行业 （二级） | 所属行业 （三级） | 工信厅提出填写行业分类 （参照附件3：工业项目行业分类） |  |  | 建设内容及规模 | 投资类型 （政府投资/企业投资） | 项目立项类型（审批、核准、备案） | 建设地点 (要求填写 旗县区) | 建设 性质（新建、续建） | 总投资 （万元，无小数点） | 2024年专项债券资金需求 （万元） | 2024年金融机构融资需求 （万元） | 2024年计划完成投资（万元） | 是否开复工（是/否） | 2024年当年截至目前已完成投资 （万元）暂时不用填写 | 春节前一直不停工项目请填1暂时不用填写 | 2024年1季度是否开复工（是/否） | 预计2024年一季度完成投资（万元） | 项目累计已完成投资（填写自开工——到2023年年底预计数据） | 2024年计划开复工时间（如：202403） | 计划完工 (投产) 时间 （如：202510） | 项目整体用地规模（亩） |  |  |  |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 前期手续阶段 | [45 empty] | 其他前期手续办理情况（可使用文字详细表述） | 需要自治区或市级层面协调解决的困难和问题（例如：需要解决用地500亩，已报请自治区自然资源厅） | 项目联系人 | 项目联系方式 （手机号码） | 是否建议列入自治区项目 （是/否) | 备注
[17 empty] | 工业项目行业分类 |  | 全区16重点条产业链 | [18 empty] | 其中新增建设用地规模(无新增不需填写)（亩） | [5 empty] | 立项阶段 |  |  |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  |  |  | 新增建设用地审批 |  |  |  |  | 节能审查 |  |  |  |  | 林地征占手续 |  |  |  |  | 草地征占手续 | [5 empty] | 环境影响评价手续 |  |  |  |  | 取水许可手续 |  |  |  |  | 施工许可证(特指住建部门颁发的，不包括行业主管部门，工业项目填无需办理)
[17 empty] | 一级行业 | 二级行业 | [20 empty] | 涉及林地规模（不占用无需填写） | 涉及草地规模（不占用无需填写） | 涉及占用地中占用基本草原面积（不占用无需填写） |  |  | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否属于临时征占 (是/否） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述）
合计（148项） | [20 empty] | 政府投资92企业投资56 |  |  | 新建111 续建37 | 13694073.938 | 354168 | 2845412 | 4260102.868
（一）能源类项目（16项） | [24 empty] | 8145143 | 0 | 230000 | 2743692
1 | 塔然高勒煤矿复工建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2203-000000-04-01-263749 | 杭锦旗能源局 | 国家能源集团杭锦能源有限责任公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北京市 | 能源 | 煤炭开发及煤层气 |  |  |  |  | 项目主要建设内容包括工业广场、北部风井场地、进场道路、35kv变电站及输变电线路、井下巷道及其附属工程等；年产800万吨。 | 企业投资 | 核准 | 内蒙自治区鄂尔多斯市杭锦旗 | 续建 | 380000 | 0 | 70000 | 100000 | 是 |  |  | 否 | 15000 | 4500 | 202401 | 202604 | 884.067 | 178.155 | 20.736 | 157.419 |  | 87640.94 | 1107000 | 是 | 国家 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 国家 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  | 是 | 国家 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无 | 张贵忠 | 15334779269 | 是
2 | 鄂尔多斯库布其40万千瓦风光制氢一体化示范项目 | 鄂尔多斯市 | 2305-150625-60-01-181485 2305-150625-60-01-780540 | 杭锦旗能源局 | 内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 内蒙古自治区 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 |  |  |  | 新建新能源规模40万千瓦（风电25/光伏15万千瓦），制氢规模15460吨/年，向下游绿肥企业销售。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 294500 |  |  | 245000 | 否 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 否 | 盟市 |  |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 熊伟风 | 13947700060 | 否
3 | 中国石油化工集团有限公司2022年在内蒙古自治区油气田开发产能建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2206-000000-60-01-513963 | 杭锦旗能源局 | 中石化华北油气分公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 北京 | 能源 | 油气开发 |  | 能源 | 天然气 |  | 新建天然气井18眼 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 50000 |  |  | 50000 | 否 |  |  |  |  | 7400 | [9 empty] | 是 | 国家 | [46 empty] | 高树革 | 17604777747 | 否
4 | 中石化提氦项目 | 鄂尔多斯市 | 2206-000000-60-01-513963 | 杭锦旗能源局 | 中石化华北油气分公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 北京 | 能源 | 油气开发 |  | 能源 | 天然气 |  | 新建 1 套氦气提取工艺装置及配套公用设施，设计天然气处理能力 400 万方/日，氦气生产能力 132 万方/年，采用“膜分 — 2 — 离+催化脱氢+变压吸附”工艺。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 45800 |  |  | 15800 | 是 |  |  | 是 |  | 30000 | 202401 | 202406 |  | 49 | [5 empty] | 是 | 国家 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 高树革 | 17604777747 | 否
5 | 内蒙古昊吉能源液氢示范基地 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗能源局 | 内蒙古昊吉能源有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 内蒙古自治区 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 能源 | 电力 |  | 建设一套日产5TPD（吨/天）电解水制氢生产及配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 25000 |  |  |  | 否 | [14 empty] | 否 |  | 组件未完成 | [45 empty] | 呼勃 | 15661861220 | 否
6 | 高纯度晶体硅全产业绿色供电一期1010MW示范项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 长龙浙科绿色科技产业杭州有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 浙江 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 建设540MW风电场、470MWp光伏发电站，配套建设2座220kV升压站；建设151.5MW/606MWh电化学储能。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 新建 | 560000 |  |  | 420000 | 否 |  |  | 否 |  | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郑越 | 13598097093
7 | 协鑫杭锦旗颗粒硅及配套全产业绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 协鑫（集团）控股有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 江苏 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 风电75万千瓦，光伏70万千瓦，配套储能22万千瓦/88万千瓦时。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 新建 | 698300 |  |  | 540000 | 否 |  |  | 否 |  | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郭又瑞 | 18192807086
8 | 内蒙古天地通新能源有限公司杭锦经济开发区工业绿电供应项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 内蒙古天地通新能源有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 杭锦旗 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 建设规模110MW（100MW风电+10MW光伏），同时配建16.5MW/66MWh的储能系统. | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 新建 | 62100 |  |  | 62100 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 马蜂 | 15894982888
9 | 蒙发农牧业开发有限公司5MW分布式光伏电站项目 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-60-01-730393 | 杭锦旗能源局 | 鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 杭锦旗 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 拟利用蒙发农牧业公司肉牛养殖场内牛舍棚顶、遮阳棚顶、饲料加工车间屋顶、有机肥加工车间屋顶、牛场生活办公区屋顶、羊棚棚顶建设光伏发电站，项目规划建设光伏电站交流侧容量为5MW;建设与光伏电站相匹配的变电站以及集电线路。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 1992 |  |  | 1992 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202406 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 安然 | 15134800005
10 | 内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部新能源基地 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 内蒙古华能库布齐能源有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 8000MWp光伏、4000MW风电，统筹配套新型储能（4*100万千瓦火电，选址待定） | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 新建 | 5000000 |  |  | 500000 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202712 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 | [7 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 赵磊 | 18648607904
11 | 中能智新杭锦旗10MW分散式风电项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 中能智新科技产业发展有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 10MW，建设两台风机 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 新建 | 6700 |  |  | 5000 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202406 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白雪峰 | 18686058533
12 | 杭锦旗乡村振兴20MW分散式风电项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 国电电力综合能源内蒙古有限公司、远景能源有限公司、内蒙古联合振兴农牧业有限责任公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 杭锦旗 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 安装4台5MW风电机组，总容量20MW。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 新建 | 11000 |  |  | 10000 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202406 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 贾志强 | 15332870257
13 | 布乌开关站500千伏输变电工程 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 二产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 杭锦旗 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 500千伏开关站一座，500千伏线路260公里 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 新建 | 100000 |  |  | 50000 | 否 |  |  | 是 | 10000 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  | 否 | 盟市 | 已组件 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张毅 | 15804896905
14 | 内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗能源局 | 内蒙古千里风光能源有限公司 | 二产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 杭锦旗 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 装机规模1700MW | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 续建 | 882951 |  |  | 720000 | 是 |  |  | 是 |  | 300 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王平 | 15560909555
15 | 鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 二产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 鄂尔多斯 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 35千伏变电站一座，35千伏输电线路7公里 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 4800 |  |  | 1800 | 是 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张毅 | 15804896905
16 | 鄂尔多斯市杭盖新能源40MW分散式风电乡村振兴项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 鄂尔多斯市杭盖新能源工程有限责任公司 | 二产 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古 | 能源 | [5 empty] | 拟建设6.5MW风机一台，6.7MW风机5台，升压站、机电线路及检修道路 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗独贵塔拉镇乌定布拉村 | 新建 | 22000 | 0 | 160000 | 22000 | 否 |  |  | 是 | 7000 | 100 | 202403 | 202406 |  |  | 19.82 | 38.73 | 38.73 |  |  | 否 | 盟市 | 未完成组件 | 未开始 |  | 否 | 盟市 | 否 |  |  | 否 | 自治区 | 否 |  |  | 否 | 旗县 | 否 |  |  | 否 | 自治区 | 否 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 否 |  |  | 否 | 旗县 | 否 |  |  | 否 | 旗县 | 否 |  |  | 是 | 旗县 | 否 |  |  |  |  | 高建英 | 15149444305
（二）产业发展类项目（22项） | [24 empty] | 2152499 | 0 | 0 | 384900
17 | 风电混塔及混凝土预制构建生产示范基地项目 | 鄂尔多斯市 | 暂无 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 浙江 | 制造业 | [5 empty] | 1、构件生产区 构件生产区为全封闭式钢结构生产车间，总占地面积15000m², 其中单个车间长度约120m²,宽度约30m², 厂房高度约12m。 2、构件存放区 构件存放区主要具备构件养护及构件存储堆放两部分功能，总占地面积约15000m²,其中长约300m,宽约50m。配置2台门式起机、4台20t门式起重机，该存放区最大可实现约10台套混塔管片的存储。 3、钢筋数控加工车间钢筋数控加工车间具备多种规格钢筋的剪切、弯曲、调直等功能，满足生产区对钢筋加工的不同要求。总占地面积约10000m²，其中单个厂房长约200m,宽约25m,高约15m, 同时配置4台桥式起重机用于钢筋装卸。 4、混凝土搅拌中心 混凝土搅拌中心主要具备原材料的堆放、混凝土的拌制、试件试验及检测三部分功能，具体分为混凝土搅拌站、砂石料仓及中心 实验室三部分。总占地面积约 10000m² ,其中砂石料仓占地约4000m²,长度约160m,宽度约 25m。 5、生活办公区 生活办公区规划面积8000m²，包含办公室、研发中心、宿舍、食堂等设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 新建 | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 否 |  |  | 否 |  | 0 | 202406 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | [13 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 王越劲 | 18647189296
18 | 预应力光伏桩项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 鄂尔多斯市天安公交集团 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 内蒙古 | 制造业 | [5 empty] | 新建生产车间5000平方米、堆料场 4000平方米，产品堆场4000平方米，门房及办公生活用房4000平米（三层），停车坪300平方米；厂区硬化2000平米。锅炉房、配电站、空压机房、机修车间、配件仓库各1处。购置200KVA变压器1台、洗石机1台、筛砂机1台、皮带机2台、搅拌站1处、分料车2台、喂料机2台、管模100余套、张拉工装及张拉机2套、横移车2台、离心机5台、卷扬机5台、空压机2台、桥式起重机2台，养护池1处、高压釜2台、蒸桩车2台、拉丝机2台、滚焊机2台、切断机2台、镦头机2台。 | 企业投资 | 备案 | 鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇 | 新建 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 否 |  |  | 否 |  | 0 | 202406 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | [13 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 王越劲 | 18647189296
19 | 气化改造项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗工科局 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 鄂尔多斯市 |  |  | 技术改造项目 |  |  |  | 气化改造 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 19000 | 0 | 0 | 15200 | 否 |  |  | 是 | 3800 | 0 | 202401 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 高菁 | 15047138295
20 | 万吨级烯烃分离项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗工科局 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 二产 |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 鄂尔多斯市 | [6 empty] | 烯烃分离 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 85000 | 0 | 0 | 68000 | 否 |  |  | 是 | 13600 | 0 | 202401 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 田健 | 18395118992
21 | 长龙浙科高纯度晶体硅绿色能源全产业链项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市浙科新材料有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [5 empty] | 年产10万吨绿色金属硅（分1.5年建成）；年产8万吨多晶硅（分3年建成），年产15GW单晶（拉晶、切片，分3.9年建成）；年产15GW电池、组件（分3.9年建成）全产业链。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 1500000 |  |  | 100000
22 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司三期日处理100万方天然气液化及BOG提氦项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 36874 |  |  | 1000
23 | 内蒙古智能新能源有限公司100万方天然气液化项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古智能新能源有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 36000 |  |  | 20000
24 | 内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司日处理100万方LNG项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 40000 |  |  | 20000
25 | 内蒙古亚诺科技有限公司年产16万吨化学品项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古亚诺科技有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 62000 |  |  | 40000
26 | 内蒙古亿利氢田时代技术有限公司氢装备制造项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古亿利氢田时代技术有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 45000 |  |  | 1000
27 | 内蒙古伊颢新能源有限公司制氢加氢项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古伊颢新能源有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 3007 |  |  | 500
28 | 内蒙古陆泰天然气有限公司天然气回收利用项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古陆泰天然气有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 12000 |  |  | 5000
29 | 内蒙古库布其氢肥科技利用绿电绿氢年产10万吨绿色液氨项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古库布其氢肥科技有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 24545 |  |  | 20000
30 | 杭锦旗宏威联生物科技有限公司年产3万吨糠醛及下游延伸产业链项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 杭锦旗宏威联生物科技有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 93000 |  |  | 10000
31 | 鄂尔多斯市独贵塔拉尹泰科技（润滑、分散、偶联）费托蜡项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市尹泰科技有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 8000 |  |  | 7000
32 | 东进源复合新材料低碳循环利用项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市东进源科技发展有限公司 | 二产 二产: 二产; 是 是: 否; 否 否: 否; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 4000 |  |  | 1000
33 | 内蒙古亿采智慧储能科技有限公司亿利阳光谷库布其零碳产业基地电化学智慧储能装备制造项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 |  | 二产 二产: 二产; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 42600 |  |  | 5000
34 | 内蒙古华洲药业有限公司年产6000吨化工中间体技改项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 |  | 二产 二产: 二产; 否 否: 否; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 10300 |  |  | 5000
35 | 鄂尔多斯市亿恒绿色农业技术开发有限责任公司关于30万吨/年生物炭基新型复合肥项目（一期10万吨/年） | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 |  | 二产 二产: 二产; 否 否: 是; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 2273 |  |  | 1000
36 | 鄂尔多斯市兴元胜业新材料有限公司25万吨煤系高岭土深加工项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 |  | 二产 二产: 二产; 否 否: 是; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 15000 |  |  | 5000
37 | 鄂尔多斯市来德环保科技有限公司废旧轮胎资源化再生利用项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 |  | 二产 二产: 二产; 否 否: 是; 浙江 内蒙古: 产业发展 | [6 empty] | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 30000 |  |  | 30000
38 | 10万吨/年工业尾气生物发酵制乙醇及菌体蛋白示范项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 |  | 二产 二产: 二产; 否 否: 是; 浙江 内蒙古: 产业发展 |  |  |  |  | 10万吨/年工业尾气生物发酵制乙醇及菌体蛋白示范项目（一期工程），一期总投资6.37亿元 |  | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 63700 |  |  | 10000
（三）农牧林草水类项目（33项） | [24 empty] | 575940.348 | 46250 | 5412 | 461161.828
39 | 杭锦旗沙生植物苗木繁育基地 | 鄂尔多斯市 | 2208-150625-04-01-193385 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 项目总占地面积约 223.62 亩，总建筑面积 48880.75 ㎡，其中新建日光温室 25 栋，面积为 46299 ㎡；新建连栋温室 1 栋，面积 1216.8㎡；新建辅助用房 2 处，面积 1364.95 ㎡。新建道路 10584 ㎡。购置设备 958 套（台）；购置苗床 7212 ㎡；购置仪器设备 5525 台（套）；以及项目所需要的场地平整、给水、采暖、电气等基础设施配套工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 4100 |  |  | 2000 |  |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770724
40 | 杭锦旗锡尼镇陶赖高勒田园综合体项目 | 鄂尔多斯市 | 2303-150625-04-01-572965 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 建设4栋高标准水蓄热示范温室、保鲜库1座、花海景观、植物迷宫、配套智慧农业、2.5KM红军25000公里长征模拟线路、法治文化广场、拓展训练基地、儿童游乐场等。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 11412 | 8000 | 3412 | 5000 | 否 |  |  | 是 | 300 | 350 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟春亮 | 15849735733
41 | 杭锦旗锡尼镇集约智能化肉牛核心繁育牧场项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 1.计划建设高标准牛舍1栋。占地约8000平米。 2.计划建设饲草料加工棚1栋。占地约1000平米。 3.畜禽粪便资源化利用加工棚1栋。占地约1000平米。 4.冻精及胚胎实验室200平米，饲草料化验室100平米。 5.人员宿舍及办公区200平米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 否 |  |  | 是 | 300 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟春亮 | 15849735733
42 | 双源农牧业有限责任公司20万吨有机肥及秸秆饲料加工项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 双源农牧业有限责任公司 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 农林牧渔 | [5 empty] | 新建生产车间、库房、发酵池、陈化车间、原料堆场、办公区、其他附属用房及配套工程。规模：年产生物有机肥20万吨。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 新建 | 3637 | 0 | 2000 | 1150 |  |  |  | 是 | 1000 |  | 202401 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批 部门同意办理、转报部门同意转报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理、转报部门同意转报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理、转报部门同意转报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理、转报部门同意转报 | [12 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理、转报部门同意转报 | [6 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理、转报部门同意转报 |  | 其他前期手续均已办理完成 |  | 张向飞 | 18048390666
43 | 杭锦旗巴拉贡镇朝凯村2023年公益性沉沙池建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 杭锦旗巴拉贡镇朝凯村村民委员会 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 无 | 农林牧渔 |  | 高效节水灌溉 |  |  |  | 1.新建蓄水13200㎥沉砂池1座，投资271.578万元； 2.新建滴灌泵房配套设施及滴灌地下管网工程262万元； 3.新建取水泵房、输水管道等配套设施195万元； 4.铺设一社3000亩、三社325亩耕地的滴灌地下管道，投资166.25万元； 该项目预计总投资894.828万元。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗巴拉贡镇朝凯村 | 新建 | 894.828 | 0 | 0 | 894.828 | 否 |  |  | 否 | 268.45 |  | 202404 | 202410 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 审批 部门同意办理、转报部门同意转报 |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 那仁巴图 | 13789476608
44 | 巴拉亥沉砂池 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗呼和木独镇 | 杭锦旗呼和木独镇巴拉亥村 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 农林牧水 | 水利 | 高效节水灌溉 |  |  | 其他 | 新建沉砂池1个，配套引水渠、泵房及设备，配套滴灌管网6000亩。总金额850万元。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗呼和木独镇 | 新建 | 850 | 0 | 0 | 850 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202405 | 202412 | 20 | [6 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已完成旗乡村振兴局项目入库 |  | 冯晨 | 18104865430
45 | 杭锦旗库布齐沙漠生态治理及土地利用“沙漠土壤化”项目 | 鄂尔多斯市 | − | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 重庆辰砂生态科技有限公司 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 重庆 | 农牧林草水 | 农牧 | − |  |  |  | 分三期实施，其中一期已于2022年实施，改造面积2500亩，二期于2023年至2024年实施，改造面积约3万亩，三期预计将于2025年至2028年实施，改造面积约6.5万亩。以沙漠土壤化技术进行生态修复和绿化，并结合地块条件进行试验示范和产业经营，建立国家沙漠生态修复示范基地和技术产业化研究院。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 续建 | 50000 | 否 | 否 | 7000 | 否 |  |  | 是 | 3000 | 12000 | 202403 | 202512 | 100000 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 沈芹 | 13996258871
46 | 内蒙古蒙元牛王肉牛养殖项目 | 鄂尔多斯市 | − | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 内蒙古蒙元牛王肉业有限责任公司 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 内蒙古自治区 | 农牧林草水 | 农牧 | − |  |  |  | 建设内容主要为牛舍、干草棚、精料库房、青贮窖池、粪污处理车间、氧化塘等配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 续建 | 30000 | 0 | 0 | 27000 | 否 |  |  | 是 | 2000 | 3000 | 202403 | 202412 | 654 | 108 | 0 | 108 | 0 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 雷波 | 15647716999
47 | 杭锦旗库布其沙漠沿黄生态带治理工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 引水渠清淤疏浚38.5公里，新建连通渠22.416公里，新建连通桥13座，新建赫猫图围堤20.87公里，新建退水闸1座，退水渠1条。 | 政府投资 | 审批 | 呼和木独镇、吉日嘎朗图镇 | 续建 | 33636.3 | 20000 | 0 | 20000 | 否 | [14 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 13474784473
48 | 黄河杭锦旗碱柜险工应急抢险工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 险工治理1.5公里，新建坝垛23道。 | 政府投资 | 审批 | 吉日嘎朗图镇 | 新建 | 3596 | 0 | 0 | 3596 | 否 | [14 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 13474784473
49 | 杭锦旗陶赖沟年引水500万立方米新建项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 引调水工程 |  |  |  | 新建加压泵站一座，铺设输水管道36公里，将塔然高勒煤矿疏干水引调到锡尼镇淘赖沟水库蓄存，然后供给杭锦经济开发区新能源产业园区。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会、锡尼镇 | 新建 | 6407 | 5100 | 0 | 5100 | 否 | [14 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 13474784473
50 | 杭锦旗沿黄灌区水资源节约集约综合利用项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 维修改造衬砌支渠49条87km，配套建筑物272座。清淤、防塌整治干沟1条25km，排水支沟30条112.28km，改造排水建筑物79座。 | 政府投资 | 审批 | 沿黄四镇 | 续建 | 28987 | 12000 | 0 | 12000 | 否 | [14 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 15947582582
51 | 杭锦旗沿黄灌区水权转换节水改造工程2024年维修养护项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 维修改建渠道25公里。 | 政府投资 | 审批 | 沿黄四镇 | 新建 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 否 | [14 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 15947582582
52 | 杭锦旗锡尼镇布哈岱等8个村供水保障工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 新建集中供水水源工程8处。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 续建 | 2068 | 0 | 0 | 2068 | 否 | [14 empty] | 5个立项完成，3个正在编制方案 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王学平 | 15149668884
53 | 杭锦旗2024年公益性水利维修养护项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 病险水库除险加固 |  |  |  | 对水库、水闸、堤防、淤地坝及险工险段、堤防工程进行维修养护。 | 政府投资 | 审批 | 全旗7个苏木镇 | 新建 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 否 | [14 empty] | 否 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王学平 | 15149668884
54 | 黄河流域十大孔兑毛不拉沟综合治理项目 | 鄂尔多斯市 | 2302-150625-04-01-379440） | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 对毛不拉孔兑主沟及支沟进行综合治理。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会、独贵塔拉镇 | 新建 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 否 |  |  | 是 | 5000 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白新田 | 13947784198
55 | 杭锦旗淤地坝除险加固项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 对8座淤地坝进行除险加固。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 660 | 0 | 0 | 660 | 否 |  |  | 是 | 660 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白新田 | 13947784198
56 | 杭锦旗新建淤地坝项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 市级 | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 新建淤地坝13座。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 否 | [14 empty] | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白新田 | 13947784198
57 | 伊和乌素苏木盐海子碱湖治理项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 修复3.7万亩盐碱采矿区，将湖区内采矿道路封闭；对盐碱湖周边宽200米范围进行绿化， | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 续建 | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 202404 | [8 empty] | 无需办理 | 旗 | [46 empty] | 阿拉腾噶如迪 | 13734832303
58 | 杭锦旗伊和乌素苏木桃日木嘎查2023年村集体经济肉牛养殖场建设及膨化饲料储备加工生产项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木桃日木嘎查委员会 | 一产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 农畜产品加工 | 饲草料加工 肉牛加工 | 饲草料产业链 肉牛产业链 | 建设3栋5040平米标准化种牛及育肥牛舍、硬化草棚地面4000平米,建设牛犊饲养房16间，建设种牛产舍1栋5040平米，延长地埋供水管网2000米及配套设施。建设膨化饲料加工车间及采购加工生产设备。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 1550 |  |  | 1550 | [6 empty] | 202404 |  |  |  | 30 | 58.5 | 58.5 |  |  | 是 | 旗 |  |  |  | 无需办理 | [9 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | [5 empty] | 是 | 旗 | 已送到 |  |  | 是 |  |  |  |  | 无 | [6 empty] | 李海军 | 18147733330
59 | 杭锦旗肉羊产业融合示范基地 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 农畜产品加工 | 肉羊加工 | 肉羊产业链 | 新建现代化的阿尔巴斯羊放牧生态养殖示范基地 1 个（占地面积约10000 亩），阿尔巴斯羊现代化舍饲育肥基地 1 个（年出栏阿尔巴斯羊 3000 只），阿尔巴斯羊肉产品现代化精深加工基地 1 个（年加工量为 10 万只）。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 2433 |  |  | 2433 | [6 empty] | 202404 | [8 empty] | 否 | 旗 | 组件未完成 | [45 empty] | 秦强 | 13474888519
60 | 杭锦旗伊和乌素苏木肉羊科技小院项目 | 鄂尔多斯市 | 2305-150625-04-05-538260 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 农畜产品加工 | 肉羊加工 | 肉羊产业链 | 占地面积100亩（6667平方米），建筑面积2000平米左右。一是建设各类功能室。二是打造智慧牧业示范户50户，购置安装全自动15m³草料储存箱50台、全自动30m喂羊输送带槽100台、全自动2t精饲料储存罐50台、全自动加热饮水槽100台、全自动4m³TMR双蛟龙搅拌机50台、电动筛草机50台、提升机50台、太阳能自动门50个，草原监控器50套、自由采食槽200个、棚圈监控器50套。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 2149.22 |  |  | 1400 | [6 empty] | 202404 |  |  |  | 45.4 |  |  |  |  | 是 | 旗 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | [5 empty] | 是 | 旗 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 高娜 | 13384804446
61 | 杭锦旗伊和乌素苏木2023年屠宰及肉联精细加工项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 二产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 农畜产品加工 | 肉羊加工 肉牛加工 | 肉羊产业链 肉牛产业链 | 项目规划占地7150平方米，一是建设肉牛、肉羊屠宰车间、牛羊肉精细分割等设施2400平米、羊肉干生产加工车间及配套设备1项；二是购置先进的自动化肉牛、肉羊屠宰机械及加工分割设备各1套，配套建设废弃物无害化环保处理系统2项、消防、水电、道路、绿化等配套设施1项。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 1200 |  |  | 600 | [6 empty] | 202404 | [8 empty] | 否 | [47 empty] | 阿拉腾噶如迪 | 13734832303
62 | 伊和乌素草牧场修复项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 每年平均以20万亩的速度在“十四五”期间开展“百万亩草牧场改良计划”，逐步引进杨柴、柠条颗粒加工项目。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 续建 | 5000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 202404 | [8 empty] | 无需办理 | 旗 | [46 empty] | 阿拉腾噶如迪 | 13734832303
63 | 杭锦旗2024年森林植被恢复项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 人工造林1万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 500 |  |  | 500 | 否 | 0 |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202409 | [55 empty] | 王永为 | 13150872065
64 | 杭锦旗2024年森林抚育（灌木林平茬） | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 灌木林平茬31.5万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 6200 |  |  | 6200 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202404 | 202412 | [55 empty] | 侯伟 | 15847722227
65 | 公益林生态补偿项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 公益林生态补偿440万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 7040 |  |  | 7040 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202401 | 202412 | [55 empty] | 王永为 | 13150872065
66 | 低质低效林改造 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 灌木林平茬20万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 4000 |  |  | 4000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202404 | 202412 | [55 empty] | 侯伟 | 15847722227
67 | 草原生态修复项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 人工种草34万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 17000 |  |  | 17000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202405 | 202411 | [55 empty] | 郭利军 | 13084778776
68 | 沙化地种草项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 沙化地柠条种植3万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 2550 |  |  | 2550 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202405 | 202411 | [55 empty] | 郭利军 | 13084778776
69 | 鄂尔多斯市“三北”工程六期 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 人工造林（乔木林2万亩，灌木造林15万亩，退化林修复30万亩，封山（沙）育林育草1万亩，飞播造林2万亩，工程固沙（平铺式沙障10万亩，网格是沙障42万亩，森林抚育（灌木林平茬40万亩，围栏封育30万亩，人工种草60万亩。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 271320 |  |  | 271320 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202405 | 202412 | [55 empty] | 侯伟 那顺吉日嘎拉 郭利军 | 15847722227 13614778137 13084778776
70 | 鄂尔多斯市国土绿化试点防沙治沙示范项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 坚持宜林则林、宜草则草、宜荒则荒原则，生物措施与工程措施相结合，通过人工造林、人工种草、工程固沙等综合措施，治理沙化土地22万亩，其中完成固沙造林2.5万亩，完成人工种草17万亩，工程固沙2.5万亩。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 30000 |  |  | 30000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202401 | 202412 | [55 empty] | 王永为 | 13150872065
71 | 内蒙古巴音可汗牧业万头肉牛养殖项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 内蒙古巴音可汗牧业有限责任公司 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 内蒙古自治区 | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 投资2.5亿元，计划养殖1万头肉牛 | 企业投资 | 备案 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 25000 |  |  | 2000 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 图门巴雅尔 | 13847700771
（四）社会事业类项目（24项） | [24 empty] | 165435 | 207132 | 1740000 | 97770
72 | 杭锦旗公共卫生应急中心（含实验室）改建工程 | 鄂尔多斯市 | 2302-150625-04-01-877422 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 三产 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 卫生健康 |  |  |  |  | 总占地面积11480m，建筑面积17391m，共6层，拟将既有综合办公楼改造为杭锦旗公共卫生应急中心。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 续建 | 8200 | 0 | 0 | 8200 | 否 |  |  | 否 | 0 | 1000 | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 王星 | 15947426853
73 | 杭锦旗蒙医综合医院“治未病”综合楼建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-198839 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 卫生健康 |  |  |  |  | 项目建设用地面积12166m，建设“治未病”综合楼一座，建筑面积7500m，四层框架结构。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 续建 | 4920 | 0 | 0 | 4920 | 否 |  |  | 否 | 0 | 1000 | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 已送到、已组件并逐级上报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 刘贺 | 15547738607
74 | 杭锦旗巴音乌素中心卫生院建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 卫生健康 |  |  |  |  | 占地面积为10000 m，建筑面积为5000m，建设杭锦旗经济开发区医院。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 何红耀 | 13948473988
75 | 杭锦旗早期教育能力提升项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 卫生健康 |  |  |  |  | 拟将杭锦旗第五幼儿园改造为托育机构，原教室改造为 12 个托班教室。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 1870 | 0 | 0 | 1870 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 张伟 | 18048391131
76 | 杭锦旗综合高级中学餐厅及报告厅建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2305-150625-04-01-481003 | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 教育 |  |  |  |  | 总投资4745万元、总建筑面积0.88万平米其中普高餐厅5879平方米、报告厅2799平方米。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 4745 | 0 | 0 | 4000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 已送到、已组件并逐级上报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 自治区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 是 | 自治区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
77 | 杭锦旗综合高级中学建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-321707 | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 教育 |  |  |  |  | 建设总占地面积：24.86 万平方米，净占地面积：24.86 万平方 米。总建筑面积 77488.84 平方米及附属设施。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 42460 | 0 | 0 | 20000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 500 | 202404 | 202512 |  |  |  | 314 | 314 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 已送到、已组件并逐级上报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 自治区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 是 | 自治区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
78 | 杭锦旗实验小学多功能楼及餐厅建设项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 教育 |  |  |  |  | 建筑面积9000平方米（十大功能室及餐厅） | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 4500 | 0 | 0 | 1000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202409 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
79 | 杭锦旗巴拉贡学校宿舍维修改造建设项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 教育 |  |  |  |  | 改造面积10000平方米 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202409 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
80 | 杭锦旗体育公园建设项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 体育 |  |  |  |  | 预选址在杭锦旗西湖水上公园南岸部位，建设面积10000平方米.（健身步道约1000米，配套健身器材） | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202409 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
81 | 全民建设中心升级改造项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  | 社会事业 | 体育 |  |  |  |  | 各活动区域维修改造 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 500 | 0 | 0 | 500 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202407 | 202409 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
82 | 锡尼镇镇区公园绿地提升改造及裸露土地治理 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 民政等其他社会民生 |  |  |  |  | 对裸露土地进行治理，穿沙公路绿道进行补植 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 6680 |  |  | 6680 |  |  |  | 是 | 6680 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | [8 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
83 | 百灵社区党群服务中心建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2206-150625-04-01-331566 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 社会事业 | 民政等其他社会民生 |  |  |  |  | 投资3080万元，在锡尼镇镇区内建设占地面积5630.49 ㎡的党群服务中心并完善相关配套设施。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 3080 | 3080 | 0 | 3080 | 否 |  |  | 否 | 300 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 李庆娥 | 15044920967
84 | 杭锦旗锡尼镇新井渠村综合服务站建设项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 社会事业 | 民政等其他社会民生 |  |  |  |  | 1、建设综合服务站一栋，建筑面积1500㎡；2、建设物流仓储库及冷链库二栋，建筑面积4000㎡；3、建设充电桩2组；4、硬化面积4000平米，。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 980 | 980 | 0 | 980 | 否 |  |  | 否 | 300 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟春亮 | 15849735733
85 | 杭锦旗伊和乌素苏木温泉休闲康养中心建设项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 总建筑面积9600平方米，新钻一眼1200米温泉深井及硬化道路、绿化带2000平米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 3000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 202404 | [8 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 高娜 | 13384804446
86 | 杭锦旗伊和乌素苏木草原民俗观光体验区 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 建设游客集散中心1处，打造木栈道1处、民俗体验园3处、草原风情造景3处等；二是赛马场改造提升项目，赛马场活动区占地面积20.7万平方米、户外拓展区占地面积8.7万平方米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 3000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 202404 | [8 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 高娜 | 13384804446
87 | 杭锦旗伊和乌素苏木“草原非遗”特色小镇打造项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 重新规划布局设计苏木摩林河镇区，将镇区2条主街道实施提升改造、亮化美化工程；结合温泉康养、草原风情等特点，统一对镇区商铺进行设计装修，呈现统一风格。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 3500 |  |  | 1000 | [6 empty] | 202404 | [8 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 高娜 | 13384804446
88 | 察汗部落亚尔诺民宿 | 鄂尔多斯市 | 无 | 鄂尔多斯市察汗部落旅游开发有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古 | 社会事业 | [6 empty] | （新建）:亚尔诺野奢名宿集群、多功能公区、马术俱乐部； （拆改重建）:中古云堡名宿、赞卡木屋。总规模:1.868万平方米 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 5900 |  |  | 300 |  |  | 否 | 300 |  | 202405 | 202712 |  |  |  |  | 27 | [50 empty] | 刘昊 | 15049884951
89 | 霍洛柴登遗址博物馆建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗文化和旅游局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 社会事业 | [6 empty] | 遗址博物馆面积约10000平方米，项目内容包括：保护规划编制、考古勘探、古城遗址分析选址及方案编制、展陈展示、文物征收集等项 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 13000 |  |  | 6240
90 | 未来草原附属工程建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-04-01-755503 | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司鄂尔多斯草原旅游区 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游业 | [5 empty] | 项目占地面积29.06公顷，用地面积0.6公顷，建设内容包括未来草原基础配套设施及服务设施等。 | 企业投资 | 备案 | 鄂尔多斯市杭锦旗 | 新建 | 2000 |  |  | 1000 | 否 |  |  |  |  | 202405 | 202612 | [8 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 | [38 empty] | 张鹏 | 15849776160 | 是
91 | 那里草原游客服务设施建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2308-150625-04-01-370796 | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司鄂尔多斯草原旅游区 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游业 | [5 empty] | 项目占地面积40000平方米，包括: (1)那里草原综合体，含水上乐园住宿区、房务中心及接待室和自助餐厅等; (2)那里草原7栋民宿，共两层;(3)帐篷营地建设10个2人间大床房帐篷(4)围炉夜话场地(5)小篝火场地; (6)基础配套设施建设 | 企业投资 | 备案 | 鄂尔多斯市杭锦旗 | 新建 | 11000 |  |  | 5000 | 是 |  |  |  |  | 202405 | 202701 | [8 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 | [38 empty] | 张鹏 | 15849776160 | 是
92 | 伊和乌素苏木全民健身中心项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 社会事业 | 体育 |  |  |  |  | 建设800平方米的健身中心，内设羽毛球场、乒乓球馆等6个体育项目；建设健身步道10公里；建设室外多功能笼式运动场一处。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 600 |  |  | 200 | [6 empty] | 202404 | [8 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 高娜 | 13384804446
93 | 杭锦旗库布齐沙漠越野基地基础配套设施建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-04-01-251673 | 杭锦旗文化旅游发展有限责任公司 | 杭锦旗文化旅游发展有限责任公司 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古 | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 规划建设沙漠越野赛道，新建发车门、发车道及主看台等与赛事有关的基础设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 新建 | 13000 | 0 |  | 13000 | 否 | 0 | [6 empty] | 315.6 |  |  | 22.99 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 赵亮明 | 15947725899
94 | 杭锦旗蓝天辰馨温泉接待中心 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-04-01-635784 | 杭锦旗文化旅游发展有限责任公司 | 杭锦旗文化旅游发展有限责任公司 | 三产 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 内蒙古 | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 主要建设游泳馆、温泉接待中心、室内温泉康养区、基础配套设施及其他配套等 | 企业投资 | 备案 | 锡尼镇 | 新建 | 22700 | 0 |  | 10000 | 否 | 0 | [6 empty] | 80.4 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 赵亮明 | 15947725899
95 | 杭锦旗2024年口袋公园建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 民政等其他社会民生 |  |  |  |  | 建设内容包括文化园、五大花草主题园、现有公园修缮及更换行道树等 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 是 | 2000 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成
（五）交通类项目（8） | [24 empty] | 1175533 | 95286 | 680000 | 131633
96 | 杭锦旗通用机场建设项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗发展和改革委员会 | 杭锦旗发展和改革委员会 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 交通 | 机场 | 通用机场 |  |  |  | 建设用地420亩，按 A1级通用机场标准建设，飞行区等级2B，设计使用最大机型为 Y12-E | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 8000 | 0 | 0 | 6000 | 否 |  |  |  |  | 0 | 202405 | 202412 | 420 | [6 empty] | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | 旗县区 | [5 empty] | 李麒麟 | 13904777889
97 | 浩北集运线 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗发展和改革委员会 | 杭锦旗发展和改革委员会 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 交通 | 铁路 | 普速铁路 |  |  |  | 旗境内约100公里 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇、塔然高勒 | 新建 | 980000 | 0 | 680000 | 5000 | 否 | [6 empty] | 202512 | [7 empty] | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 国家 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | 盟市 |  |  |  |  | 目前企业因资金困难，进度较缓慢。 | 李麒麟 | 13904777889
98 | 2024年杭锦旗农村公路 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 交通 | 公路 | 农村公路 |  |  |  | 四级公路141.6公里，三级公路1.5公里 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 16825 | 10951 |  | 16825 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王东 | 17704775775
99 | S215线锡尼镇至乌审召段公路 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 交通 | 国道 |  |  |  |  | 全长89公里（杭锦旗段68公里），二级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 96900 | 47400 |  | 30000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202612 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 否 | 国家 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 初步设计已批复，施工图设计已完成审查，等待批复； 环评报告预计本周完成初稿编制；洪评初稿已编制完成预计本周上报市水利局审核；水土保持方案，地灾，复垦正在编制中；勘界报告正在编制中；林，草，压矿手续待项目勘界编制完成后开始做。 |  | 王东 | 17704775775
100 | G242国道至伊和乌素苏木交叉口至杭锦旗公路工程（X621线） | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-736567 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 交通 | 县道 |  |  |  |  | 全长90公里，三级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 30216 | 15816 |  | 30216 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 正在办理2项（征地拆迁、招标控制价审查），未办结7项（林地征占手续、草地征占手续、环境影响评价、水土保持方案、取水许可、文物保护审查意见、施工监理招投标），正在进行招标控制价编制。 |  | 王东 | 17704775775
101 | 杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程（X651线、穿沙公路） | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-487406 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 交通 | 县道 |  |  |  |  | 全长90公里，三级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 31579 | 17179 |  | 31579 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 正在办理2项（征地拆迁、招标控制价审查），未办结7项（林地征占手续、草地征占手续、环境影响评价、水土保持方案、取水许可、文物保护审查意见、施工监理招投标），正在进行招标控制价编制。 |  | 王东 | 17704775775
102 | 锡尼站牧民便道与608县道交叉口至651县道与608县道交叉口公路工程 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-296754 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 交通 | 县道 |  |  |  |  | 全长41.850公里，三级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 7781 | 2181 |  | 7781 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 正在办理5项（林地征占手续、草地征占手续、环境影响评价、水土保持方案、征地拆迁）；未办结2项（取水许可、施工监理招投标），目前征地补偿报告已报政府，等待批复征拆；招标控制价已编制完成，旗财政局正在进行招标控制价评审；正在进行林、草征占手续、环评、水保正在编制报告。 |  | 王东 | 17704775775
103 | 杭锦旗巴音嘎查至巴音乌素嘎查公路工程 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-701863 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 交通 | 农村公路 |  |  |  |  | 全长15.460公里，三级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 4232 | 1759 |  | 4232 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 正在办理5项（林地征占手续、草地征占手续、环境影响评价、水土保持方案、征地拆迁）；未办结2项（取水许可、施工监理招投标），目前征地补偿报告已报政府，等待批复征拆；招标控制价已编制完成，旗财政局正在进行招标控制价评审；正在进行林、草征占手续、环评、水保正在编制报告。 |  | 王东 | 17704775775
（六）生态环保类项目（8项） | [24 empty] | 43450.84 | 2000 | 0 | 18879.64
104 | 杭锦旗锡尼镇生活垃圾无害化处理场封场工程项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 |  |  |  | 堆体整形、终场覆盖、填埋气体导排、雨水导排、生态恢复 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  | 是 | 2300 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 韩雄山 | 13947766055
105 | 杭锦旗锡尼镇城镇生活垃圾分类和处理项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 |  |  |  | 生活垃圾分类和处理项目，锡尼镇区内103个小区及百灵公园、锡尼广场、文化综合 办公大楼开展生活垃圾的分类收集；100t/d的生活垃圾集中分选项目，60t/d的生活垃圾焚烧处理项目及10t/d的餐厨垃圾处理项目 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 3661.2 |  |  | 3661 |  |  |  | 是 | 800 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 韩雄山 | 13947766055
106 | 杭锦旗苏木镇人居环境整治综合项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 生态环保 | [5 empty] | 苏木镇农村牧区生活垃圾进行收运及处置，并对现状存量垃圾进行开挖转运至规划处置场所，对有机废弃物进行资源化利用，苏木镇污水处理工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 3000 | 无 | 0 | 600 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 盟市 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723506
107 | 杭锦旗农村牧区污水处理厂改扩建项目 | 鄂尔多斯市 | 2211-150625-04-01-383381 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 |  |  |  | 伊和乌素苏木污水处理厂增加处理规模50m³/d、巴拉贡镇污水处理增加处理规模150m³/d、呼和木独镇污水处理厂增加处理规模20m³/d、吉日嘎朗图镇污水处理厂增加处理规模40m³/d、独贵塔拉镇污水处理厂增加处理规模200m³/d。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 3645 | 无 | 0 | 2187 | 否 | —— | —— | 否 | 1640 | 1640 | 202403 | 202505 | 71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 | —— | 无需办理 | 旗县级 | —— | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723503
108 | 杭锦旗嘎查村垃圾与污水综合治理工程 | 鄂尔多斯市 | 2305-150625-04-01-414878 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 |  |  |  | 新建1座污水处理站及7处垃圾填埋场（朝凯村、四十里梁、二圪旦湾村、乌定布拉格村、巴音温都尔嘎查、桃日木嘎查、格更召嘎查） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 8381 | 无 | 0 | 2400 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202512 | 272 | 272 | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 同意办理 | —— | 是 | 自治区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 自治区 | 组件未完成 | —— | —— | 是 | 否 | 自治区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 盟市 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723504
109 | 杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程 | 鄂尔多斯市 |  | 鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局 | 鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局 | 三产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 |  |  |  |  | 建设占地面积约100亩,其余34.6亩作为预留用地用于后期项目扩建等工程使用。潜流占地面积约36亩(有效面积 22000m2 ),表面流及配套设施等占地面积约64亩,本工程处理工艺采用潜流+表面流组合工艺,出水水质主要指标基本达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 5531.64 | 2000 |  | 5531.64 | 否 |  |  | 是 | 1000 | 500 | 202403 | 202412 |  |  |  | 132.9 |  | 279.94 | 0 | 是 | 旗县 |  |  |  | 是 | 旗县 |  |  |  | 否 |  | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 已送到 | 同意办理 |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县 | 未完成 |  |  |  |  | 高健（分管局长） 王鹤（工作人员） | 高健15047771824 王鹤13847761103
110 | 鄂尔多斯独贵塔拉工业园区（南项目区）综合污水处理厂及配套管网建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2301-150625-04-05-705070 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 内蒙古自治区 | 生态环保 | 其他污染治理 | 其他污染治理 |  |  |  | 日处理800m3/天，生活污水+工业污水 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 14000 |  |  | 1000 | 否 | [8 empty] | 66.5055 |  | 63.888 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 郝云雷 | 15374993877
111 | 杭锦旗呼和木独镇人居环境综合治理示范项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 生态环保 | [5 empty] | 呼和木独镇农村牧区生活垃圾进行收运及处置，并对现状存量垃圾进行开挖转运至规划处置场所，对有机废弃物进行资源化利用，呼和木独镇污水处理工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 2932 | 无 | 0 | 1200 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202405 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 盟市 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723505
（七）城镇（含园区）基础设施类项目（25项） | [24 empty] | 1327040.75 | 3500 | 190000 | 340969.6
112 | 杭锦旗锡尼镇育才社区、新华社区部分市政道路照明及用电工程 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-05-907540 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 杭锦旗锡尼镇内 5 条道路路灯建设工程，电气设计范围主要包括路灯供配电及防雷接地等。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 873.59 |  |  | 874 |  |  |  | 是 | 873.59 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770718
113 | 神华塔然高勒煤矿新建风井口资产收益供热项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗塔然高勒联合党委 | 杭锦旗塔然高勒联合党委 | 二产 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古 | 能源 | [5 empty] | 依托神华塔然高勒煤矿的资源优势，按照“企业+村集体”的资产收益发展模式，投入衔接资金720万元，采取“资产入股、折股量化、保底分红”的形式实施该项目，新建供热管网DN250预制直埋保温钢管7公里。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 720 |  |  | 720 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202402 | 202412 | [7 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 额定巴特尔 | 15924583666
114 | 2024年杭锦旗新建公共卫生间项目 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-669129 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 锡尼镇新建卫生间6座。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 900 |  |  | 900 |  |  |  | 是 | 900 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770719
115 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇林荫北路和友谊大街道路及管网建设工程（二期） | 鄂尔多斯市 | 2210-150625-04-01-968625 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 道路与桥梁 |  |  |  |  | 林荫北路新建道路1024.9米，友谊大街新建1162.8米，涉及新建管网有雨水、污水、给水、强弱电、路灯等工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 7907.2 |  |  | 7907 |  |  |  | 是 | 7907.2 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770720
116 | 杭锦旗锡尼镇陶赖沟片区市政管网及道路工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 本项目位于规划河东新区，现状陶赖沟周边，建设工程内容包括道路、交通、绿化、 给排水、电力、电信、照明、热力、燃气工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 31000 |  |  | 2000 |  |  |  | 是 | 500 |  | 202403 | 202512 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770721
117 | 2024年市政设施维修养护 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 1.新建四处停车场，总面积约为：65000平米，分别是五完小正对面，五完小东边、二完小西、林荫路（与口袋公园合建），停车场建成后同时计划安装电动车充电桩与新能源汽车充电桩。 2.主次干道两侧公共区域维修维护，商业建筑外立面、楼道刮白、109国道及穿沙路部分沥青路面层维修，交通设施维修及标识标线等市政基础设施维修维护。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770722
118 | 2024年杭锦旗锡尼镇停车场建设项目 |  | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 新建四处停车场，总面积约为：65000平米，分别是五完小正对面，五完小东边、二完小西、林荫路（与口袋公园合建），停车场建成后同时计划安装电动车充电桩与新能源汽车充电桩。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 是 | 1000 |  | 2024.03 | 2024.12 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770723
119 | 2024年环卫机械采购 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 拟采购垃圾压缩车、餐厨垃圾车、清扫车、除雪滚等常用环卫设备， | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  | 是 | 1600 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770723
120 | 城市内涝监测预警平台建设项目（二期） | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设“杭锦旗城市内涝预警监测平台”，杭锦旗平台通过数据对接，纳入盟市平台，成为建设“鄂尔多斯市城市内涝预警监测平台的一部分。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 640 |  |  | 300 |  |  |  | 是 | 50 |  | 202403 | 202512 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770724
121 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园绿化改造提升工程 | 鄂尔多斯市 | 2023-150625-04-01-682064 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 内蒙古自治区 | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 |  |  |  | 独贵塔拉产业园南北项目区的进出口进行改造升级.总绿化面积277亩，其中独贵塔拉产业园北区绿化205亩，南区面积72亩。绿化常绿乔木9739株，落叶乔木3022株，灌木4678丛、2907㎡，地被22006丛、10245㎡，拔除6cm乔木4078株，土地整理53765㎡，PE给水管线47878m。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 3223.46 |  |  | 350 | 否 | [14 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张宏伟 | 13474870069
122 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区供水工程 | 鄂尔多斯市 | 2206-150625-04-01-377899 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 内蒙古自治区 | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 |  |  |  | 日供生活用水1300m3/天 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 2680 |  |  | 1000 | 否 | [8 empty] | 9.5805 |  | 9.5805 |  |  | 日供生活用水1300m3/天 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 杨建功 | 18247783238
123 | 杭锦经济开发区新能源经四路、纬八路 | 鄂尔多斯市 | 2019-150625-48-01-007830 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 内蒙古自治区 | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 |  |  |  | 经四路道路长度1122米和经纬八路道路长度650米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 1200 |  |  | 1000 | 否 | [8 empty] | 114.167 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 郝云雷 | 15374993877
124 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区危化品综合停车场 | 鄂尔多斯市 | 2306-150625-04-01-969787 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 | 内蒙古自治区 | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 |  |  |  | 1、建设规模建设项目为危化品综合停车场，停车位90个。2、建设内容停车检查区，建设停车位90个。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 600.5 |  |  | 601 | 否 | [14 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 |  |  |  | 否 | 自治区 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 李杰 | 15247710981
125 | 杭锦旗锡尼新村供热管网改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | 供热 |  |  |  |  | 新建一次网主管道，由附近DN450的主管网引出DN350供热一次网引至锅炉房,一次管网总长约2800米（沟槽长度），穿越G109国道需要顶管过路,顶管过路长度约50m；新建引至蔬菜水果大棚供热二级管网长约5000米（沟槽长度，不含入户）新增两台8MW机组，一台给住宅供暖，一台给大棚供暖）。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1825 | 无 | 0 | 1095 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
126 | 杭锦旗锡尼镇城市更新（平房区改造）示范项目节能改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 1752户共计38万平米改造内容：外墙保温、涂料、屋面、门窗 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1520 | 无 | 0 | 912 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202505 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
127 | 杭锦旗锡尼镇城市更新（平房区改造）示范项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 二产: 三产; 能源: 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 施工现场方面，胜利社区0栋至十二栋，给水污水巷道已基本完成，供热污水巷道开始施工，团结社区除三门市巷子往西危房较多尚未开始施工，其他巷道均已进入施工队伍开始施工，给水污水巷道目前完工58% | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 13250 | 3500 | 0 | 5250 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 8000 | 202404 | 202410 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 | —— | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 已办理 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055 | 否
128 | 杭锦旗独贵塔拉镇零碳社区太阳能供热项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 内蒙古龙源新能源发展有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设内容：新建、改造供热一级管网14公里、二级管网25公里，新建备用锅炉一处，升级改造换热站5处 | 企业投资 | 备案 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 15742 | 无 | 0 | 9445.2 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202301 | 202412 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
129 | 锡尼镇镇区2024年-2025年既有居住节能改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设内容：锡尼镇镇区商住小二楼；外墙保温、屋顶防水、门窗，约5.5万平米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1100 | 无 | 0 | 660 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 2023011 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
130 | 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司2*330MW机组配套管网工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 杭锦旗电厂余热替代锡尼镇镇区燃煤锅炉供热项目：从内蒙古能源发电杭锦发电有限公司沿 109 国道至杭锦旗锡尼镇新建热力管网，建中继泵站一座，隔压站一座及电厂首站。主干线开槽长度35.5km，镇区内管线 1.5km，主干线设置2根DN900的热水管线。实现镇区508.57万㎡的清洁能源供热。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 75359 | 无 | 0 | 45215.4 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202310 | 202510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县级 | 已组件并逐级上报 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 是 | 旗县区 | 已组件并逐级上报 | 审批 | —— | 是 | 是 | 旗县区 | 已组件并逐级上报 | 审批 | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批 | —— | 是 | 旗县区 | 已组件并逐级上报 | 审批 | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
131 | 杭锦旗城市更新（平房区改造）示范项目亮化、绿化提升项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 绿化亮化工程 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 4500 | 无 | 0 | 2700 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
132 | 朔方新能源大基地项目 | 鄂尔多斯市 |  | 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司 | 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 内蒙古自治区 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 |  |  |  |  | 装机量为1200万千瓦，项目建设内容可概括为流转、征收基地项目用地，基地内通水、通电、通讯、通路、平整场地、建设储能站台及相关设施、设备等；建设期结束后与新能源业主签订基地入驻服务协议，转入项目运营期。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 续建 | 1150000 | 0 | 190000 | 250000 | 否 |  |  | 是 | 0 | 201600 | 202403 | 202610 |  |  | 国家特殊灌木林地22644亩 未成林造林地22488亩 其他无立木林地2977亩 宜林沙荒地76亩 | 非基本草原14149亩 | 基本草原54591亩 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县级 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 军事设施证明已办理完成，正在办理重大决策社会稳定风险评估备案相关手续。 | 崔瑞峰 | 18647186789 | 否
133 | 杭锦旗独贵塔拉镇住宅小区维修改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 独贵塔拉镇新区 11个小区的270栋楼、642 个单元，总建筑面积70万㎡，主要改造范围为包括独贵塔拉镇新区的新农村A区、新农村B区、新农村C区、新农村D区、精品移民E区、精品移民F区、精品移民G区、精品移民H区、精品移民B区、精品移民C区、精品移民D区共11个小区。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 7000 | 无 | 0 | 4200 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 2 | 202406 | 202512 | 无 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | 旗县级 | —— | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723503
134 | 杭锦旗巴拉贡镇镇中水综合利用项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  |  |  |  | 建设输水给水主管道，其他配套建设等 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 1000 | 无 | 0 | 600 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202405 | 202412 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723507
135 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇镇中水综合利用项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  |  |  |  | 建设输水给水主管道10000米，其他配套建设等 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 1500 | 无 | 0 | 900 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202413 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723508
136 | 杭锦旗独贵塔拉镇中水综合利用项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  |  |  |  | 建设输水给水主管道建设中水池，其他配套建设等 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 400 | 无 | 0 | 240 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202408 | 202415 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723510
（八）保障性安居工程（含配套基础设施）类项目（6项） | [24 empty] | 16283 | 0 | 0 | 9769.8
137 | 杭锦旗锡尼镇胜利社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供电、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、排水、消防）、完善类（有条件的居住建筑加装电梯、照明、无障碍设施、电动自行车及汽车充电设施、体育健身设施、智能快件箱）、提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2922 | 无 | 0 | 1753.2 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
138 | 杭锦旗锡尼镇团结社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供电、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、排水、消防）、完善类（有条件的居住建筑加装电梯、照明、无障碍设施、电动自行车及汽车充电设施、体育健身设施⒂智能快件箱）、提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2949 | 无 | 0 | 1769.4 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
139 | 杭锦旗锡尼镇新华社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙楼梯等公共部位修缮、弱电、排水、消防、安防）完善类（有条件的居住建筑加装电梯、无障碍设施、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱）提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2401 | 无 | 0 | 1440.6 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
140 | 杭锦旗锡尼镇建安社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、弱电、排水、消防、安防）完善类（有条件的居住建筑加装电梯、无障碍设施、电动自行车及汽车充电设施、文化休闲设施）提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2402 | 无 | 0 | 1441.2 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
141 | 杭锦旗锡尼镇育才社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供电、生活垃圾分类、、围墙等基础设施的更新改造、、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、弱电、排水、消防、安防）完善类（绿化、有条件的居住建筑加装电梯、照明、无障碍设施、智能快件箱）提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2804 | 无 | 0 | 1682.4 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
142 | 杭锦旗锡尼镇育才社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、排水、消防）完善类（有条件的居住建筑加装电梯、照明、物业用房、无障碍设施、自行车棚、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱）提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2805 | 无 | 0 | 1683 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 韩雄山 | 13947766055
（九）物流项目（4项） | [24 empty] | 62280 | 0 | 0 | 62280
143 | 杭锦旗内蒙古玖创装备建设工程有限公司建设农资仓储物流项目 | 鄂尔多斯市 | 2303-150625-04-05-156957 | 杭锦旗工科局 | 内蒙古玖创装备建设工程有限公司 | 二产: 三产; 否: 是; 能源: 物流 | [5 empty] | 占地约80亩，其中包括农资仓储厂房，由钢结构仓储厂房组成，以及办公用房和生活区以及其他配套。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | [15 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 包君 | 17704776788
144 | 绿色杭锦低碳智慧能源综合枢纽项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗塔然高勒联合党委 | 杭锦旗塔然高勒联合党委 | 三产 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 内蒙古 | 物流 | 其他物流基础设施 |  |  |  |  | 新建加油、加气、加氢站各；新建商砼站、物流仓储棚、基地配套楼、停车场、充电站、汽修店、司机之家、检测站。 | 企业投资 | 备案 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 50000 |  |  | 50000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202512 | 600 |  | 510 | 84 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 初步可研、规划已完成 |  | 吕小龙 | 15949491243
145 | 杭锦旗锡尼镇农贸市场建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-04-01-994218 | 鄂尔多斯市现代农贸有限责任公司 | 鄂尔多斯市现代农贸有限责任公司 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 物流 | 其他物流基础设施 |  |  |  |  | 建设办公管理用房、农贸交易厅(含北部二层的的办公管理用房)、干燥库、仓储冷库、对外商铺以及供配电、给排水、暖通、消防、道路硬化绿化等公用工程和基础出配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 4780 |  |  | 4780 | 否 |  |  | 是 |  |  | 202311 | 2024 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 乔国军 | 15947421661
146 | 杭锦旗锡尼镇肉联深加工冷链物流建设项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 物流 | 其他物流基础设施 |  |  |  |  | 主要建设预冷库，保鲜库，冷冻库，冷链仓储物流，牛羊屠宰车间、分割包装车间，动物和肉品品质检验检疫试验用房，待宰牛羊厩，购置牛羊屠宰机械设备，配套消防、水电、废弃物无害化处理工程等。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 否 |  |  | 否 | 300 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟春亮 | 15849735733
（十）房地产项目（2项） | [24 empty] | 30469 |  |  | 9047
147 | 杭锦旗锡尼镇汇园小区房地产开发项目 | 鄂尔多斯市 |  | 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司 | 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 房地产开发 | 房地产开发 | 其他 | ﹣ | ﹣ |  | 本项目用地面积38851.00㎡（约58.28亩），建设总建筑面积50233.53平方米，主要建设6栋住宅、6栋商业用房、1栋设备用房以及1座门房。配套绿化、硬化以及给排水、供暖、供电等设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 21292 | 0 | 0 | 7750 | 是 |  |  | 是 | 0 | 11610 | 202403 | 202504 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  |  | 建设用地规划许可证、工程规划许可证已办理完成 | 乔梅 | 13947785873 | 否
148 | 锦荣新城二期工程 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 鄂尔多斯市荣泰丰房地产开发有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 房地产开发 | 房地产开发 |  |  |  |  | 建筑面积4.2万平方米，用途为商住一体，；硬化、绿化、管网及其他各项配套建设工程。 | 企业投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 9177 | 无 | 0 | 1297 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 7880 | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 苏广荣 | 13904776058

## 导出计数_列E_1 (hidden)
2024年项目报送情况
序号 | 责任单位 | 项目数
1 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 20
2 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 12
3 | 杭锦旗水利局 | 10
4 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 10
5 | 杭锦旗教育体育局 | 6
6 | 杭锦旗经济开发区 | 5
7 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 5
8 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 4
9 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 4
10 | 杭锦旗发展和改革委员会 | 2
11 | 杭锦旗工科局 | 2
12 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 2
13 | 杭锦旗塔然高勒联合党委 | 2
14 | 杭锦旗文化旅游发展有限责任公司 | 2
15 | 鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局 | 1
16 | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 1
17 | 杭锦旗呼和木独镇 | 1
18 | 杭锦旗交通运输局 | 1
19 | 杭锦旗能源局 | 1
合计 |  | 91

## Sheet2 (hidden)
杭锦旗2024年重点项目清单
序号 | 项目名称 | 报送地区（统一为鄂尔多斯市） | 项目在线审批监管平台代码（无代码填写无） | 项目责任单位 | 项目业主单位 | 产业类型（一产、二产、三产） | 是否为制造业项目 （是/否） | 是否为基础设施项目 （是/否） | 是否为新基建项目（是/否） | 是否为现代服务业（是/否） | 是否为黄河生态保护项目（是/否） | 是否为招商引资项目 （是/否） | 投资方来源地（省份） | 所属 行业 （参考附件2：行业分类表） | 所属行业 （二级） | 所属行业 （三级） | 工信厅提出填写行业分类 （参照附件3：工业项目行业分类） |  |  | 建设内容及规模 | 投资类型 （政府投资/企业投资） | 项目立项类型（审批、核准、备案） | 建设地点 (要求填写 旗县区) | 建设 性质（新建、续建） | 总投资 （万元，无小数点） | 2024年专项债券资金需求 （万元） | 2024年金融机构融资需求 （万元） | 2024年计划完成投资（万元） | 是否开复工（是/否） | 2024年当年截至目前已完成投资 （万元）暂时不用填写 | 春节前一直不停工项目请填1暂时不用填写 | 2024年1季度是否开复工（是/否） | 预计2024年一季度完成投资（万元） | 项目累计已完成投资（填写自开工——到2023年年底预计数据） | 2024年计划开复工时间（如：202403） | 计划完工 (投产) 时间 （如：202510） | 项目整体用地规模（亩） |  |  |  |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 前期手续阶段 | [45 empty] | 其他前期手续办理情况（可使用文字详细表述） | 需要自治区或市级层面协调解决的困难和问题（例如：需要解决用地500亩，已报请自治区自然资源厅） | 项目联系人 | 项目联系方式 （手机号码） | 是否建议列入自治区项目 （是/否) | 备注
[17 empty] | 工业项目行业分类 |  | 全区16重点条产业链 | [18 empty] | 其中新增建设用地规模(无新增不需填写)（亩） | [5 empty] | 立项阶段 |  |  |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  |  |  | 新增建设用地审批 |  |  |  |  | 节能审查 |  |  |  |  | 林地征占手续 |  |  |  |  | 草地征占手续 | [5 empty] | 环境影响评价手续 |  |  |  |  | 取水许可手续 |  |  |  |  | 施工许可证(特指住建部门颁发的，不包括行业主管部门，工业项目填无需办理)
[17 empty] | 一级行业 | 二级行业 | [20 empty] | 涉及林地规模（不占用无需填写） | 涉及草地规模（不占用无需填写） | 涉及占用地中占用基本草原面积（不占用无需填写） |  |  | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否属于临时征占 (是/否） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述）
合计（148项） | [20 empty] | 政府投资92企业投资56 |  |  | 新建111 续建37 | 13701668.32 | 354168 | 2685412 | 4579163.628
（一）能源类项目（16项） | [24 empty] | 8145143 | 0 | 70000 | 3093692
1 | 塔然高勒煤矿复工建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2203-000000-04-01-263749 | 杭锦旗能源局 | 国家能源集团杭锦能源有限责任公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 北京市 | 能源 | 煤炭开发及煤层气 |  |  |  |  | 项目主要建设内容包括工业广场、北部风井场地、进场道路、35kv变电站及输变电线路、井下巷道及其附属工程等；年产1000万吨煤。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗塔然高勒管委会 | 续建 | 380000 | 0 | 70000 | 100000 | 是 |  |  | 否 | 15000 | 4500 | 202401 | 202604 | 884.067 | 178.155 | 20.736 | 157.419 |  | 87640.94 | 1107000 | 是 | 国家 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 国家 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  | 是 | 国家 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无 | 张贵忠 | 15334779269 | 是
2 | 鄂尔多斯库布其40万千瓦风光制氢一体化示范项目 | 鄂尔多斯市 | 2305-150625-60-01-181485 2305-150625-60-01-780540 | 杭锦旗能源局 | 内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 |  |  |  | 新建新能源规模40万千瓦（风电25/光伏15万千瓦），制氢规模15460吨/年。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 续建 | 294500 |  |  | 245000 | 否 |  |  |  |  | 0 | 202403 | 202408 | [7 empty] | 否 | 盟市 |  |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 熊伟风 | 13947700060 | 否
3 | 中国石油化工集团有限公司2024年在内蒙古自治区油气田开发产能建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2206-000000-60-01-513963 | 杭锦旗能源局 | 中石化华北油气分公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 能源 | 油气开发 |  | 能源 | 天然气 |  | 新建天然气井18眼 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 50000 |  |  | 50000 | 否 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 是 | 国家 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 高树革 | 17604777747 | 否
4 | 中石化提氦项目 | 鄂尔多斯市 | 2206-000000-60-01-513963 | 杭锦旗能源局 | 中石化华北油气分公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 能源 | 油气开发 |  | 能源 | 天然气 |  | 新建 1 套氦气提取工艺装置及配套公用设施，设计天然气处理能力 400 万方/日，氦气生产能力 132 万方/年，采用“膜分离+催化脱氢+变压吸附”工艺。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 45800 |  |  | 15800 | 是 |  |  | 是 |  | 30000 | 202401 | 202406 |  | 49 | [5 empty] | 是 | 国家 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 高树革 | 17604777747 | 否
5 | 内蒙古昊吉能源液氢示范基地 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗能源局 | 内蒙古昊吉能源有限公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 能源 | 电力 |  | 建设一套日产5TPD（吨/天）电解水制氢生产及配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区新能源产业园 | 新建 | 25000 |  |  | 3700 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202405 | 202512 | [7 empty] | 否 |  | 组件未完成 |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 呼勃 | 15661861220 | 否
6 | 高纯度晶体硅全产业绿色供电一期1010MW示范项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 长龙浙科绿色科技产业杭州有限公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 浙江 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 建设540MW风电场、470MWp光伏发电站，配套建设2座220kV升压站；建设151.5MW/606MWh电化学储能。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗 | 新建 | 560000 |  |  | 560000 | 否 |  |  | 否 |  | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郑越 | 13598097093
7 | 协鑫杭锦旗颗粒硅及配套全产业绿色供电项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 协鑫（集团）控股有限公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 江苏 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 风电75万千瓦，光伏70万千瓦，配套储能22万千瓦/88万千瓦时。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 新建 | 698300 |  |  | 698300 | 否 |  |  | 否 |  | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郭又瑞 | 18192807086
8 | 内蒙古天地通新能源有限公司杭锦经济开发区工业绿电供应项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 内蒙古天地通新能源有限公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 建设规模110MW（100MW风电+10MW光伏），同时配建16.5MW/66MWh的储能系统. | 企业投资 | 核准 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 新建 | 62100 |  |  | 62100 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 马蜂 | 15894982888
9 | 蒙发农牧业开发有限公司5MW分布式光伏电站项目 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-60-01-730393 | 杭锦旗能源局 | 鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 拟利用蒙发农牧业公司肉牛养殖场内牛舍棚顶、遮阳棚顶、饲料加工车间屋顶、有机肥加工车间屋顶、牛场生活办公区屋顶、羊棚棚顶建设光伏发电站，项目规划建设光伏电站交流侧容量为5MW;建设与光伏电站相匹配的变电站以及集电线路。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1992 |  |  | 1992 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202406 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 安然 | 15134800005
10 | 内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部新能源基地 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 内蒙古华能库布齐能源有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 8000MWp光伏、4000MW风电，统筹配套新型储能。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 新建 | 5000000 |  |  | 500000 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202712 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 | [7 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 赵磊 | 18648607904
11 | 中能智新杭锦旗10MW分散式风电项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 中能智新科技产业发展有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 建设规模10MW，主要建设内容为2台单机容量为5.0MW的风力发电机组，配套建设一座35kV开关站 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗伊和乌苏苏木 | 续建 | 6700 |  |  | 5000 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202406 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白雪峰 | 18686058533
12 | 杭锦旗乡村振兴20MW分散式风电项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 国电电力综合能源内蒙古有限公司、远景能源有限公司、内蒙古联合振兴农牧业有限责任公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 安装4台5MW风电机组，总容量20MW。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 11000 |  |  | 10000 | 否 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202406 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组建未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 贾志强 | 15332870257
13 | 布乌开关站500千伏输变电工程 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 二产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 500千伏开关站一座，500千伏线路260公里 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 新建 | 100000 |  |  | 100000 | 否 |  |  | 是 | 10000 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  | 否 | 盟市 | 已组件 |  |  | 否 | 旗县区 | 组建未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张毅 | 15804896905
14 | 内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗能源局 | 内蒙古千里风光能源有限公司 | 二产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 装机规模1700MW | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 882951 |  |  | 720000 | 是 |  |  | 是 |  | 300 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王平 | 15560909555
15 | 鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 二产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） |  | 能源 | 电力 |  | 35千伏变电站一座，35千伏输电线路7公里 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 续建 | 4800 |  |  | 1800 | 是 |  |  | 是 |  | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张毅 | 15804896905
16 | 鄂尔多斯市杭盖新能源40MW分散式风电乡村振兴项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗能源局 | 鄂尔多斯市杭盖新能源工程有限责任公司 | 二产 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 能源 | [5 empty] | 拟建设6.5MW风机一台，6.7MW风机5台，升压站、机电线路及检修道路 | 企业投资 | 核准 | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 续建 | 22000 |  |  | 20000 | 否 |  |  | 是 | 7000 | 2000 | 202403 | 202406 |  |  | 19.82 | 38.73 | 38.73 |  |  | 否 | 盟市 | 未完成组件 | 未开始 |  | 否 | 盟市 | 否 |  |  | 否 | 自治区 | 否 |  |  | 否 | 旗县 | 否 |  |  | 否 | 自治区 | 否 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 否 |  |  | 否 | 旗县 | 否 |  |  | 否 | 旗县 | 否 |  |  | 是 | 旗县 | 否 |  |  |  |  | 高建英 | 15149444305
（二）产业发展类项目（22项） | [24 empty] | 2152499 | 0 | 0 | 384900
17 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司风电混塔及混凝土预制构建生产示范基地项目 | 鄂尔多斯市 | 暂无 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 浙江 | 制造业 | [5 empty] | 建设构件生产区总占地面积15000m²；构件存放区总占地面积约15000m²；钢筋数控加工车间总占地面积约10000m²；混凝土搅拌中心总占地面积约 10000m² ,其中砂石料仓占地约4000m²；生活办公区生活办公区规划面积8000m²，包含办公室、研发中心、宿舍、食堂等设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 新建 | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 否 |  |  | 否 |  | 0 | 202406 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 王越劲 | 18647189296
18 | 鄂尔多斯市天安公交集团预应力光伏桩项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 鄂尔多斯市天安公交集团 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 制造业 | [5 empty] | 新建生产车间5000平方米、堆料场 4000平方米，产品堆场4000平方米，门房及办公生活用房4000平米（三层），停车坪300平方米；厂区硬化2000平米。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 新建 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 否 |  |  | 否 |  | 0 | 202406 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 王越劲 | 18647189296
19 | 气化改造项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗工科局 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 鄂尔多斯市 |  |  | 技术改造项目 |  |  |  | 气化改造 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 续建 | 19000 | 0 | 0 | 15200 | 否 |  |  | 是 | 3800 | 0 | 202401 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 高菁 | 15047138295
20 | 万吨级烯烃分离项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗工科局 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 二产 |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 鄂尔多斯市 | [6 empty] | 烯烃分离 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 85000 | 0 | 0 | 68000 | 否 |  |  | 是 | 13600 | 0 | 202401 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 田健 | 18395118992
21 | 长龙浙科高纯度晶体硅绿色能源全产业链项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市浙科新材料有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 浙江 | 产业发展 | [5 empty] | 年产10万吨绿色金属硅（分1.5年建成）；年产8万吨多晶硅（分3年建成），年产15GW单晶（拉晶、切片，分3.9年建成）；年产15GW电池、组件（分3.9年建成）全产业链。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 1500000 |  |  | 100000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202506 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 唐紫芊 | 18077166738
22 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司三期日处理100万方天然气液化及BOG提氦项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 建设日处理100万方天然气液化生产及配套设施 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区新能源产业园 | 续建 | 36874 |  |  | 1000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 窦浩然 | 15332855559
23 | 内蒙古智能新能源有限公司100万方天然气液化项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古智能新能源有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 建设日处理100万方天然气液化生产及配套设施 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区新能源产业园 | 续建 | 36000 |  |  | 20000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李小刚 | 13772959809
24 | 内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司日处理100万方LNG项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 100万方LNG生产及配套设施 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 40000 |  |  | 20000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已完成组件逐级上报 |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已送到 | 已过缴费期，企业未缴费 |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 闵宝忠 刘四 | 13906213868 13947761988
25 | 内蒙古亚诺科技有限公司年产16万吨化学品项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古亚诺科技有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 建设年产16万吨精细化学品生产及配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 62000 |  |  | 40000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 盟市 | 已送到 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 郝总 孟和 | 18248107845 15134868533
26 | 内蒙古亿利氢田时代技术有限公司氢装备制造项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古亿利氢田时代技术有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 改建依托原有厂房改造，改建200套/台单台1000Nm3/h的碱性电解槽及配套辅助附属设备。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 45000 |  |  | 1000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 武兴雨 | 18647193136
27 | 内蒙古伊颢新能源有限公司制氢加氢项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古伊颢新能源有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 建设500Nm³/每小时电解水制氢，500公斤加氢站。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 3007 |  |  | 500 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张杰 | 15149484888
28 | 内蒙古陆泰天然气有限公司天然气回收利用项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古陆泰天然气有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 日回收50万立方米天然气，其中CNG运输车辆30台；日回收3万立方米，CNG装置10套，为撬装式移动设备。将井口天然气压缩，汽运至园区通过减压装置回注管网。建设内设施和辅助容：用项目房等房屋建筑。总占地面积为9493平方米，建设站内配套设施和辅助用房等房屋建筑。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 12000 |  |  | 5000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 万建飞 | 18648385999
29 | 内蒙古库布其氢肥科技利用绿电绿氢年产10万吨绿色液氨项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古库布其氢肥科技有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 项目拟建10万吨/年绿色液氨的合成氨装置及部分配套公用工程、辅助设施，主要新建合成氨装置1套、4×5000m3中间储罐、液氨装卸站1座、尿素产品仓库1个、循环水站1座、消防废水收集池1个等，其余如空压站、综合仓库、中央控制室、中央化验室、供热、火炬、综合办公等均依托一期工程设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 新建 | 24545 |  |  | 20000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202508 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 盟市 | 已送到 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 盟市 | 已组件并逐级上报 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 吕强 | 15147748084
30 | 杭锦旗宏威联生物科技有限公司年产3万吨糠醛及下游延伸产业链项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 杭锦旗宏威联生物科技有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 年产3万吨糠醛及下游延伸产业链。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 新建 | 93000 |  |  | 10000 | 是 | [5 empty] | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 旗县 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已送到 |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 盟市 | 已送到 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟祖宏 | 15849881441
31 | 鄂尔多斯市独贵塔拉尹泰科技（润滑、分散、偶联）费托蜡项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市尹泰科技有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 建设生产规模为年产10万吨费托蜡。主要产品为多功能（润滑、分散、偶联）费托蜡2万吨/年，费托蜡粉剂5万吨/年，费托蜡颗粒5万吨/年。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 8000 |  |  | 7000 | 否 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 高海浩 | 18247778777
32 | 东进源复合新材料低碳循环利用项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市东进源科技发展有限公司 | 二产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 制作高性能沥青制品、固废综合利用、生产混凝土等。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 4000 |  |  | 1000 | 否 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郭署东 | 13754070153
33 | 内蒙古亿采智慧储能科技有限公司亿利阳光谷库布其零碳产业基地电化学智慧储能装备制造项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古亿采智慧储能科技有限公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 占地面积50亩，主要建设内容包括：生产车间、集成车间、原料库房 、综合办公楼以及配电房、门卫室、环保处理站、露天成品料场以及其他配套。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区 | 新建 | 42600 |  |  | 5000 | 否 | [5 empty] | 202404 | 202505 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 王俊杰 | 13384778163
34 | 内蒙古华洲药业有限公司年产6000吨化工中间体技改项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 内蒙古华洲药业有限公司 | 二产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 年产6000吨化工中间体技改 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区 | 新建 | 10300 |  |  | 5000 | 否 | [5 empty] | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 冯根 | 13474889777
35 | 鄂尔多斯市亿恒绿色农业技术开发有限责任公司关于30万吨/年生物炭基新型复合肥项目（一期10万吨/年） | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市亿恒绿色农业技术开发有限责任公司 | 二产 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 项目规划占地面积约8000平方米，新建一套年产10万吨生物炭基新型复合肥生产装置，配套建设公用工程、库房、办公室等辅助配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区 | 新建 | 2273 |  |  | 1000 | 否 | [5 empty] | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 旗县 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 尹伟东 | 18647788769
36 | 鄂尔多斯市兴元胜业新材料有限公司25万吨煤系高岭土深加工项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市兴元胜业新材料有限公司 | 二产 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 占地面积60亩，新建办公楼、职工综合楼、钢结构厂房，建设年处理25万吨煤系高岭土深加工生产线一条，以及其他配套设施 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区 | 新建 | 15000 |  |  | 5000 | 否 | [5 empty] | 202404 | 202609 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 刘乐 | 19904770806
37 | 鄂尔多斯市来德环保科技有限公司废旧轮胎资源化再生利用项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 | 鄂尔多斯市来德环保科技有限公司 | 二产 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 10万吨/年废旧轮胎资源化再生利用项目，拟占地面积67000平米，包括联合厂房，车间，站房，控制室，办公楼，宿舍楼，罐区及其他配套设施占地。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区 | 新建 | 30000 |  |  | 30000 | 否 | [5 empty] | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 刘振华 | 13234832483
38 | 10万吨/年工业尾气生物发酵制乙醇及菌体蛋白示范项目（内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司工业尾气生物发酵法生产10万吨/年燃料乙醇项目） | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦经济开发区 |  | 二产 | 是 | 是 |  | 否 | 否 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 10万吨/年工业尾气生物发酵制乙醇及菌体蛋白 | 企业投资 | 备案 | 杭锦经济开发区 | 新建 | 63700 |  |  | 10000 | [15 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 党献忠 | 18148377758
（三）农牧林草水类项目（33项） | [24 empty] | 576920.52 | 46250 | 5412 | 462368.828
39 | 杭锦旗沙生植物苗木繁育基地 | 鄂尔多斯市 | 2208-150625-04-01-193385 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 项目总占地面积约 223.62 亩，总建筑面积 48880.75 ㎡，其中新建日光温室 25 栋，面积为 46299 ㎡；新建连栋温室 1 栋，面积 1216.8㎡；新建辅助用房 2 处，面积 1364.95 ㎡。新建道路 10584 ㎡。购置设备 958 套（台）；购置苗床 7212 ㎡；购置仪器设备 5525 台（套）；以及项目所需要的场地平整、给水、采暖、电气等基础设施配套工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 5180 | 4100 | 0 | 2000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 杨学虎 | 13304770718 | 否
40 | 杭锦旗锡尼镇陶赖高勒田园综合体项目 | 鄂尔多斯市 | 2303-150625-04-01-572965 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 建设4栋高标准水蓄热示范温室、保鲜库1座、花海景观、植物迷宫、配套智慧农业、2.5KM红军25000公里长征模拟线路、法治文化广场、拓展训练基地、儿童游乐场等。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 11412 | 8000 | 3412 | 5000 | 否 |  |  | 是 | 300 | 350 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟春亮 | 15849735733 | 否
41 | 杭锦旗锡尼镇集约智能化肉牛核心繁育牧场项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 建设高标准牛舍1栋。占地约8000平米；建设饲草料加工棚1栋。占地约1000平米；畜禽粪便资源化利用加工棚1栋。占地约1000平米。冻精及胚胎实验室200平米，饲草料化验室100平米；人员宿舍及办公区200平米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 否 |  |  | 是 | 300 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟春亮 | 15849735733
42 | 鄂尔多斯市双源农牧业有限责任公司20万吨有机肥及秸秆饲料加工项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 双源农牧业有限责任公司 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业发展 | [5 empty] | 新建生产车间、库房、发酵池、陈化车间、原料堆场、办公区、其他附属用房及配套工程，年产生物有机肥20万吨。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 新建 | 3637 | 0 | 2000 | 1150 | 否 |  |  | 是 | 1000 | 0 | 202401 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 转报部门同意转报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 转报部门同意转报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 转报部门同意转报 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 转报部门同意转报 |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理、转报部门同意转报 |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理、转报部门同意转报 |  | 其他前期手续均已办理完成 |  | 张向飞 | 18048390666
43 | 杭锦旗巴拉贡镇朝凯村2023年公益性沉沙池建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗巴拉贡镇 | 杭锦旗巴拉贡镇朝凯村村民委员会 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 高效节水灌溉 |  |  |  | 新建蓄水13200㎥沉砂池1座，新建滴灌泵房配套设施及滴灌地下管网工程，新建取水泵房、输水管道等配套设施，铺设一社3000亩、三社325亩耕地的滴灌地下管道。 | 政府投资 |  | 杭锦旗巴拉贡镇朝凯村 | 新建 | 895 | 0 | 0 | 894.828 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202410 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 那仁巴图 | 13789476608
44 | 巴拉亥沉砂池 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗呼和木独镇 | 杭锦旗呼和木独镇巴拉亥村 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 高效节水灌溉 |  |  |  | 新建沉砂池1个，配套引水渠、泵房及设备，配套滴灌管网6000亩。总金额850万元。 | 政府投资 |  | 杭锦旗呼和木独镇 | 新建 | 850 | 0 | 0 | 850 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202412 | 20 | [6 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已完成旗乡村振兴局项目入库 |  | 冯晨 | 18104865430
45 | 杭锦旗库布齐沙漠生态治理及土地利用“沙漠土壤化”项目 | 鄂尔多斯市 | − | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 重庆辰砂生态科技有限公司 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 农牧林草水 | 农牧业 | − |  |  |  | 项目二期于2023年至2024年实施，改造面积约3万亩，三期预计将于2025年至2028年实施，改造面积约6.5万亩。以沙漠土壤化技术进行生态修复和绿化，并结合地块条件进行试验示范和产业经营，建立国家沙漠生态修复示范基地和技术产业化研究院。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 续建 | 50000 | 否 | 否 | 7000 | 是 |  |  | 是 | 3000 | 12000 | 202403 | 202512 | 100000 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 沈芹 | 13996258871 | 否
46 | 内蒙古蒙元牛王肉牛养殖项目 | 鄂尔多斯市 | − | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 内蒙古蒙元牛王肉业有限责任公司 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 农牧林草水 | 农牧业 | − |  |  |  | 建设内容主要为牛舍、干草棚、精料库房、青贮窖池、粪污处理车间、氧化塘等配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 续建 | 30000 | 0 | 0 | 27000 | 否 |  |  | 是 | 2000 | 3000 | 202403 | 202412 | 654 | 108 | 0 | 108 | 0 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 雷波 | 15647716999 | 否
47 | 杭锦旗库布其沙漠沿黄生态带治理工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 引水渠清淤疏浚38.5公里，新建连通渠22.416公里，新建连通桥13座，新建赫猫图围堤20.87公里，新建退水闸1座，退水渠1条。 | 政府投资 | 审批 | 呼和木独镇、吉日嘎朗图镇 | 续建 | 33636.3 | 20000 | 0 | 20000 | 否 |  |  | 是 | 300 | 4000 | 202403 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 13474784473
48 | 黄河杭锦旗碱柜险工应急抢险工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 险工治理1.5公里，新建坝垛23道。 | 政府投资 | 审批 | 吉日嘎朗图镇 | 新建 | 3596 | 0 | 0 | 3596 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202407 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 13474784473
49 | 杭锦旗陶赖沟年引水500万立方米新建项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 引调水工程 |  |  |  | 新建加压泵站一座，铺设输水管道36公里，将塔然高勒煤矿疏干水引调到锡尼镇淘赖沟水库蓄存，然后供给杭锦经济开发区新能源产业园区。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会、锡尼镇 | 续建 | 6407 | 5100 | 0 | 6407 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 13474784473
50 | 杭锦旗沿黄灌区水资源节约集约综合利用项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 维修改造衬砌支渠49条87km，配套建筑物272座。清淤、防塌整治干沟1条25km，排水支沟30条112.28km，改造排水建筑物79座。 | 政府投资 | 审批 | 沿黄四镇 | 续建 | 28987 | 12000 | 0 | 12000 | 否 |  |  | 是 | 200 | 1000 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 15947582582
51 | 杭锦旗沿黄灌区水权转换节水改造工程2024年维修养护项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 维修改建渠道25公里。 | 政府投资 | 审批 | 沿黄四镇 | 新建 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202410 | 202508 | [7 empty] | 是 | 盟市 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 樊文彪 | 15947582582
52 | 杭锦旗锡尼镇布哈岱等8个村供水保障工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 新建集中供水水源工程8处。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 2068 | 0 | 0 | 2068 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王学平 | 15149668884
53 | 杭锦旗2024年公益性水利维修养护项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 病险水库除险加固 |  |  |  | 对水库、水闸、堤防、淤地坝及险工险段、堤防工程进行维修养护。 | 政府投资 | 审批 | 全旗7个苏木镇 | 新建 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王学平 | 15149668884
54 | 黄河流域十大孔兑毛不拉沟综合治理项目 | 鄂尔多斯市 | 2302-150625-04-01-379440） | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 对毛不拉孔兑主沟及支沟进行综合治理。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会、独贵塔拉镇 | 新建 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 否 |  |  | 是 | 5000 | 2000 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 是 | 盟市 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白新田 | 13947784198
55 | 杭锦旗淤地坝除险加固项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 对8座淤地坝进行除险加固。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 660 | 0 | 0 | 660 | 否 |  |  | 是 | 200 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白新田 | 13947784198
56 | 杭锦旗新建淤地坝项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗水利局 | 杭锦旗水利局 | 一产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 水利 | 其他水利项目 |  |  |  | 新建淤地坝13座。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202412 | [7 empty] | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白新田 | 13947784198
57 | 杭锦旗伊和乌素苏木桃日木嘎查2023年村集体经济肉牛养殖场建设及膨化饲料储备加工生产项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木桃日木嘎查委员会 | 一产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 农畜产品加工 | 饲草料加工 肉牛加工 | 饲草料产业链 肉牛产业链 | 建设3栋5040平米标准化种牛及育肥牛舍、硬化草棚地面4000平米,建设牛犊饲养房16间，建设种牛产舍1栋5040平米，延长地埋供水管网2000米及配套设施。建设膨化饲料加工车间及采购加工生产设备。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 |  |  | 30 | 58.5 | 58.5 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李海军 | 18147733330
58 | 杭锦旗肉羊产业融合示范基地 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 农畜产品加工 | 肉羊加工 | 肉羊产业链 | 新建现代化的阿尔巴斯羊放牧生态养殖示范基地 1 个（占地面积约10000 亩），阿尔巴斯羊现代化舍饲育肥基地 1 个（年出栏阿尔巴斯羊 3000 只），阿尔巴斯羊肉产品现代化精深加工基地 1 个（年加工量为 10 万只）。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 2433 | 0 | 0 | 2433 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [9 empty] | 无需办理 | [6 empty] | 秦强 | 13474888519
59 | 杭锦旗伊和乌素苏木肉羊科技小院项目 | 鄂尔多斯市 | 2305-150625-04-05-538260 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 农畜产品加工 | 肉羊加工 | 肉羊产业链 | 项目占地面积100亩（6667平方米），建筑面积2000平米左右。打造智慧牧业示范户50户，购置安装全自动15m³草料储存箱50台、全自动30m喂羊输送带槽100台、全自动2t精饲料储存罐50台、全自动加热饮水槽100台等。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 2149.22 | 0 | 0 | 1400 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 |  |  | 45.4 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 高娜 | 13384804446
60 | 杭锦旗伊和乌素苏木2023年屠宰及肉联精细加工项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 二产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 农畜产品加工 | 肉羊加工 肉牛加工 | 肉羊产业链 肉牛产业链 | 项目规划占地7150平方米，一是建设肉牛、肉羊屠宰车间、牛羊肉精细分割等设施2400平米、羊肉干生产加工车间及配套设备1项；二是购置先进的自动化肉牛、肉羊屠宰机械及加工分割设备各1套，配套建设废弃物无害化环保处理系统2项、消防、水电、道路、绿化等配套设施1项。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 1200 | 0 | 0 | 600 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 阿拉腾噶如迪 | 13734832303
61 | 伊和乌素草牧场修复项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 每年平均以20万亩的速度在“十四五”期间开展“百万亩草牧场改良计划”，逐步引进杨柴、柠条颗粒加工项目。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 续建 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 阿拉腾噶如迪 | 13734832303 | 否
62 | 杭锦旗2024年森林植被恢复项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 人工造林1万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 500 | 0 | 0 | 500 | 否 | 0 |  | 否 | 0 |  | 202405 | 2024010 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王永为 | 13150872065
63 | 杭锦旗2024年森林抚育（灌木林平茬） | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 灌木林平茬31.5万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 侯伟 | 15847722227 | 否
64 | 杭锦旗公益林生态补偿项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 公益林生态补偿440万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 7040 | 0 | 0 | 7040 | 否 |  |  | 是 | 700 |  | 202405 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王永为 | 13150872065 | 否
65 | 杭锦旗低质低效林改造 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 灌木林平茬20万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 侯伟 | 15847722227
66 | 杭锦旗草原生态修复项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 人工种草34万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202411 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郭利军 | 13084778776 | 否
67 | 杭锦旗沙化地种草项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 沙化地柠条种植3万亩 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202411 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郭利军 | 13084778776
68 | 鄂尔多斯市杭锦旗“三北”工程六期 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 人工造林（乔木林2万亩，灌木造林15万亩，退化林修复30万亩，封山（沙）育林育草1万亩，飞播造林2万亩，工程固沙（平铺式沙障10万亩，网格是沙障42万亩，森林抚育（灌木林平茬40万亩，围栏封育30万亩，人工种草60万亩。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 271320 | 0 | 0 | 271320 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 侯伟 那顺吉日嘎拉 郭利军 | 15847722227 13614778137 13084778776 | 否
69 | 鄂尔多斯市国土绿化试点防沙治沙示范项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗林业和草原局 | 杭锦旗林业和草原局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 农牧林草水 | 林草业 |  |  |  |  | 坚持宜林则林、宜草则草、宜荒则荒原则，生物措施与工程措施相结合，通过人工造林、人工种草、工程固沙等综合措施，治理沙化土地22万亩，其中完成固沙造林2.5万亩，完成人工种草17万亩，工程固沙2.5万亩。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王永为 | 13150872065 | 否
70 | 内蒙古巴音可汗牧业万头肉牛养殖项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 内蒙古巴音可汗牧业有限责任公司 | 一产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 养殖1万头肉牛 | 企业投资 | 备案 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 25000 | 0 | 0 | 2000 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202512 | 10000 | [6 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 图门巴雅尔 | 13847700771 | 否
71 | 内蒙古西部绒山羊优势特色产业集群 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗农牧局 | 杭锦旗农牧局 | 一产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 建设绒山羊羊绒加工、运储、交易，羊肉精深加工，标准化养殖示范牧场、绒山羊核心群户种畜选育提高及基础设施改造。 | 政府补贴企业投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 否 | 0 |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202512 | [6 empty] | 0 | 否 | 国家级 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 马锐 | 18004772030
（四）社会事业类项目（24项） | [24 empty] | 165435 | 207132 | 1740000 | 93270
72 | 杭锦旗公共卫生应急中心（含实验室）改建工程 | 鄂尔多斯市 | 2302-150625-04-01-877422 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 卫生健康 |  |  |  |  | 总占地面积11480㎡，建筑面积17391㎡，共6层，拟将既有综合办公楼改造为杭锦旗公共卫生应急中心。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 续建 | 8200 | 0 | 0 | 7200 | 否 |  |  | 否 | 0 | 1000 | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 王星 | 15947426853
73 | 杭锦旗蒙医综合医院“治未病”综合楼建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-198839 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 卫生健康 |  |  |  |  | 项目建设用地面积12166㎡，建设“治未病”综合楼一座，建筑面积7500㎡，四层框架结构。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 续建 | 4920 | 0 | 0 | 4420 | 否 |  |  | 否 | 0 | 500 | 202404 | 202410 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 刘贺 | 15547738607
74 | 杭锦旗人民医院（开发区分院）建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 卫生健康 |  |  |  |  | 占地面积为10000 ㎡，建筑面积为5000㎡，建设杭锦旗经济开发区医院。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗经济开发区 | 新建 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202410 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 何红耀 | 13948473988
75 | 杭锦旗早期教育能力提升项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 杭锦旗卫生健康委员会 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 卫生健康 |  |  |  |  | 拟将杭锦旗第五幼儿园改造为托育机构，原教室改造为 12 个托班教室。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 1870 | 0 | 0 | 1870 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 张伟 | 18048391131
76 | 杭锦旗综合高级中学餐厅及报告厅建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2305-150625-04-01-481003 | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 教育 |  |  |  |  | 总建筑面积0.88万平米其中普高餐厅5879平方米、报告厅2799平方米。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 4745 | 0 | 0 | 4000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202512 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 已送到、已组件并逐级上报 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
77 | 杭锦旗综合高级中学建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-321707 | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 教育 |  |  |  |  | 建设总占地面积：24.86 万平方米，净占地面积：24.86 万平方 米。总建筑面积 77488.84 平方米及附属设施。 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 42460 | 0 | 0 | 20000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202512 |  |  |  | 314 | 314 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 已送到、已组件并逐级上报 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
78 | 杭锦旗实验小学多功能楼及餐厅建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 教育 |  |  |  |  | 建筑面积9000平方米（十大功能室及餐厅） | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 4500 | 0 | 0 | 1000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202409 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
79 | 杭锦旗巴拉贡学校宿舍维修改造建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 教育 |  |  |  |  | 改造面积10000平方米 | 政府投资 | 审批 | 巴拉贡镇 | 新建 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202409 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
80 | 杭锦旗体育公园建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 体育 |  |  |  |  | 预选址在杭锦旗西湖水上公园南岸部位，建设面积10000平方米.（健身步道约1000米，配套健身器材） | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202409 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
81 | 全民建设中心升级改造项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗教育体育局 | 杭锦旗教育体育局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 体育 |  |  |  |  | 各活动区域维修改造 | 政府投资 | 审批 | 锡尼镇 | 新建 | 500 | 0 | 0 | 500 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202407 | 202409 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 吕海荣 | 13327069617
82 | 锡尼镇镇区公园绿地提升改造及裸露土地治理 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 民政等其他社会民生 |  |  |  |  | 对裸露土地进行治理，穿沙公路绿道进行补植 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 6680 |  |  | 6680 |  |  |  | 是 | 300 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 杨雪虎 | 13304770781
83 | 百灵社区党群服务中心建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2206-150625-04-01-331566 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 民政等其他社会民生 |  |  |  |  | 在锡尼镇镇区内建设占地面积5630.49 ㎡的党群服务中心并完善相关配套设施。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 3080 | 3080 | 0 | 3080 | 否 |  |  | 否 | 300 | 0 | 202403 | 202412 | 8.4457 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 李庆娥 | 15044920967
84 | 杭锦旗锡尼镇新井渠村综合服务站建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 民政等其他社会民生 |  |  |  |  | 1、建设综合服务站一栋，建筑面积1500㎡；2、建设物流仓储库及冷链库二栋，建筑面积4000㎡；3、建设充电桩2组；4、硬化面积4000平米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 980 | 980 | 0 | 980 | 否 |  |  | 否 | 300 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟春亮 | 15849735733
85 | 杭锦旗伊和乌素苏木温泉休闲康养中心建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 总建筑面积9600平方米，新钻一眼1200米温泉深井及硬化道路、绿化带2000平米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 3000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 202404 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 高娜 | 13384804446 |  | 正在筹划找资中
86 | 杭锦旗伊和乌素苏木草原民俗观光体验区 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 建设游客集散中心1处，打造木栈道1处、民俗体验园3处、草原风情造景3处等；二是赛马场改造提升项目，赛马场活动区占地面积20.7万平方米、户外拓展区占地面积8.7万平方米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 3000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 202404 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 高娜 | 13384804446 |  | 正在筹划找资中
87 | 杭锦旗伊和乌素苏木“草原非遗”特色小镇打造项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 重新规划布局设计摩林河镇区，将镇区2条主街道实施提升改造、亮化美化工程；结合温泉康养、草原风情等特点，统一对镇区商铺进行设计装修，呈现统一风格。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 3500 |  |  | 1000 | [6 empty] | 202404 | 202512 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 高娜 | 13384804446 |  | 正在筹划找资中
88 | 察汗部落亚尔诺民宿 | 鄂尔多斯市 | 无 | 鄂尔多斯市察汗部落旅游开发有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 内蒙古 | 社会事业 | [6 empty] | （新建）:亚尔诺野奢名宿集群、多功能公区、马术俱乐部； （拆改重建）:中古云堡名宿、赞卡木屋。总规模:1.868万平方米 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗 | 新建 | 5900 |  |  | 300 |  |  | 否 | 300 |  | 202405 | 202712 |  |  |  |  | 27 | [51 empty] | 15049884951
89 | 霍洛柴登遗址博物馆建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗文化和旅游局 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 社会事业 | [6 empty] | 遗址博物馆面积约10000平方米，项目内容包括：保护规划编制、考古勘探、古城遗址分析选址及方案编制、展陈展示、文物征收集等项 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 13000 |  |  | 6240
90 | 未来草原附属工程建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-04-01-755503 | 杭锦旗文化和旅游局 | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司鄂尔多斯草原旅游区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游业 |  |  |  |  | 项目占地面积29.06公顷，用地面积0.6公顷，建设内容包括未来草原基础配套设施及服务设施等。 | 企业投资 | 备案 | 鄂尔多斯市杭锦旗 | 新建 | 2000 |  |  | 1000 | 否 | [5 empty] | 202405 | 202612 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 张鹏 | 15849776160 | 是
91 | 那里草原游客服务设施建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2308-150625-04-01-370796 | 杭锦旗文化和旅游局 | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司鄂尔多斯草原旅游区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游业 |  |  |  |  | 项目占地面积40000平方米，包括: (1)那里草原综合体，含水上乐园住宿区、房务中心及接待室和自助餐厅等; (2)那里草原7栋民宿，共两层;(3)帐篷营地建设10个2人间大床房帐篷(4)围炉夜话场地(5)小篝火场地; (6)基础配套设施建设 | 企业投资 | 备案 | 鄂尔多斯市杭锦旗 | 新建 | 11000 |  |  | 5000 | 是 | [5 empty] | 202405 | 202701 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 张鹏 | 15849776160 | 是
92 | 伊和乌素苏木全民健身中心项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 杭锦旗伊和乌素苏木人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 体育 |  |  |  |  | 建设800平方米的健身中心，内设羽毛球场、乒乓球馆等6个体育项目；建设健身步道10公里；建设室外多功能笼式运动场一处。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗伊和乌素苏木 | 新建 | 600 |  |  | 200 | 否 | [5 empty] | 202404 | 202510 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 高娜 | 13384804446 |  | 正在筹划找资中
93 | 杭锦旗库布齐沙漠越野基地基础配套设施建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-04-01-251673 | 杭锦旗文化和旅游局 | 杭锦旗文化旅游发展有限责任公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 规划建设沙漠越野赛道，新建发车门、发车道及主看台等与赛事有关的基础设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗独贵塔拉镇 | 新建 | 13000 | 0 |  | 10000 | 否 | 0 |  |  |  |  | 202404 | 202510 | 315.6 |  |  | 22.99 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 赵亮明 | 15947725899
94 | 杭锦旗蓝天辰馨温泉接待中心 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-04-01-635784 | 杭锦旗文化和旅游局 | 杭锦旗文化旅游发展有限责任公司 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 旅游 |  |  |  |  | 主要建设游泳馆、温泉接待中心、室内温泉康养区、基础配套设施及其他配套等 | 企业投资 | 备案 | 锡尼镇 | 新建 | 22700 | 0 |  | 10000 | 否 | 0 |  |  |  |  | 202404 | 202510 | 80.4 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 赵亮明 | 15947725899
95 | 杭锦旗2024年口袋公园建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 民政等其他社会民生 |  |  |  |  | 建设内容包括文化园、五大花草主题园、现有公园修缮及更换行道树等 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 是 | 2000 |  | 202401 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 杨雪虎 | 13304770781
（五）交通类项目（8项） | [24 empty] | 1175533 | 95286 | 680000 | 131633
96 | 杭锦旗通用机场建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗发展和改革委员会 | 杭锦旗发展和改革委员会 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 交通 | 机场 | 通用机场 |  |  |  | 建设用地420亩，按 A1级通用机场标准建设，飞行区等级2B，设计使用最大机型为 Y12-E | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 8000 | 0 | 0 | 6000 | 否 |  |  |  |  | 0 | 202405 | 202512 | 420 | [6 empty] | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李麒麟 | 13904777889
97 | 浩北集运线 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗发展和改革委员会 | 保华公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 交通 | 铁路 | 普速铁路 |  |  |  | 旗境内约100公里 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇、塔然高勒 | 新建 | 980000 | 0 | 680000 | 5000 | 否 | [5 empty] | 202406 | 202512 | [7 empty] | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 国家 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 目前企业因资金困难，进度较缓慢。 | 李麒麟 | 13904777889
98 | 2024年杭锦旗农村公路 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 交通 | 公路 | 农村公路 |  |  |  | 四级公路141.6公里，三级公路1.5公里 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 16825 | 10951 |  | 16825 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王东 | 17704775775
99 | S215线锡尼镇至乌审召段公路 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 交通 | 国道 |  |  |  |  | 全长89公里（杭锦旗段68公里），二级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 96900 | 47400 |  | 30000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202612 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 国家 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王东 | 17704775775
100 | G242国道至伊和乌素苏木交叉口至杭锦旗公路工程（X621线） | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-736567 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 交通 | 县道 |  |  |  |  | 全长90公里，三级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 30216 | 15816 |  | 30216 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王东 | 17704775775
101 | 杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程（X651线、穿沙公路） | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-487406 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 交通 | 县道 |  |  |  |  | 全长90公里，三级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 31579 | 17179 |  | 31579 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王东 | 17704775775
102 | 锡尼站牧民便道与608县道交叉口至651县道与608县道交叉口公路工程 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-296754 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 交通 | 县道 |  |  |  |  | 全长41.850公里，三级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 7781 | 2181 |  | 7781 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王东 | 17704775775
103 | 杭锦旗巴音嘎查至巴音乌素嘎查公路工程 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-701863 | 杭锦旗交通运输局 | 杭锦旗交通运输局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 交通 | 农村公路 |  |  |  |  | 全长15.460公里，三级公路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 4232 | 1759 |  | 4232 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王东 | 17704775775
（六）生态环保类项目（8项） | [24 empty] | 43450.84 | 2000 | 0 | 18698
104 | 杭锦旗锡尼镇生活垃圾无害化处理场封场工程项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 |  |  |  | 堆体整形、终场覆盖、填埋气体导排、雨水导排、生态恢复 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  | 否 |  |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 李彪 | 13948774598
105 | 杭锦旗锡尼镇城镇生活垃圾分类和处理项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 |  |  |  | 生活垃圾分类和处理项目，锡尼镇区内103个小区及百灵公园、锡尼广场、文化综合 办公大楼开展生活垃圾的分类收集；100t/d的生活垃圾集中分选项目，60t/d的生活垃圾焚烧处理项目及10t/d的餐厨垃圾处理项目 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 3661.2 |  |  | 3661 |  |  |  | 是 | 800 |  | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 李彪 | 13948774598
106 | 杭锦旗苏木镇人居环境整治综合项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 生态环保 | [5 empty] | 苏木镇农村牧区生活垃圾进行收运及处置，并对现状存量垃圾进行开挖转运至规划处置场所，对有机废弃物进行资源化利用，苏木镇污水处理工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 3000 | 无 | 0 | 600 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 盟市 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723506
107 | 杭锦旗农村牧区污水处理厂改扩建项目 | 鄂尔多斯市 | 2211-150625-04-01-383381 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 |  |  |  | 伊和乌素苏木污水处理厂增加处理规模50m³/d、巴拉贡镇污水处理增加处理规模150m³/d、呼和木独镇污水处理厂增加处理规模20m³/d、吉日嘎朗图镇污水处理厂增加处理规模40m³/d、独贵塔拉镇污水处理厂增加处理规模200m³/d。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 3645 | 无 | 0 | 2005 | 是 | —— | —— | 否 |  | 1640 | 202404 | 202406 | 71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 | —— | 无需办理 | 旗县级 | —— | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723503
108 | 杭锦旗嘎查村垃圾与污水综合治理工程 | 鄂尔多斯市 | 2305-150625-04-01-414878 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 |  |  |  | 新建1座污水处理站及7处垃圾填埋场（朝凯村、四十里梁、二圪旦湾村、乌定布拉格村、巴音温都尔嘎查、桃日木嘎查、格更召嘎查） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 8381 | 无 | 0 | 2400 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202404 | 202512 | 272 | 272 | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 同意办理 | —— | 是 | 自治区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 自治区 | 组件未完成 | —— | —— | 是 | 否 | 自治区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 盟市 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723504
109 | 杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程 | 鄂尔多斯市 |  | 鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局 | 鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局 | 三产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 |  |  |  |  | 建设占地面积约100亩,其余34.6亩作为预留用地用于后期项目扩建等工程使用。潜流占地面积约36亩(有效面积 22000m2 ),表面流及配套设施等占地面积约64亩,本工程处理工艺采用潜流+表面流组合工艺,出水水质主要指标基本达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 5531.64 | 2000 |  | 5532 | 否 |  |  | 是 | 1000 | 0 | 202403 | 202412 |  |  |  | 132.9 |  | 279.94 | 0 | 是 | 旗县 |  |  |  | 是 | 旗县 |  |  |  | 否 |  | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 否 | 自治区 | 已送到 | 同意办理 |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县 | 未完成 |  |  |  |  | 高健（分管局长） 王鹤（工作人员） | 高健15047771824 王鹤13847761103
110 | 鄂尔多斯独贵塔拉工业园区（南项目区）综合污水处理厂及配套管网建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2301-150625-04-05-705070 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 其他污染治理 |  |  |  | 日处理800m3/天，生活污水+工业污水 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 14000 |  |  | 1000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202404 | 202512 |  | 66.5055 |  | 63.888 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 郝云雷 | 15374993877
111 | 杭锦旗呼和木独镇人居环境综合治理示范项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 生态环保 | [5 empty] | 呼和木独镇农村牧区生活垃圾进行收运及处置，并对现状存量垃圾进行开挖转运至规划处置场所，对有机废弃物进行资源化利用，呼和木独镇污水处理工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 2932 | 无 | 0 | 1200 | 否 | —— | —— | 否 | 0 | 0 | 202405 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 盟市 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— | —— | 方晓光 | 13847723505
（七）城镇（含园区）基础设施类项目（25项） | [24 empty] | 1333654.96 | 3500 | 190000 | 343505
112 | 杭锦旗锡尼镇育才社区、新华社区部分市政道路照明及用电工程 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-05-907540 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 杭锦旗锡尼镇内 5 条道路路灯建设工程，电气设计范围主要包括路灯供配电及防雷接地等。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 1384 |  |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202412 | [7 empty] | 是 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770718
113 | 神华塔然高勒煤矿新建风井口资产收益供热项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗塔然高勒联合党委 | 杭锦旗塔然高勒联合党委 | 三产 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |  | 能源 | [5 empty] | 依托神华塔然高勒煤矿的资源优势，按照“企业+村集体”的资产收益发展模式，采取“资产入股、折股量化、保底分红”的形式实施该项目，新建供热管网DN250预制直埋保温钢管7公里。 | 政府投资 | 审批 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 720 |  |  | 720 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202405 | 202412 | [7 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | [6 empty] | 额定巴特尔 | 15924583666
114 | 2023-2024年杭锦旗新建公共卫生间项目 | 鄂尔多斯市 | 2304-150625-04-01-669129 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 锡尼镇新建卫生间6座。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 1744 |  |  | 900 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202409 | 202412 | [7 empty] | 是 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770719
115 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇林荫北路和友谊大街道路及管网建设工程（二期） | 鄂尔多斯市 | 2210-150625-04-01-968625 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 道路与桥梁 |  |  |  |  | 林荫北路新建道路1024.9米，友谊大街新建1162.8米，涉及新建管网有雨水、污水、给水、强弱电、路灯等工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 12907 |  |  | 7907 | 是 |  |  | 否 |  |  | 202409 | 202412 | [7 empty] | 是 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770720
116 | 杭锦旗锡尼镇陶赖沟片区市政管网及道路工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 本项目位于规划河东新区，现状陶赖沟周边，建设工程内容包括道路、交通、绿化、 给排水、电力、电信、照明、热力、燃气工程。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 31000 |  |  | 2000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202410 | 202512 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770721
117 | 2024年市政设施维修养护 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 1.新建四处停车场，总面积约为：65000平米，分别是五完小正对面，五完小东边、二完小西、林荫路（与口袋公园合建），停车场建成后同时计划安装电动车充电桩与新能源汽车充电桩。 2.主次干道两侧公共区域维修维护，商业建筑外立面、楼道刮白、109国道及穿沙路部分沥青路面层维修，交通设施维修及标识标线等市政基础设施维修维护。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1500 |  |  | 1500 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770722
118 | 2024年杭锦旗锡尼镇停车场建设项目 |  | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 新建四处停车场，总面积约为：65000平米，分别是五完小正对面，五完小东边、二完小西、林荫路（与口袋公园合建），停车场建成后同时计划安装电动车充电桩与新能源汽车充电桩。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770723
119 | 2024年环卫机械采购 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 拟采购垃圾压缩车、餐厨垃圾车、清扫车、除雪滚等常用环卫设备， | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1600 |  |  | 1600 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202407 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770723
120 | 城市内涝监测预警平台建设项目（二期） | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 杭锦旗城市公用事业服务中心 | 三产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设“杭锦旗城市内涝预警监测平台”，杭锦旗平台通过数据对接，纳入盟市平台，成为建设“鄂尔多斯市城市内涝预警监测平台的一部分。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 900 |  |  | 300 | 是 |  |  | 否 |  |  | 202405 | 202412 | [7 empty] | 否 | [47 empty] | 杨学虎 | 13304770724
121 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园绿化改造提升工程 | 鄂尔多斯市 | 2023-150625-04-01-682064 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 |  |  |  | 独贵塔拉产业园南北项目区的进出口进行改造升级.总绿化面积277亩，其中独贵塔拉产业园北区绿化205亩，南区面积72亩。绿化常绿乔木9739株，落叶乔木3022株，灌木4678丛、2907㎡，地被22006丛、10245㎡，拔除6cm乔木4078株，土地整理53765㎡，PE给水管线47878m。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 3223.46 |  |  | 1600 | 是 |  | 0 | 是 | 600 | 600 | 202403 | 202411 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张宏伟 | 13474870069
122 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区供水工程 | 鄂尔多斯市 | 2206-150625-04-01-377899 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 |  |  |  | 日供生活用水1300m3/天 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 2680 |  |  | 2000 | 否 |  | 0 | 是 | 100 |  | 202403 | 202506 |  | 9.5805 |  | 9.5805 |  |  | 日供生活用水1300m3/天 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 杨建功 | 18247783238
123 | 杭锦经济开发区新能源经四路、纬八路 | 鄂尔多斯市 | 2019-150625-48-01-007830 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 |  |  |  | 经四路道路长度1122米和经纬八路道路长度650米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 1200 |  |  | 1000 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202404 | 202412 |  | 114.167 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 郝云雷 | 15374993877
124 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区危化品综合停车场 | 鄂尔多斯市 | 2306-150625-04-01-969787 | 杭锦旗经济开发区 | 杭锦旗经济开发区 | 三产 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 |  |  |  | 1、建设规模建设项目为危化品综合停车场，停车位90个。2、建设内容停车检查区，建设停车位90个。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 600.5 |  |  | 601 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 |  |  |  | 否 | 自治区 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 李杰 | 15247710981
125 | 杭锦旗锡尼新村供热管网改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 供热 |  |  |  |  | 新建一次网主管道，由附近DN450的主管网引出DN350供热一次网引至锅炉房,一次管网总长约2800米（沟槽长度），穿越G109国道需要顶管过路,顶管过路长度约50m；新建引至蔬菜水果大棚供热二级管网长约5000米（沟槽长度，不含入户）新增两台8MW机组，一台给住宅供暖，一台给大棚供暖）。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1825 | 无 | 0 | 1095 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
126 | 杭锦旗锡尼镇城市更新（平房区改造）示范项目节能改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 1752户共计38万平米改造内容：外墙保温、涂料、屋面、门窗 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1520 | 无 | 0 | 912 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202505 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
127 | 杭锦旗锡尼镇城市更新（平房区改造）示范项目 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 施工现场方面，胜利社区0栋至十二栋，给水污水巷道已基本完成，供热污水巷道开始施工，团结社区除三门市巷子往西危房较多尚未开始施工，其他巷道均已进入施工队伍开始施工，给水污水巷道目前完工58% | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 13250 | 3500 | 0 | 5250 | 是 |  |  | 否 | 0 | 3700 | 202404 | 202410 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 | —— | 是 | 旗县区 | 已送到、已组件并逐级上报 | 审批部门同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 已办理 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055 | 否
128 | 杭锦旗独贵塔拉镇零碳社区太阳能供热项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 内蒙古龙源新能源发展有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设内容：新建、改造供热一级管网14公里、二级管网25公里，新建备用锅炉一处，升级改造换热站5处 | 企业投资 | 备案 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 15742 | 无 | 0 | 9445 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202412 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
129 | 锡尼镇镇区2023年-2025年既有居住节能改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设内容：锡尼镇镇区商住小二楼；外墙保温、屋顶防水、门窗，约5.5万平米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 1100 | 无 | 0 | 660 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
130 | 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司2*330MW机组配套管网工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 杭锦旗电厂余热替代锡尼镇镇区燃煤锅炉供热项目：从内蒙古能源发电杭锦发电有限公司沿 109 国道至杭锦旗锡尼镇新建热力管网，建中继泵站一座，隔压站一座及电厂首站。主干线开槽长度35.5km，镇区内管线 1.5km，主干线设置2根DN900的热水管线。实现镇区508.57万㎡的清洁能源供热。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 75359 | 无 | 0 | 45215 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县级 | 已组件并逐级上报 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 是 | 旗县区 | 已组件并逐级上报 | 审批 | —— | 是 | 是 | 旗县区 | 已组件并逐级上报 | 审批 | —— | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批 | —— | 是 | 旗县区 | 已组件并逐级上报 | 审批 | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
131 | 杭锦旗城市更新（平房区改造）示范项目亮化、绿化提升项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 绿化亮化工程 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 4500 | 无 | 0 | 2700 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202406 | 202512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
132 | 朔方新能源大基地项目 | 鄂尔多斯市 |  | 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司 | 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 |  |  |  |  | 装机量为1200万千瓦，项目建设内容可概括为流转、征收基地项目用地，基地内通水、通电、通讯、通路、平整场地、建设储能站台及相关设施、设备等；建设期结束后与新能源业主签订基地入驻服务协议，转入项目运营期。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 续建 | 1150000 | 0 | 190000 | 250000 | 否 |  |  | 是 | 0 | 201600 | 202403 | 202610 |  |  | 国家特殊灌木林地22644亩 未成林造林地22488亩 其他无立木林地2977亩 宜林沙荒地76亩 | 非基本草原14149亩 | 基本草原54591亩 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 否 | 旗县区 | 已送到 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 盟市 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县级 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 崔瑞峰 | 18647186789 | 否
133 | 杭锦旗独贵塔拉镇住宅小区维修改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 独贵塔拉镇新区 11个小区的270栋楼、642 个单元，总建筑面积70万㎡，主要改造范围为包括独贵塔拉镇新区的新农村A区、新农村B区、新农村C区、新农村D区、精品移民E区、精品移民F区、精品移民G区、精品移民H区、精品移民B区、精品移民C区、精品移民D区共11个小区。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 7000 | 无 | 0 | 4200 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202406 | 202512 | 无 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | 旗县级 | —— | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 方晓光 | 13847723503
134 | 杭锦旗巴拉贡镇镇中水综合利用项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  |  |  |  | 建设输水给水主管道，其他配套建设等 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 1000 | 无 | 0 | 1000 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202405 | 202412 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 方晓光 | 13847723507
135 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇镇中水综合利用项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  |  |  |  | 建设输水给水主管道10000米，其他配套建设等 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 1500 | 无 | 0 | 1500 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202406 | 202412 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 方晓光 | 13847723508
136 | 杭锦旗独贵塔拉镇中水综合利用项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  |  |  |  | 建设输水给水主管道建设中水池，其他配套建设等 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗 | 新建 | 400 | 无 | 0 | 400 | 否 |  |  | 否 | 0 |  | 202408 | 202412 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县区 | 组件未完成 | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | 旗县区 | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 是 | 旗县区 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 方晓光 | 13847723510
（八）保障性安居工程（含配套基础设施）类项目（6项） | [24 empty] | 16283 | 0 | 0 | 9769.8
137 | 杭锦旗锡尼镇胜利社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供电、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、排水、消防）、完善类（有条件的居住建筑加装电梯、照明、无障碍设施、电动自行车及汽车充电设施、体育健身设施、智能快件箱）、提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2922 | 无 | 0 | 1753.2 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
138 | 杭锦旗锡尼镇团结社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供电、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、排水、消防）、完善类（有条件的居住建筑加装电梯、照明、无障碍设施、电动自行车及汽车充电设施、体育健身设施⒂智能快件箱）、提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2949 | 无 | 0 | 1769.4 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
139 | 杭锦旗锡尼镇新华社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙楼梯等公共部位修缮、弱电、排水、消防、安防）完善类（有条件的居住建筑加装电梯、无障碍设施、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱）提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2401 | 无 | 0 | 1440.6 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
140 | 杭锦旗锡尼镇建安社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、弱电、排水、消防、安防）完善类（有条件的居住建筑加装电梯、无障碍设施、电动自行车及汽车充电设施、文化休闲设施）提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2402 | 无 | 0 | 1441.2 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
141 | 杭锦旗锡尼镇育才社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供电、生活垃圾分类、、围墙等基础设施的更新改造、、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、弱电、排水、消防、安防）完善类（绿化、有条件的居住建筑加装电梯、照明、无障碍设施、智能快件箱）提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2804 | 无 | 0 | 1682.4 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
142 | 杭锦旗锡尼镇育才社区2024年老旧小区改造工程 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  |  |  |  | 基础类（小区内道路、供水、供热、生活垃圾分类、围墙等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮、排水、消防）完善类（有条件的居住建筑加装电梯、照明、物业用房、无障碍设施、自行车棚、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱）提升类（居民活动中心） | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 2805 | 无 | 0 | 1683 | 否 |  |  | 否 | 0 | 0 | 202406 | 202509 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | 否 | 旗县级 | 否 | 同意办理 | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 旗县级 | 否 | 审批 | 同意办理 | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 无需办理 | —— | —— | —— | —— | 否 | 旗县级 | 组件未完成 | 同意办理 | —— | —— |  | 韩雄山 | 13947766055
（九）物流项目（4项） | [24 empty] | 62280 | 0 | 0 | 32280
143 | 杭锦旗内蒙古玖创装备建设工程有限公司建设农资仓储物流项目 | 鄂尔多斯市 | 2303-150625-04-05-156957 | 杭锦旗工科局 | 内蒙古玖创装备建设工程有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 物流 | 其他物流基础设施 |  |  |  |  | 占地约80亩，其中包括农资仓储厂房，由钢结构仓储厂房组成，以及办公用房和生活区以及其他配套。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | [15 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 包君 | 17704776788
144 | 绿色杭锦低碳智慧能源综合枢纽项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗塔然高勒联合党委 | 内蒙古圣圆能源集团鄂尔多斯市伊一环保科技有限责任公司 | 三产 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 物流 | 其他物流基础设施 |  |  |  |  | 新建加油、加气、加氢站各；新建商砼站、物流仓储棚、基地配套楼、停车场、充电站、汽修店、司机之家、检测站。 | 企业投资 | 备案 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 50000 |  |  | 20000 | 否 |  |  | 否 |  |  | 202406 | 202512 | 600 |  | 510 | 84 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 初步可研、规划已完成，企业正在对接自然资源局商讨土地出让金事宜 |  | 吕小龙 | 15949491243
145 | 杭锦旗锡尼镇农贸市场建设项目 | 鄂尔多斯市 | 2307-150625-04-01-994218 | 杭锦旗市场监督管理局 | 鄂尔多斯市现代农贸有限责任公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 物流 | 其他物流基础设施 |  |  |  |  | 建设办公管理用房、农贸交易厅(含北部二层的的办公管理用房)、干燥库、仓储冷库、对外商铺以及供配电、给排水、暖通、消防、道路硬化绿化等公用工程和基础出配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 4780 |  |  | 4780 | 否 |  |  | 是 |  |  | 202403 | 202408 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 乔国军 | 15947421661
146 | 杭锦旗锡尼镇肉联深加工冷链物流建设项目 | 鄂尔多斯市 | 无 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 杭锦旗锡尼镇人民政府 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 物流 | 其他物流基础设施 |  |  |  |  | 主要建设预冷库，保鲜库，冷冻库，冷链仓储物流，牛羊屠宰车间、分割包装车间，动物和肉品品质检验检疫试验用房，待宰牛羊厩，购置牛羊屠宰机械设备，配套消防、水电、废弃物无害化处理工程等。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦旗锡尼镇 | 新建 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 否 |  |  | 否 | 300 | 0 | 202403 | 202412 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 组件未完成 |  |  |  |  | 孟春亮 | 15849735733
（十）房地产项目（2项） | [24 empty] | 30469 |  |  | 9047
147 | 杭锦旗锡尼镇汇园小区房地产开发项目 | 鄂尔多斯市 |  | 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司 | 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 内蒙古自治区 | 房地产开发 | 房地产开发 | 其他 | ﹣ | ﹣ |  | 本项目用地面积38851.00㎡（约58.28亩），建设总建筑面积50233.53平方米，主要建设6栋住宅、6栋商业用房、1栋设备用房以及1座门房。配套绿化、硬化以及给排水、供暖、供电等设施。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦旗锡尼镇 | 续建 | 21292 | 0 | 0 | 7750 | 是 |  |  | 是 | 0 | 7260 | 202404 | 202504 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 审批部门同意办理 |  |  |  | 乔梅 | 13947785873 | 否
148 | 锦荣新城二期工程 | 鄂尔多斯市 |  | 杭锦旗住房和城乡建设局 | 鄂尔多斯市荣泰丰房地产开发有限公司 | 三产 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 房地产开发 | 房地产开发 |  |  |  |  | 建筑面积4.2万平方米，用途为商住一体，；硬化、绿化、管网及其他各项配套建设工程。 | 企业投资 | 审批 | 杭锦旗 | 续建 | 9177 | 无 | 0 | 1297 | 否 |  |  | 否 | 0 | 1350 | 202404 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 苏广荣 | 13904776058

## Sheet3 (2)
杭锦旗2024年500万元以上重点项目实施计划清单
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设 性质 | 总投资
合计（146项） |  |  |  | 新建120 续建26 | 11320161.132
一、市级调度项目（24项） |  |  |  |  | 4604411.64
（一）能源类项目（7项） |  |  |  |  | 2357833
1 | 内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部新能源基地8GW光伏项目（200万千瓦光伏先导工程） | 先导工程规模为2GW光伏，配套相关储能，同步建设220kV输电线路 | 吉日嘎朗图镇 | 新建 | 920000
2 | 中国石油化工集团有限公司2024年在内蒙古自治区油气田开发产能建设项目 | 新建天然气井24眼 | 锡尼镇 | 新建 | 40000
3 | 中石化华北油气分公司中石化提氦项目 | 新建 1 套氦气提取工艺装置及配套公用设施，设计天然气处理能力 400 万方/日，氦气生产能力 132 万方/年，采用“膜分离+催化脱氢+变压吸附”工艺。 | 锡尼镇 | 续建 | 45800
4 | 鄂尔多斯市杭盖新能源40MW分散式风电乡村振兴项目 | 拟建设6.5MW风机一台，6.7MW风机5台，升压站、机电线路及检修道路 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 22000
5 | 布乌开关站500千伏输变电工程 | 500千伏开关站一座，500千伏线路260公里 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 79233
6 | 塔然高勒煤矿复工建设项目 | 项目主要建设内容包括工业广场、北部风井场地、进场道路、35kv变电站及输变电线路、井下巷道及其附属工程等；年产1000万吨煤。 | 塔然高勒管委会 | 续建 | 380000
7 | 内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理项目 | 建设规模170万千瓦。其中风电容量160万千瓦，采用7500KW、7000KW、6700KW三种机型，共有风力发电机组220台。光伏容量10万千瓦，以P型双面双玻单晶高效550Wp组件为主，安装组件共22.61万块。新建2座220KV无人值守升压站，1座220KV有人值守升压站，分别以单回220KV线路接入杭锦发电厂500KV升压站，500KV升压站扩建2台1000MVA主变压器。 | 锡尼镇 | 续建 | 870800
（二）产业发展类项目（4项） |  |  |  |  | 1680335
8 | 杭锦旗宏威联生物科技有限公司年产3万吨糠醛及下游延伸产业链项目 | 年产3万吨糠醛及下游延伸产品。 | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 新建 | 93000
9 | 伊泰化工精细化学品项目气化及变换装置工艺优化技改项目 | 增加气化炉变换装置一套；气化炉水煤浆由2开1备变为3开0备。 | 经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 新建 | 25335
10 | 长龙浙科高纯度晶体硅绿色能源全产业链项目 | 年产10万吨绿色金属硅（分1.5年建成）；年产8万吨多晶硅（分3年建成），年产15GW单晶（拉晶、切片，分3.9年建成）；年产15GW电池、组件（分3.9年建成）全产业链。 | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 1500000
11 | 内蒙古亚诺科技有限公司年产16万吨化学品项目 | 建设年产16万吨精细化学品生产及配套设施。 | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 62000
（三）农牧林草水类项目（6项） |  |  |  |  | 421511
12 | 2024年杭锦旗高标准农田建设项目 | 6.5万亩已完成招投标，正在公示中 | 各苏木镇 | 新建 | 23500
13 | 鄂尔多斯市杭锦旗“三北”工程六期 | 人工造林（乔木林2万亩，灌木造林15万亩，退化林修复30万亩，封山（沙）育林育草1万亩，飞播造林2万亩，工程固沙（平铺式沙障10万亩，网格是沙障42万亩，森林抚育（灌木林平茬40万亩，围栏封育30万亩，人工种草60万亩。 | 各苏木镇 | 新建 | 271320
14 | 杭锦旗沿黄地区农业示范区建设项目（一期） | 主要建设内容包括土地平整，清运田间积土，新建蓄水池、扬水泵站，配套引黄滴灌泵站、水肥一体化设施，铺设地埋管道及给水栓，新建及改建田间道路，新建林带等；并购置农业生产相关机械设备；将呼和木独镇查汗淖尔嘎查5.5万亩耕地打造为高标准农田；将巴拉贡镇昌汉白村、朝凯村、新建村1.5万亩耕地打造为高标准农田. | 呼和木独镇查汗淖尔嘎查、巴拉贡镇昌汉白村、朝凯村、新建村 | 新建 | 76000
15 | 黄河流域十大孔兑毛不拉沟综合治理项目 | 对毛不拉孔兑主沟及支沟进行综合治理。 | 塔然高勒管委会、独贵塔拉镇 | 新建 | 15000
16 | 杭锦旗沿黄灌区水资源节约集约综合利用项目 | 维修改造衬砌支渠49条87km，配套建筑物272座。清淤、防塌整治干沟1条25km，排水支沟30条112.28km，改造排水建筑物79座。 | 独贵塔拉镇、吉日嘎朗图镇、呼和木独镇、巴拉贡镇 | 续建 | 28987
17 | 杭锦旗陶赖沟年引水500万立方米新建项目 | 新建塔然高勒至陶赖沟水库36公里DN800涂塑钢管 | 塔然高勒管委会、锡尼镇 | 新建 | 6704
（四）社会事业类项目（1项） |  |  |  |  | 5000
18 | 杭锦旗蒙医综合医院“治未病”综合楼建设项目 | 项目建设用地面积12166㎡，建设“治未病”综合楼一座，建筑面积7500㎡，四层框架结构。 | 锡尼镇 | 新建 | 5000
（五）交通类项目（2项） |  |  |  |  | 39360
19 | 杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程（X651线、穿沙公路） | 全长90公里，三级公路 | 锡尼镇 | 新建 | 31579
20 | 锡尼站牧民便道与608县道交叉口至651县道与608县道交叉口公路工程 | 全长41.850公里， 主线长35公里,二级公路, 连接线长6.850公里,三级公路。 | 锡尼镇 | 新建 | 7781
（六）环保类项目（1项） |  |  |  |  | 5531.64
21 | 杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程 | 本工程处理工艺采用潜流+表面流组合工艺，潜流占地面积约36亩(有效面积 22000m2 ),表面流及配套设施等占地面积约64亩。 | 锡尼镇 | 新建 | 5531.64
（七）城镇（含园区）基础设施类项目（2项） |  |  |  |  | 77250
22 | 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司2*330MW机组配套管网工程 | 从内蒙古能源发电杭锦发电有限公司沿 109 国道至杭锦旗锡尼镇新建热力管网35.5km，配套建设中继泵站一座，隔压站一座及电厂首站。 | 锡尼镇 | 新建 | 64000
23 | 杭锦旗锡尼镇城市更新（平房区改造）示范项目 | 改建给水管网 18.99Km、、改建污水管网 29.09Km、改建供热管网 41.55Km、新增热力站 3 座、改建燃气管网 25.86Km等。 | 锡尼镇 | 续建 | 13250
（八）保障性安居工程（含配套基础设施）类项目（1项） |  |  |  |  | 17591
24 | 杭锦旗2024年老旧小区改造工程 | 基础类（小区内道路、供水、供电、弱电、排水等基础设施的更新改造、小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位修缮）、完善类（无障碍设施、节能改造）。 | 锡尼镇 | 新建 | 17591
二、旗县区项目（122项） |  |  |  |  | 6715749.492
（一）能源类项目（17项） |  |  |  |  | 2067102
25 | 国家能源集团内蒙古公司蒙西区域火电灵活性改造消纳新能源项目 | 风电40万千瓦、光伏46.6万千瓦及配套送出工程 | 风电位于杭锦旗巴拉贡镇巴音恩格尔嘎查； 光伏位于杭锦旗吉日嘎朗图镇黄芥壕嘎查 | 新建 | 470000
26 | 协鑫硅材料园区绿色供电项目 | 风电75万千瓦，光伏70万千瓦，配套储能22万千瓦/88万千瓦时 | 杭锦旗锡尼镇、独贵塔拉镇 | 新建 | 698300
27 | 高纯度晶体硅全产业绿色供电一期1010MW示范项目 | 建设540MW风电场、470MWp光伏发电站，配套建设2座220kV升压站；建设151.5MW/606MWh电化学储能。 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 560000
28 | 内蒙古天地通新能源有限公司杭锦经济开发区工业绿电供应项目 | 建设规模110MW（100MW风电+10MW光伏），同时配建16.5MW/66MWh的储能系统. | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 新建 | 62100
29 | 蒙发农牧业开发有限公司5MW分布式光伏电站项目 | 拟利用蒙发农牧业公司肉牛养殖场内牛舍棚顶、遮阳棚顶、饲料加工车间屋顶、有机肥加工车间屋顶、牛场生活办公区屋顶、羊棚棚顶建设光伏发电站，项目规划建设光伏电站交流侧容量为5MW;建设与光伏电站相匹配的变电站以及集电线路。 | 锡尼镇 | 新建 | 1992
30 | 中能智新杭锦旗10MW分散式风电项目 | 建设规模10MW，主要建设内容为2台单机容量为5.0MW的风力发电机组，配套建设一座35kV开关站 | 伊和乌素苏木 | 新建 | 6700
31 | 国电新能源杭锦旗乡村振兴20MW分散式风电项目 | 安装4台5MW风电机组，总容量20MW。 | 锡尼镇 | 新建 | 11000
32 | 过三梁-千里山双回500千伏线路工程 | 新建500千伏输电线路2×256公里，杭锦旗境内180公里 | 巴拉贡镇、伊和乌素苏木、独贵塔拉镇 | 新建 | 120898
33 | 过三梁～德岭山双回500千伏线路工程 | 新建500千伏输电线路295公里，杭锦旗境内70公里 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 100000
34 | 内蒙古伊颢新能源有限公司制氢加氢项目 | 建设500Nm³/每小时电解水制氢，500公斤加氢站。 | 经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 续建 | 3007
35 | 内蒙古陆泰天然气有限公司天然气回收利用项目 | 日回收50万立方米天然气，其中CNG运输车辆30台；日回收3万立方米，CNG装置10套，为撬装式移动设备。将井口天然气压缩，汽运至园区通过减压装置回注管网。建设内设施和辅助容：用项目房等房屋建筑。总占地面积为9493平方米，建设站内配套设施和辅助用房等房屋建筑。 | 经济开发区新能源产业园 | 新建 | 12000
36 | 砖厂技改及岩屑处理项目 | 一是与市政砖产品生产合作商鄂尔多斯市成阳商贸有限公司开展技改工作，增加5种产品规格种类的建筑所用砌块砖；二是计划在生产市政砖的同时，全力在岩屑处理方面开展工作，积极寻找可做泥水分离的固废处理企业合作，将固废分离后的岩屑继续研究作为制砖原料进行高温烧结处理的可行性方案。 | 锡尼镇 | 新建 | 600
37 | 鄂尔多斯市杭盖新能源40MW分散式风电乡村振兴项目接网工程 | 新建线路5公里。 | 塔然高勒 | 新建 | 1400
38 | 杭锦旗乡村振兴20MW分散式风电项目接网工程 | 新建线路19公里。 | 锡尼镇、伊和乌素苏木 | 新建 | 3500
39 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110kV变电站 | 新建主变压器一台，线路一公里。 | 巴拉贡镇 | 新建 | 1800
40 | 内蒙古天地通新能源有限公司杭锦经济开发区工业绿电供应项目接网工程 | 新建35千伏输电线路6回，10千伏线路3回，新建110千伏变电站1座。 | 锡尼镇 | 新建 | 3600
41 | 风光火储热生态治理项目新能源接网工程 | 新建线路48.52公里。 | 锡尼镇、塔然高勒 | 新建 | 10205
（二）产业发展类项目（15项） |  |  |  |  | 1786273
42 | 内蒙古华洲药业有限公司年产6000吨化工中间体技改项目 | 年产6000吨化工中间体技改 | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 新建 | 10300
43 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司20万吨级烯烃分离项目 | 年产20万吨烯烃分离项目烯烃分离 | 经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 新建 | 85000
44 | 工业尾气（消纳10万吨／年CO2）生物发酵法制10万吨／年燃料乙醇,联产2万吨／年菌体蛋白示范项目 | 10万吨/年工业尾气生物发酵制乙醇及菌体蛋白 | 经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 新建 | 63700
45 | 鄂尔多斯市亿恒绿色农业技术开发有限责任公司关于30万吨/年生物炭基新型复合肥项目（一期10万吨/年） | 项目规划占地面积约8000平方米，新建一套年产10万吨生物炭基新型复合肥生产装置，配套建设公用工程、库房、办公室等辅助配套设施。 | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 新建 | 2273
46 | 鄂尔多斯市兴元胜业年处理25万吨煤系高岭土项目 | 占地面积60亩，新建办公楼、职工综合楼、钢结构厂房，建设年处理25万吨煤系高岭土深加工生产线一条，以及其他配套设施 | 经济开发区新能源产业园 | 新建 | 15000
47 | 鄂尔多斯市来德环保科技有限公司废旧轮胎资源化再生利用项目 | 10万吨/年废旧轮胎资源化再生利用项目，拟占地面积67000平米，包括联合厂房，车间，站房，控制室，办公楼，宿舍楼，罐区及其他配套设施占地。 | 经济开发区新能源产业园 | 新建 | 30000
48 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司风电混塔及混凝土预制构建生产示范基地项目 | 建设构件生产区总占地面积15000m²；构件存放区总占地面积约15000m²；钢筋数控加工车间总占地面积约10000m²；混凝土搅拌中心总占地面积约 10000m² ,其中砂石料仓占地约4000m²；生活办公区生活办公区规划面积8000m²，包含办公室、研发中心、宿舍、食堂等设施。 | 经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 新建 | 10200
49 | 巴拉贡镇新能源光伏管桩厂项目 | 建设年产500万米PHC管桩生产线。新建20000平方米大型厂房2栋，2000平方米室外堆场，建设办公用房及宿舍等配套厂房，总建设用地50000平方米。 | 巴拉贡镇 | 新建 | 12000
50 | 20万亩马铃薯全产业链零碳示范产业园 | 占地面积123421平米，生产线4条，生产车间15680平米，配套库房44331平米，锅炉房及储气站4425平米，配电升压站2850平米，建筑面积67286平米。 | 吉日嘎朗图镇 | 新建 | 150000
51 | 协鑫杭锦旗颗粒硅及配套全产业链项目 | 项目年产10万吨颗粒硅、15万吨高纯纳米硅、5GW拉单晶切片。项目占地2800余亩。项目采用硅烷流化床法生产颗粒硅，建设高纯纳米硅粉生产单元、高效拉晶切片项目单元、环保工程单元、生产配套工程单元、公用工程单元及厂前区办公楼，餐厅，宿舍等配套设施。 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 新建 | 1271326
52 | 内蒙古亿利氢田时代技术有限公司氢装备制造项目 | 改建依托原有厂房改造，改建200套/台单台1000Nm3/h的碱性电解槽及配套辅助附属设备。 | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 45000
53 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司三期日处理100万方天然气液化及BOG提氦项目 | 建设日处理100万方天然气液化生产及配套设施 | 经济开发区新能源产业园 | 续建 | 36874
54 | 东进源复合新材料低碳循环利用项目 | 制作高性能沥青制品、固废综合利用、生产混凝土等。 | 经济开发区新能源产业园 | 续建 | 4000
55 | 鄂尔多斯市独贵塔拉尹泰科技（润滑、分散、偶联）费托蜡项目 | 建设生产规模为年产10万吨费托蜡。主要产品为多功能（润滑、分散、偶联）费托蜡2万吨/年，费托蜡粉剂5万吨/年，费托蜡颗粒5万吨/年。 | 经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 续建 | 8000
56 | 内蒙古亿采智慧储能科技有限公司亿利阳光谷库布其零碳产业基地电化学智慧储能装备制造项目 | 占地面积50亩，主要建设内容包括：生产车间、集成车间、原料库房 、综合办公楼以及配电房、门卫室、环保处理站、露天成品料场以及其他配套。 | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 续建 | 42600
（三）农牧林草水类项目（19项） |  |  |  |  | 133849.4
57 | 盐碱化耕地增产改造补贴项目 | 实施盐碱地改良2万亩，其中呼和木独镇10000亩，吉日嘎朗图镇5000亩，独贵塔拉镇5000亩 | 各苏木镇 | 新建 | 2000
58 | 2024年杭锦旗国家畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 247户养殖场户粪污资源化利用设施建设 | 沿河四镇 | 新建 | 3678
59 | 杭锦旗锡尼镇陶赖高勒田园综合体项目 | 建设4栋高标准水蓄热示范温室、保鲜库1座、花海景观、植物迷宫、配套智慧农业、2.5KM红军25000公里长征模拟线路、法治文化广场、拓展训练基地、儿童游乐场等。 | 锡尼镇 | 续建 | 11412
60 | 杭锦旗伊和乌素苏木桃日木嘎查2024年村集体经济肉牛养殖场建设及膨化饲料储备加工生产项目 | 建设3栋5040平米标准化种牛及育肥牛舍、硬化草棚地面4000平米,建设牛犊饲养房16间，建设种牛产舍1栋5040平米，延长地埋供水管网2000米及配套设施。建设膨化饲料加工车间及采购加工生产设备。 | 伊和乌素苏木 | 新建 | 1550
61 | 杭锦旗伊和乌素苏木肉羊科技小院项目 | 项目占地面积100亩（6667平方米），建筑面积2000平米左右。打造智慧牧业示范户50户，购置安装全自动15m³草料储存箱50台、全自动30m喂羊输送带槽100台、全自动2t精饲料储存罐50台、全自动加热饮水槽100台等。 | 伊和乌素苏木 | 新建 | 2149.22
62 | 独贵塔拉现代农业试验示范建设项目 | 本项目计划流转耕地5万亩，通过配套田块整治工程、灌溉和排水设施工程、田间道路工程、农田防护与生态保护工程、农田输配电工程、农田地力提升工程及其他工程，规划建设各类农作物。 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 45111
63 | 杭锦旗库布其沙漠沿黄生态带治理工程 | 引水渠清淤疏浚38.5公里，新建连通渠22.416公里，新建连通桥13座，新建赫猫图围堤20.87公里，新建退水闸1座，退水渠1条。 | 呼和木独镇、吉日嘎朗图镇 | 续建 | 33636.3
64 | 杭锦旗2024年森林抚育（灌木林平茬） | 灌木林平茬6.16万亩 | 各苏木镇 | 新建 | 1232
65 | 鄂尔多斯市杭锦旗2024年高效节水灌溉新建项目 | 建设包括首部管理房 348 座，安装 348 套机井水量测控系统、土壤墒情监测 系统、苗情监测系统、节水灌溉一体化管理平台、变频柜、过滤施肥系统；开挖 地埋 PVC-U 管道 315.32km，铺设地面软管 364.32km 等。 | 锡尼镇 | 新建 | 7955.43
66 | 杭锦旗农业水资源配置智慧管控工程项目 | 主要建设内容：新建杭锦旗农业水资源配置智慧管控工程项目及井电双控智能水表安装，硬件新增农村灌溉井电双控智能水表设备 9588 套，人饮井智能水表设备 6197 套，四情（气象、土壤墒情、苗情、虫情）监测系统 7 套，展示系统 1 套及配套能力建设等。 | 各苏木镇 | 新建 | 7000
67 | 杭锦旗沿黄灌区水权转换节水改造工程2024年维修养护项目 | 维修改建渠道25公里。 | 沿河四镇 | 新建 | 2500
68 | 杭锦旗锡尼镇古城梁等3个村供水保障工程 | 新建水源工程3处，将农村牧区现有人饮灌溉共有水源分离。 | 锡尼镇 | 新建 | 1254.45
69 | 杭锦旗库布齐1500万吨/a(朔方新能源大基地)供水工程 | 本项目配套供水工程包括蓄水池工程和输水工程两部分，其中蓄水池容量75万m³；输水工程管道全长5.6km，采用管径DN800涂塑钢管 | 吉日嘎朗图镇 | 新建 | 2400
70 | 杭锦旗锡尼镇至杭锦塔然高勒供水保障工程 | 新建锡尼镇至塔然高勒供水管道36公里，加压泵站两座 | 锡尼镇、塔然高勒 | 新建 | 3400
71 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇、独贵塔拉镇3万亩高效节水灌溉新建项目 | 首部管理房 375 座，安装 375 套井电双控智控系统、变频柜、过滤施肥系统；开挖地埋PE管道 386.2km铺设地面软管 246.3km等。 | 独贵塔镇拉、锡尼镇 | 新建 | 4205
72 | 伊泰北牧田园中药材种苗育苗基地 | 1万亩中草药育苗基地。 | 伊和乌素 独贵塔拉镇 | 新建 | 2421
73 | 吉日嘎朗图镇三苗树村沉砂池项目 | 新建输水管道1条，沉砂池1座，配套泵房1座，配套强排站及其他配套设施。 | 三苗树村 | 新建 | 540
74 | 杭锦旗巴拉贡镇昌汉白村2023年产业配套沉砂池建设项目 | 新建沉砂池1座、配套泵房1座、变压器1台、地下管网1套、水泵及过滤器5套、配电柜1台、电缆500米。 | 昌汉白村 | 新建 | 510
75 | 杭锦旗巴拉贡镇朝凯村2023年公益性沉沙池建设项目 | 新建蓄水13200㎥沉砂池1座，新建滴灌泵房配套设施及滴灌地下管网工程，新建取水泵房、输水管道等配套设施，铺设一社3000亩、三社325亩耕地的滴灌地下管道。 | 巴拉贡镇朝凯村 | 新建 | 895
（四）社会事业类项目（25项） |  |  |  |  | 271086
76 | 杭锦旗公共卫生应急中心（含实验室）改建工程 | 总占地面积11480㎡，建筑面积17391㎡，共6层，拟将既有综合办公楼改造为杭锦旗公共卫生应急中心。 | 锡尼镇 | 新建 | 8200
77 | 杭锦旗人民医院培训中心改建项目 | 培训中心改造工程改建面积 5300 ㎡。 | 锡尼镇 | 新建 | 1104
78 | 杭锦旗人民医院设备购置项目 | 购置核磁共振、多功能数字胃肠X光机、台式彩超、分子筛制氧设备、数字减影X线机（DR）、便携式彩超、全自动生化分析仪、血球计数仪、螺旋CT、高清腹腔镜等设备 | 锡尼镇 | 新建 | 6000
79 | 杭锦旗蒙医综合医院设备购置项目 | 购置CT、核磁共振、体外冲击波治疗仪、智能疼痛治疗仪、极超短波治疗机、神经肌肉低频电刺激仪、电脑中频治疗仪、 智能红外光灸疗机、深层肌肉按摩器、电脑恒温电蜡疗仪、雾化器、吸痰器等设备。 | 锡尼镇 | 新建 | 3000
80 | 杭锦旗疾病预防控制中心设备购置项目 | 购置微生物鉴定系统、生物安全实验室检测系统、样本前处理系统、液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、职业卫生体检及有害因素监测系统等设施设备。 | 锡尼镇 | 新建 | 1300
81 | 杭锦旗妇幼保健计划生育服务中心设备购置项目 | 购置消化内镜、麻醉设备、影像诊断、实验室设备、口腔等设备。 | 锡尼镇 | 新建 | 2687
82 | 杭锦旗义务教育优质均衡创建项目 | 杭锦旗实验小学、杭锦旗中学等11所中小学校园维修改造及设备购置。 | 锡尼镇、巴拉贡镇、独贵塔拉镇 | 新建 | 27500
83 | 杭锦旗综合高级中学餐厅及报告厅建设项目 | 占地面积 2938.91 平米建筑面积 5879.97 平米，地上二层，其中一层建筑面积 2938.91平米，二层建筑面积 2941.06 平米。建设内容有就餐区、后厨配套设备用房及其它附属工程。 | 锡尼镇 | 新建 | 4740
84 | 杭锦旗综合高级中学建设项目 | 新建教学楼、实验楼、图书信息综合楼、餐厅、报告厅、普高宿舍楼、职高宿舍楼、职高教学楼、职高实训楼、体育馆、操场看台、室外管网、硬化绿化等等。 | 锡尼镇 | 新建 | 42460
85 | 杭锦旗实验小学教辅楼及餐厅建设项目 | 占地面积6824.43平方米，建筑面积5854.44平方米。改扩建各功能室及餐厅、配套室外管网、硬化绿化等。 | 锡尼镇 | 新建 | 2500
86 | 杭锦旗巴拉贡学校宿舍维修改造建设项目 | 维修地面、墙面刮白、水暖电维修、更换门窗等等。 | 巴拉贡镇 | 新建 | 1200
87 | 杭锦旗实验小学风雨操场建设项目 | 篮球场、排球场、足球场、办公室、体育器材库等功能室。 | 锡尼镇 | 续建 | 2500
88 | 杭锦旗城镇初级中学风雨操场建设项目 | 篮球场、排球场、足球场、办公室、体育器材库等功能室。 | 锡尼镇 | 续建 | 1900
89 | 杭锦旗第二实验小学综合楼及报告厅建设项目 | 新建综合楼、报告厅2个单体建筑及室外管网等配套设施，项目总占地面积4900㎡，总建筑面积为9647.3㎡，其中综合楼建筑面积为5776.6㎡，报告厅建筑面积为3870.7㎡。 | 锡尼镇 | 续建 | 5850
90 | 夜鸣沙旅游区建设项目 | 夜鸣沙工程项目详细建设情况，游客中心2718平米，二层带上面屋景观台，度假民宿2236平米 | 独贵塔拉镇 | 续建 | 100000
91 | 西贝铁军沙漠培训基地青少年营地 | 本项目占地面积约为1000亩，主要建设内容有房车营地 、舞台 、烧烤亭台、餐厅改扩建、办公楼改扩建、民宿样品间、公寓楼、铁军挑战赛线路、星空营地、青少年自然教育营地、沙漠星级帐篷营地 、 张拉膜 、各类户外拓展设施 、营地配套设施设备及建筑物 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 2000
92 | 杭锦旗库布齐沙漠越野基地基础配套设施建设项目 | 规划建设沙漠越野赛道，新建发车门、发车道及主看台等与赛事有关的基础设施。 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 8000
93 | 杭锦旗蓝天辰馨温泉接待中心 | 本项目内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗蓝天辰馨温泉接待中心项目，红线范围总用地面积53592㎡（约78亩）。 总建筑面积32650㎡（含地下后勤机房），其中包含汤街800㎡，温泉中心12200㎡，温泉酒店15500㎡，地下后勤机房3500㎡；温泉小公园2000㎡；空中温泉800㎡；露天温泉区4000㎡等。 温泉中心包含接待大堂1000㎡，更衣淋浴区1200㎡（含裸汤，800~1000个更衣柜），休闲娱乐区5000㎡，温泉室内馆5000㎡。 温泉酒店包含酒店会议及餐饮3500㎡，酒店客房12000㎡（温泉入户，150间）。 | 锡尼镇 | 新建 | 22700
94 | 杭锦旗2024年口袋公园建设项目 | 建设3处口袋公园面积约37000平米及道路绿化种植、街道绿化补植。主要有绿化种植、养护、铺装硬化及彩色沥青健身步道、儿童游乐广场及游乐设施、主题雕塑、异型凉亭、廊架、景观照明及配套附属设施等。 | 锡尼镇 | 新建 | 1480
95 | 杭锦旗自然灾害应急能力提升及综合性消防救援队伍建设项目 | 装备能力提升工程：购置各类专业消防车 4 辆，配备探测仪、破拆、切割、照明、消防泵等各类工具及装备 72 台/组/套。实战实训基础设施能力提升工程：特勤消防站及训练基地项目用地面积 23580 ㎡，总建筑面积 9835.21 ㎡。其中：消防站业务用房及训练馆 7826.35 ㎡，业务用房为地上三层，训练馆为地上一层局部二层，采用框架结构；消防训练塔 1983.24 ㎡，框架剪力墙结构，地上10F、地下 1F，配置电梯 1 部；门房 25.62 ㎡。塑胶场地 5649 ㎡、围墙 568.9m、国旗台 1 座、硬化 3245.38 ㎡，绿化 11375 ㎡，给排水、暖通及供电等公用工程。 机动队伍能力提升工程：配置防护服、头盔、呼吸器、机器人及其他等装备及单兵防护装具共 1907 套/个。 | 锡尼镇 | 新建 | 7315
96 | 吉日嘎朗图镇荣河酒店项目 | 项目占地面积约为36亩，项目酒店主体建筑面积3.7亩，周边为配套建筑设施。 | 吉日嘎朗图镇 | 续建 | 8000
97 | 百灵党群服务中心建设项目 | 本项目用地面积为 11444.58 平方米，总建筑面积为 5943.79 平方米。建设内容为党群服务中心及室外配套工程、社区附属用房及室外配套工程。 | 锡尼镇 | 新建 | 3600
98 | 杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查乡村振兴“未来草原”旅游开发项目 | 项目总用地面积为 16055平方米。项目分三期建设，其中：一期建设内容包括：民宿单体 7座，与牧民合作民宿 2 座，民宿集群。二期建设内容包括：民宿集群，民宿单体 7 座建筑精装修、全套家具。三期建设内容包括：高端综合体和民宿单体主体。辅助工程包括：道路、硬化、景观工程、给排水工程等。 | 锡尼镇 | 续建 | 7050
（五）交通类项目（6项） |  |  |  |  | 1123222
99 | 杭锦旗通用机场建设项目 | 规划用地面积约25.66公顷（约合385亩)。建设一条长1500米、宽23米的跑道;跑道两端防吹坪分别长45米、宽23米，跑道两端端安全区分别长120米、宽80米;升降带长1620米、宽80米;机坪机位数2个（2B）;航站区规划综合业务用房（含塔台）910平方米、综合车库520平方米、油车库115平米、生活辅助用房230平方米。 | 锡尼镇 | 新建 | 8000
100 | 浩北集运线 | 旗境内约100公里 | 锡尼镇、塔然高勒 | 新建 | 980000
101 | 2024年杭锦旗农村公路 | 7个项目，共28.61公里，其中27.11公里四级公路，1.5公里三级公路。 | 各苏木镇 | 新建 | 3874
102 | S215线锡尼镇至乌审召段公路 | 全长89公里（杭锦旗段68公里），二级公路 | 锡尼镇 | 新建 | 96900
103 | G242国道至伊和乌素苏木交叉口至杭锦旗公路工程（X621线） | 全长90公里，三级公路 | 锡尼镇、伊和乌素苏木 | 新建 | 30216
104 | 杭锦旗巴音嘎查至巴音乌素嘎查公路工程 | 全长15.460公里，三级公路 | 伊和乌素苏木 | 新建 | 4232
（六）环保类项目（12项） |  |  |  |  | 26443.93
105 | 杭锦旗锡尼镇生活垃圾无害化处理场封场及生态恢复项目 | 对杭锦旗锡尼镇生活垃圾无害化处理场占地面积51582㎡，进行封场及生态恢复建设，具体建设内容为垃圾堆体整治、封场覆盖与防渗系统、填埋气体导排与植被恢复、配套工程、附属生活生产管理设施。 | 锡尼镇 | 新建 | 1512
106 | 杭锦旗锡尼镇生活垃圾分类和处理项目 | 生活垃圾分类和处理项目，锡尼镇区内103个小区及百灵公园、锡尼广场、文化综合 办公大楼开展生活垃圾的分类收集；100t/d的生活垃圾集中分选项目，60t/d的生活垃圾焚烧处理项目及10t/d的餐厨垃圾处理项目 | 锡尼镇 | 新建 | 5762.63
107 | 杭锦旗呼和木独镇人居环境综合治理示范项目 | 呼和木独镇农村牧区生活垃圾进行收运及处置，并对现状存量垃圾进行开挖转运至规划处置场所，对有机废弃物进行资源化利用，呼和木独镇污水处理工程。 | 呼和木独镇 | 新建 | 1400
108 | 杭锦旗嘎查村垃圾与污水综合治理工程 | 新建1座污水处理站（乌定布拉格村）及2处垃圾填埋场（乌定布拉格村、查汗淖尔嘎查）。 | 塔然高勒、呼和木独镇 | 新建 | 3138.96
109 | 巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目 | 对农牧民冬季供暖方式进行改造，改造区域范围包括6个行政村、嘎查1396户居民。 | 巴拉贡镇 | 新建 | 1685
110 | 独贵塔拉镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目 | 对农牧民冬季供暖方式进行改造，改造区域范围包括13个行政村、嘎查，1个旧镇区1256户居民。 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 2037.96
111 | 呼和木独镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目 | 对农牧民冬季供暖方式进行改造，改造区域范围包括4个行政村、嘎查，1个社区1259户居民。 | 呼和木独镇 | 新建 | 1582
112 | 伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目 | 对农牧民冬季供暖方式进行改造，改造区域范围包括9个行政村、嘎查324户居民。 | 伊和乌素苏木 | 新建 | 641.38
113 | 锡尼镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目 | 对农牧民冬季供暖方式进行改造，改造区域范围包括6个行政村（道劳呼都格嘎查、布哈岱村、乌兰敖包村、阿门其日格村、古城梁村、扎日格嘎查）、嘎查1516户居民。 | 锡尼镇 | 新建 | 2640
114 | 塔然高勒管委会农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目 | 对农牧民冬季供暖方式进行改造，改造区域范围包括5个行政村、嘎查500户居民。 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 725
115 | 吉日嘎朗图镇农网改造及清洁能源供暖项目 | 改造包括1个社区和12个行政村，改造居民户数2206 户，拆除燃煤小锅炉2206台，并安装蓄热式电锅炉机组2206台，供热面积20.3951 万平方米。 | 吉日嘎朗图镇 | 新建 | 5319
（七）城镇（含园区）基础设施类项目（20项） |  |  |  |  | 1231318.76
116 | 杭锦旗锡尼新村供热管网改造工程 | 铺设锡尼新村居住区配套供热主管网3km，过路顶管2处；安装8KW供热机组1台，以及248套房屋入户管网和配套设施。 | 锡尼镇 | 新建 | 870
117 | 杭锦旗锡尼镇2024年温暖工程改造项目- 一次供热管网 | 本项目针对杭锦旗锡尼镇集中供热一次管网进行改造，改造区域总供暖面积约192万㎡，供热热负荷总计96MW。共计改造一次管网7.1Km（沟槽长度） | 锡尼镇 | 新建 | 3300
118 | 杭锦旗锡尼镇2024年温暖工程改造项目- 南片区二次供热管网 | 本项目针对杭锦旗锡尼镇南片区集中供热二次管网进行改造，改造区域总供暖面积约68万㎡，供暖热负荷总计34MW。共计改造小区二次管网26.14Km，住宅管井内二次管网51.408Km（沟槽长度）。 | 锡尼镇 | 新建 | 4418.72
119 | 杭锦旗锡尼镇2024年温暖工程改造项目- 北片区二次供热管网 | 本项目针对杭锦旗锡尼镇北片区集中供热二次管网进行改造，改造区域总供暖面积约124万㎡，供暖热负荷总计62MW。共计改造小区二次管网52.88Km，住宅管井内二次管网102.8Km（沟槽长度）。 | 锡尼镇 | 新建 | 8803.5
120 | 杭锦旗锡尼镇2024年温暖工程改造项目- 换热站 | 本项目针对杭锦旗锡尼镇集中供热换热站进行改造，改造区域总供暖面积约156.6万㎡，供暖热负荷总计78.3MW。共计改造换热站20座。 | 锡尼镇 | 新建 | 870
121 | 独贵塔拉新区市政供热管网改造工程 | 改造独贵塔拉新区内存在泄漏隐患、热损失大等问题的10000米市政供热管道。 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 2000
122 | 独贵塔拉新区住宅小区供热管网改造工程 | 独贵塔拉新区大部分住宅小区供热管网出现破裂渗漏、阀门无法开启关闭，对34000米二网供热管网和36540米小区单元立管进行改造。 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 4811
123 | 2024年杭锦旗锡尼镇南平房区房屋节能及风貌改造建设项目（改建） | 对杭锦旗锡尼镇南平房区新华社区、团结社区，胜利社区共计3个社区进行节能及风貌改造，涉及5个片区500户，改善外墙立面保温面积 84700平方米，外贴柔性饰面砖面积84700平方米，更换门窗面积12400平方米。根据用户意愿更换大门。 | 锡尼镇 | 新建 | 4515.19
124 | 杭锦旗锡尼镇2024年南平房区房屋建筑安全改造（一期）项目（改建） | 对杭锦旗锡尼镇南平房区新华社区、团结社区，共计2个社区进行C级危房安全改造，涉及5个区域110户，墙体加固面积32145平方米。建设内容为房屋主体结构改造加固等。 | 锡尼镇 | 新建 | 997.98
125 | 杭锦旗独贵塔拉镇住宅小区维修改造工程 | 独贵塔拉镇新区 8个小区的128栋楼，304个单元，总建筑面积28.92万㎡，主要改造范围为包括独贵塔拉镇新区的新农村A区、新农村B区、新农村C区、新农村D区、精品移民E区、精品移民F区、精品移民G区、精品移民H区。改造8个小区的供热、供水、排水三网和硬化、亮化工程，建设活动室7个，粉刷642个单位的公共部分。 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 6589.77
126 | 杭锦旗锡尼镇平房区防洪排涝雨水管网工程 | 改造平房区域内的雨水管网改造建设8.53KM。 | 锡尼镇 | 新建 | 2655
127 | 杭锦旗保障性住房天然气安装工程 | 对2008年至2019年建成的1421套经济适用住房（民生B区、C区、E区和六期廉租房）安装入户天然气管网和配套设施。 | 锡尼镇 | 新建 | 698.6
128 | 杭锦旗锡尼镇分区供水计量调控工程 | 建设主要内容把锡尼镇镇区供水分为22区域，减少漏损，实现精准计量 | 锡尼镇 | 新建 | 6007
129 | 杭锦旗锡尼镇2024年市政设施维修养护 | 主次干道两侧公共区域维修维护，镇区道路沥青路面层维修，交通设施维修及标识标线等市政基础设施维修维护。 | 锡尼镇 | 新建 | 700
130 | 杭锦旗锡尼镇镇区排水防涝建设 | 新建DN800雨水管道约4090米，破除及恢复沥青道路约10860平方米；新建排涝雨水明渠约920米;新建围墙约110米；购置一体化流动排水设备5套 | 锡尼镇 | 新建 | 2752
131 | 锡尼镇镇区及公园灾后恢复改造项目 | 拟对锡尼镇生态公园建设排水渠、排水暗沟及绿化硬化，金冠公园、陶赖沟、西河路西侧等进行绿化补植恢复。 | 锡尼镇 | 新建 | 990
132 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区供水工程 | 日供生活用水1300m3/天 | 经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 | 新建 | 2680
133 | 杭锦经济开发区新能源经四路、纬八路 | 经四路道路长度1122米和经纬八路道路长度650米。 | 经济开发区新能源产业园 | 新建 | 1200
134 | 杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区危化品综合停车场 | 建设规模建设项目为危化品综合停车场，停车位90个，建设内容停车检查区，建设停车位90个。 | 经济开发区独贵塔拉产业园北项目区 | 新建 | 601
135 | 杭锦旗农村“气化杭锦”民用天然气项目 | 根据政府常务会议精神，承接“气化杭锦”项目。经初步设计原12处点供站距离相近的以管道输送，现合并为新建9处，分别为：四十里梁村1处、道劳村1处、浩绕柴达木村1处、伊和乌素苏木1处、巴拉贡1处、呼和木独镇1处、吉日嘎拉图镇1处、独贵塔拉镇1处、杭锦淖尔村1处。项目总占地面积2.8138 公顷，日气化量5万立方，入户为低压管道，各站点建设内容包括：液化天然气储罐1个、气化调压装置、控制站房、水泵房、消防水池、围堰、防火围墙及其他配套设施。 | 各苏木镇 | 新建 | 4381
136 | 朔方新能源大基地项目 | 装机量为1200万千瓦，项目建设内容可概括为流转、征收基地项目用地，基地内通水、通电、通讯、通路、平整场地、建设储能站台及相关设施、设备等；建设期结束后与新能源业主签订基地入驻服务协议，转入项目运营期。 | 吉日嘎朗图镇 | 续建 | 1150000
137 | 神华塔然高勒煤矿新建风井口资产供热项目 | 新建供热管网DN250预制直埋保温钢管7公里。 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 1800
138 | 杭锦旗独贵塔拉镇零碳社区太阳能供热项目 | 建设规范化储热+供热+新能源示范工程，形成设计和工程指导书；以杭锦旗独贵塔拉镇零碳社区太阳能区域供热系统为例，建设一个太阳能跨季节储热供热示范工程项目，为30万平米建筑提供零排放的、稳定经济的供热。 | 独贵塔拉镇 | 新建 | 19678
（八）保障性安居工程（含配套基础设施）类项目（1项） |  |  |  |  | 1954
139 | 杭锦旗锡尼镇南平房区危旧房改造示范区项目 | 位于林荫南路东三门市部原2排7-12栋处，提升改造建项目总用地面积为: 0.5221公顷（一类城镇住宅用地0.4521公顷、商业用地0.07公顷）；用地性质：一类城镇住宅用地、商业用地； 地块控制指标：一类城镇住宅用地容积率≤1.5，建筑密度≤90%，建筑限高≤9米；商业用地容积率≤2.0，建筑密度≤75%，建筑限高≤12米 | 锡尼镇 | 新建 | 1954
（九）物流项目（4项） |  |  |  |  | 41530
140 | 绿色杭锦低碳智慧能源综合枢纽项目（一期） | 物流仓储棚、门房、地磅、重卡清洗池、宿舍、食堂、办公、库房、车库、停车场、绿化及附属设施。 | 塔然高勒管委会 | 新建 | 35000
141 | 独贵塔拉镇敖楞乌素嘎查汽车物流综合服务区项目 | 占地面积52380平方米，建设内容包括停车场、住宿客栈、民宿餐饮及其他配套工程等。 | 独贵塔拉镇 | 续建 | 750
142 | 杭锦旗锡尼镇农贸市场建设项目 | 建设办公管理用房、农贸交易厅(含北部二层的办公管理用房)、干燥库、仓储冷库、对外商铺以及供配电、给排水、暖通、消防、道路硬化绿化等公用工程和基础出配套设施。 | 锡尼镇 | 新建 | 4780
143 | 杭锦旗锡尼镇牲畜精深加工冷链物流建设项目 | 主要建设预冷库，保鲜库，冷冻库，冷链仓储物流，牛羊屠宰车间、分割包装车间，动物和肉品品质检验检疫试验用房，待宰牛羊厩，购置牛羊屠宰机械设备，配套消防、水电、废弃物无害化处理工程等。 | 锡尼镇 | 新建 | 1000
（十）房地产项目（3项） |  |  |  |  | 32970.402
144 | 杭锦旗锡尼镇汇园小区房地产开发项目 | 本项目用地面积38851.00㎡（约58.28亩），建设总建筑面积50233.53平方米，主要建设6栋住宅、6栋商业用房、1栋设备用房以及1座门房。配套绿化、硬化以及给排水、供暖、供电等设施。 | 锡尼镇 | 续建 | 21292
145 | 日月轩旧城改造项目C区14#综合楼（二期）、15#综合楼 | 建筑面积1.5万平方米，建设内容为商业、硬化、管网及其他各项配套建设工程。 | 锡尼镇 | 续建 | 2501.402
146 | 锦荣新城二期工程 | 建筑面积4.2万平方米，用途为商住一体；硬化、绿化、管网及其他各项配套建设工程。 | 锡尼镇 | 续建 | 9177